Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2018			                                                                        № 702-па

Об организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного «Международному дню защиты детей» для детей работников АО «АНХК» и дочерних предприятий

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа (Шкабарня М.А.) организовать и провести 01 июня 2018 года с 11.00 до 15.00 часов на пл. Ленина г. Ангарска праздничное мероприятие, посвященное «Международному дню защиты детей» для детей работников АО «АНХК» и дочерних предприятий (далее – Мероприятие).

Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Мероприятия (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Утвердить План подготовки и проведения Мероприятия (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Отделу по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа (Шерстнева Т.А.) обеспечить информационное сопровождение Мероприятия.

Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.):

Согласовать с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу схемы перекрытия транспортного движения 01 июня 2018 года с 9.00 до 16.00 часов по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Октябрьская).

Организовать установку знаков объезда в соответствии с утвержденными схемами перекрытия транспортного движения на время проведения Мероприятия.

Организовать уборку территории площади Ленина до и после проведения Мероприятия.

Рекомендовать Управлению министерства Внутренних дел России по городу Ангарску (Суслов А.В.):

Обеспечить 01 июня 2018 года с 9.00 до 16.00 часов перекрытие транспортного движения по ул. Ленина (пересечение ул. К. Маркса с ул. Октябрьская) на время подготовительных работ и проведения Мероприятия.

Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Мероприятия.

Муниципальному унитарному предприятию Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (Алексеев А.Л.) организовать перекрытие улицы Ленина бетонными блоками в соответствии с утвержденными схемами перекрытия транспортного движения.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа	                                                              С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 30.05.2018 № 702-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке  и проведению праздничного мероприятия, 
посвященного «Международному дню защиты детей» для детей работников АО «АНХК» и дочерних предприятий

| Председатель организационного комитета: |
| --- |
| Сасина Марина Степановна | заместитель мэра Ангарского городского округа (далее – АГО) |
| Заместитель председателя организационного комитета: |
| Шкабарня Марина Алексеевна | начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО |
| Члены организационного комитета: |
| Алексеев Александр Лаврентьевич | директор Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» |
| Кокошникова Антонина Владимировна | директор муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик» |
| Московских Владислав Борисович | председатель ОППО АО «АНХК» Нефтегазстройпрофсоюза России |
| Наширбанова Марина Александровна | заместитель председателя ОППО АО «АНХК» Нефтегазстройпрофсоюза России |
| Суслов Андрей Владимирович | начальник Управления министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (по согласованию) |
| Сюсина Ольга Александровна | начальник отдела по развитию культуры и дополнительного образования Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО |
| Шерстнева Татьяна Александровна | начальник отдела по связям с общественностью администрации АГО |
| Шунова Василина Витальевна | начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО |

Мэр Ангарского городского округа	                                                              С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 30.05.2018 № 702-па

ПЛАН

подготовки и проведения праздничного мероприятия, посвященного

«Международному  дню  защиты  детей»  для  детей  работников  АО  «АНХК»

и дочерних предприятий

| Время | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 9.00-16.00 | Перекрытие транспортного движения по ул. Ленина (пересечение улицы К. Маркса с ул. Октябрьская) | Суслов А.В. – начальник УМВД России по АГО |
| 9.00, 16.00 | Доставка бетонных блоков для организации перекрытия ул. Ленина (10 шт.) до и после проведения Мероприятия | Алексеев А.Л. – директор Муниципального унитарного предприятия АГО «Ангарский Водоканал» |
| 9.00, 16.00 | Доставка и расстановка ограждений для организации перекрытия ул. Ленина (30 шт. серые) до и после проведения Мероприятия | Алексеев А.Л. – директор Муниципального унитарного предприятия АГО «Ангарский Водоканал» |
| 11.00-15.00 | Организация работы стационарного туалета с указателями по парку ДК «Нефтехимик» | Алексеев А.Л. – директор Муниципального унитарного предприятия АГО «Ангарский Водоканал» |
| до 9.00 | Установка знаков объезда на время перекрытия транспортного движения | Шунова В.В. – начальник УКС ЖКХ |
| 9.00-11.00 | Подготовительные работы (установка аттракционов, праздничное оформление пл. Ленина) | Кокошникова А.В. – директор МАУ ДК «Нефтехимик»; Наширбанова М.А. − заместитель председателя ОППО АО «АНХК» |
| 11.00-12.00 | Премьера театра сказок для детей «Герои в масках спешат на помощь!» | Кокошникова А.В. – директор МАУ ДК «Нефтехимик» |
| 12.00-13.30 | Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей | Кокошникова А.В. – директор МАУ ДК «Нефтехимик» |
| 12.00-15.00 | Игровые программы. Аттракционы. Мастер-классы | Наширбанова М.А. – заместитель председателя ОППО АО «АНХК» |

Мэр Ангарского городского округа	                                                              С.А. Петров