ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» НА 2017-2020 ГОДЫ

ЗА 2018 ГОД

(далее – Отчет)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении основных мероприятий муниципальной программы

Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы

к годовому отчету о реализации муниципальной программы за 2018 год

Муниципальная программа Ангарского городского округа (далее – АГО) «Социальная поддержка граждан» на 2017 - 2020 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации АГО от 01.11.2016 № 2402-па.

Ответственным исполнителем Программы является Управление социальной защиты населения администрации АГО (далее – УСЗН).

Цель Программы - повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи Программы:

- Обеспечение полной адресности социальной поддержки и услуг отдельным категориям граждан.

- Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в АГО.

- Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

- Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере социальной поддержки населения АГО.

Реализация Программы осуществлялась по средствам следующих Подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2017-2020 годы.

- Подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017-2020 годы.

- Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2020 годы.

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы.

Финансирование Программы на 2018 год планировалось в сумме 151 602 600,00  рублей (из них 34 800,00 рублей Управлению по культуре и молодёжной политике администрации Ангарского городского округа) и осуществлялось за счет бюджета АГО (83 146 300,00  рублей) и областного бюджета (68 456 300,00  рублей). Исполнение составило 149 358 606,23 рублей или 98,52 % от плана, в том числе:

за счет бюджета АГО – 82 948 664,00  рублей или 99,76 % от плана;

за счет областного бюджета – 66 409 942,23  рублей или 97,01 % от плана.

Информация о внесенных в Программу изменениях с обоснованием таких изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов АГО указана в Приложении № 1 к отчету.

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2017-2020 годы (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма 1 профинансирована на 68 282 364,01 рублей, что к плану              (68 341 000,00  рублей) составило 99,91 %.

В рамках Подпрограммы 1 реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы». Мероприятие профинансировано на сумму 18 817 766,91  рублей, что к плану (18 817 800,00  рублей) составило 100,00 %. В том числе комиссия банку за перевод средств – 169 267,67 рублей, что к плану (169 300,00 рублей) составило 99,98%. В отчетном периоде муниципальные пенсии получал 151 пенсионер.

- «Ежемесячные выплаты Почетным гражданам». Мероприятие профинансировано на сумму 2 653 800,00 рублей, что к плану (2 653 800,00  рублей) составило 100,00 %. В том числе комиссия банку за перевод средств -  23 800,00 рублей, что к плану (23 800,00 рублей) составило 100,00%. Выплаты ежемесячно получали 22 гражданина.

- «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны». В отчетном периоде мероприятие профинансировано на сумму 196 671,00 рублей, что к плану (200 000,00 рублей) составило 98,34%. Поддержка оказана 5 ветеранам.

- «Предоставление единовременной выплаты молодым и приглашенным специалистам». В отчетном периоде мероприятие профинансировано на сумму             1 400 000,00  рублей, что составляет к плану 100,00% от плана. Меру поддержки получили 14 специалистов.

- «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Мероприятие профинансировано на сумму 469 300,00  рублей, или  100,00% от плана. Помощь получили 64 человека, из них:

- понесшие затраты на дорогостоящее лечение – 2 семьи в размере 10 000,00  рублей и 30 000,00 рублей;

- утратившие жилье и имущество при пожаре –13 семей в размере от 5 000,00 рублей до 50 000,00 рублей;

- освободившиеся из мест лишения свободы и нуждающиеся в средствах на бытовое устройство – 49 граждан по 1 500,00 рублей.

- «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муниципального материнского (семейного) капитала». Мероприятие профинансировано на сумму 13 848 235,56 рублей, что к плану (13 900 000,00 рублей) составило 99,63%. Меру поддержки получили 140 семей.

- «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающих в населенных пунктах, входящих в состав Ангарского городского округа, кроме города Ангарска». Мероприятие профинансировано на 1 754 060, 00 рублей, что к плану составило 99,93 % (1 755 300,00 рублей), в том числе комиссия банку за перевод средств – 15 560,00 рублей, что к плану составило 92,62% (16 800,00 рублей). Поддержку получили 100 семей на 341 ребёнка.

- «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе Ангарске». Мероприятие профинансировано на сумму 1 170 620,00 рублей, что к плану составило 99,92% (1 171 600,00  рублей), в том числе комиссия банку за перевод средств – 8 120,00 рублей, что к плану составило 89,23% (9 100,00 рублей). Поддержку получила 41 семья на 222 ребенка.

- «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде бесплатного питания детей раннего возраста». Мероприятие профинансировано на сумму 1 749 778,50 рублей, что к плану составило 99,99 %                  (1 750 000,00 рублей). По итогам конкурса заключен контракт на поставку кисломолочного питания с ООО «Лактовит» на сумму 1 500 000,00 рублей, в отчетном периоде кисломолочную продукцию получили 325 ребёнка. Договоры на поставку специализированной лечебной смеси заключаются по мере поступления заявок. В течение 12 месяцев было заключено 19 договоров на общую сумму 249 789,20 рублей, смесь получили 16 детей. Всего дополнительную меру социальной поддержки в виде бесплатного питания детей раннего возраста получил 341 ребёнок.

- «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи  канцелярскими наборами для подготовки  к учебному году учащимся начальной школы из малоимущих семей». Мероприятие профинансировано на 360 000,00 рублей, или 100,00% от плана. Приобретены и выданы канцелярские принадлежности и школьные портфели 300 детям из 250 малоимущих семей.

- «Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам». Мероприятие профинансировано на  сумму 30 000,00  рублей, или 100,00 % от плана. В декабре 2018 года 100 детей-инвалидов получили новогодние подарки.

- «Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск». Мероприятие профинансировано на сумму 296 100,00  рублей, что к плану составило 100,00 %. Заключен контракт с ООО «Стрижамент» на проезд детей-инвалидов, проживающих в городе Ангарске и обучающихся в специализированных школах в городе Иркутске, проезд предоставлялся 15 детям.

- «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предоставлению бесплатного проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ». В отчетном периоде мероприятие не финансировалось.

- «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному  проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей». Мероприятие профинансировано на сумму 2 907 096,00 рублей, что к плану составило 100,00% (2 907 100,0 рублей). Правом бесплатного проезда воспользовались 930 детей, 7 перевозчиков в отчетном периоде получили субсидии за их проезд.

- «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории города Ангарска». В отчетном периоде мероприятие не финансировалось.

- «Оплата проезда отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории АГО, в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок». Мероприятие профинансировано на  сумму 140 939,04 рублей, что к плану составило 99,25 %             (142 000,00 рублей). В отчетном периоде мера поддержки была предоставлена 20 семьям на 31 ребенка.

- «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предоставлению бесплатного  проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ». В отчетном периоде мероприятие профинансировано на сумму 16 523 100,00  рублей, или 100,00% от плана. На май было выдано 2 452 проездных билета, на июнь - 2 771, на июль - 2 865, август – 2 906, на сентябрь – 2 853. Специалистами УСЗН выдано 3 177 решений о предоставлении права бесплатного проезда.

- «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан до 18 лет». Мероприятие профинансировано на сумму 5 964 897,00 рублей, что к плану (5 964 900,00 рублей) составило 100,00 %. Возмещены недополученные доходы 9 перевозчикам за проезд 5 563 детей.

Подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017-2019 годы (далее Подпрограмма 2).

Подпрограмма профинансирована в отчетном периоде на сумму  3 975 400,00  рублей, что к плану (3 975 400 руб.) составило 100%. В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

1. «Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта путем строительства, реконструкции и увеличения стоимости основных средств». На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 34 800,00 рублей (главный распорядитель бюджетных средств – Управление по культуре и молодежной политике). В отчетном периоде мероприятие профинансировано на 34 800,00 рублей, что к плану составило 100%. Установлено 6 кнопок вызова сотрудника на фасады учреждений культуры и дополнительного образования;

2. «Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в АГО». Мероприятие профинансировано на сумму 3 840 600,00 рублей, что к плану (3 840 600,00 рублей) составило 100%. Было заключено соглашение с ООО  «Стрижамент» на оказание услуг по перевозке инвалидов;

3. «Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО». На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 100 000 рублей. В отчетном периоде мероприятие профинансировано на сумму 100 000 руб., что к плану (100 000 руб.) составило 100%.

Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2020 годы (далее – Подпрограмма 3).

Подпрограмма профинансирована из бюджета Иркутской области на 55 512 996,85  рублей, что к плану (57 559 300,00 рублей) составило 96,44 %. В рамках подпрограммы реализуется следующее основное мероприятие:

- «Осуществление областных  государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». В отчетном периоде субсидии предоставлены 5 239 семьям.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы (далее – Подпрограмма 4).

Подпрограмма профинансирована на 21 587 845,37 рублей, что к плану                             (21 726 900,00 рублей) составило 99,36 %. В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

1. «Обеспечение деятельности УСЗН». Мероприятие профинансировано из бюджета АГО на сумму 10 690 899,99 рублей, что к плану (10 829 900,00 рублей) составило 98,72 %;

2. «Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению деятельности УСЗН». Мероприятие профинансировано из бюджета Иркутской области на 10 896 945,38  рублей, что к плану (10 897 000,00 рублей) составило 100,00 %.

Информация о внесенных изменениях в Программу за 2018 год с их обоснованием и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов АГО указана в приложении № 1 к Отчету.

Отчет о ходе реализации Программы  за 2018 год представлен в приложении № 2 к Отчету.

Отчет об объеме и источниках финансирования Программы  за 2018 год представлен в приложении № 3 к Отчету.

Начальник УСЗН                                                                				Т.П. Барковец

Андреева Наталья Анатольевна (9352) 532227

Приложение № 1 к Отчету

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу Ангарского городского округа

«Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы

по состоянию на 01.01.2019

| № п/п | Дата принятия НПА | Номер НПА | Обоснование изменений внесенных, в муниципальную программу (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.01.2018 | 204-па | В изменениях приведены в соответствие объемы финансирования мероприятий Программы и целевые показатели на 2017 год на основании постановления администрации АГО от 27.12.2017 № 2017-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации АГО от 01.11.2016 № 2402-па». Основное мероприятие 5 Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» Подпрограммы 1 Программы и Основное мероприятие 9 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде бесплатного питания детей раннего возраста» Подпрограммы 1 Программы. Средства на реализацию основного мероприятия 5 уменьшены на сумму 50,0 тыс. рублей, а финансирования основного мероприятия 9 увеличено на 50,0 тыс. рублей без изменения целевых показателей. Изменение финансирования произошло с учетом фактической потребности в объемах финансирования этих дополнительных мер социальной поддержки. Основное мероприятие 6 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки в виде муниципального материнского (семейного) капитала» Подпрограммы 1 Программы. На реализацию мероприятия в 2017 году было предусмотрено 2 300,0 тыс. рублей. Выплату по 100,0 тыс. рублей получили 23 семьи, из них 22 семьи, обратившиеся за предоставлением муниципального материнского (семейного) капитала в 2016 году, и не получившие выплату в 2016 году. По состоянию на 11.12.2017 93 семьи имели право на указанную дополнительную меру социальной поддержки. Увеличено финансирование мероприятия на 500 тыс. рублей, увеличен целевой показатель «Количество граждан, получивших муниципальный материнский (семейный) капитал» - с 23 до 28 человек. Основное мероприятие 14 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей» Подпрограммы 1 Программы. На реализацию мероприятия в 2017 году было предусмотрено 2 700,0 тыс. рублей. В октябре, ноябре и декабре 2017 года произошло увеличение количества учащихся, воспользовавшихся бесплатным проездом, и увеличение среднего числа поездок в месяц, совершенных учащимися. Финансирование мероприятия увеличено на 124,8 тыс. рублей, целевой показатель «Количество учащихся детей школьного возраста, из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, получивших дополнительную меру социальной поддержки по оплате проезда в городском транспорте» вырос до 850 человек в год. Основное мероприятие 15 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории города Ангарска» Подпрограммы 1 Программы. На реализацию мероприятия в 2017 году было предусмотрено 11 558,2 тыс. рублей с целевым показателем - 5226 учащихся, воспользовавшихся льготным проездом. В октябре, ноябре и декабре 2017 года существенно увеличилось как количество учащихся, воспользовавшихся льготным проездом, так и среднее число поездок в месяц, совершенных учащимися. Финансирование мероприятия увеличено на 995,6 тыс. рублей с целевым показателем «Количество граждан отдельных категорий, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории города Ангарска, воспользовавшихся правом льготного проезда городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок» – 5398 человек в год. Основное мероприятие 2 «Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в АГО» Подпрограммы 2 Программы. На реализацию данного мероприятия в Программе было предусмотрено 3 600,0 тыс. рублей. До октября 2017 года в среднем ежемесячная субсидия составляла 348,0 тыс. руб. Размер финансирования мероприятия увеличен на 343,0 тыс. рублей. Целевой показатель 2.2.1 «Количество инвалидов, воспользовавшихся услугами специализированного транспорта» на 2017 год - 90 человек устанавливался в момент разработки Программы в августе 2016 года, когда предполагалось, что перевозку инвалидов будут осуществлять 2 специализированных транспортных средства. В связи с тем, что в 2017 году услугу инвалидам оказывало единственное в АГО специализированное транспортное средство для инвалидов, целевой показатель установлен – 72 человека в год, равный фактическому числу инвалидов, воспользовавшихся бесплатным проездом специализированным транспортом в 2017 году. Оказать услугу большему числу инвалидов посредством одной специализированной машины не представлялось возможным. Основное мероприятие 3.1. «Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» Подпрограммы 3 Программы. На исполнение мероприятия в 2017 году было предусмотрено 67 570,0 тыс. рублей. Законом Иркутской области от 17.11.2017 № 83-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» финансирование мероприятия уменьшено на 7 812,7 тыс. рублей. Соответствующие изменения внесены в Программу. При этом, целевой показатель «Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, от общего количества граждан, обратившихся за предоставлением субсидии и имеющих право на ее получение в соответствии с действующим законодательством» остался равным 100%. Объемы финансирования мероприятий Программы на 2018-2020 годы в предлагаемых изменениях соответствуют Решению Думы АГО от 26.12.2017 № 357-45/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Скорректированы итоговые объемы финансирования Программы, мероприятий Программы за весь период реализации и значения целевых показателей в результате реализации Программы. |
| 2 | 27.06.2018 | 835-па | В целях реализации Закона Иркутской области от 04.04.2018 № 11-оз «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» увеличились средства на реализацию основного мероприятия 2 «Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению деятельности УСЗН» Подпрограммы 4 Программы, финансируемого из бюджета Иркутской области, на 2018 год в сумме 422,4 тыс. рублей. В итоге сумма финансирования мероприятия составила 10 897,0 тыс. рублей. Целевой показатель 4.2 «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УСЗН от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Иркутской области» остался на уровне 99 %. Расходы по исполнению двух мероприятий «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи канцелярскими наборами для подготовки к учебному году учащимся начальной школы из малоимущих семей» и «Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам» подпрограммы 1 Программы отображаются в финансовых отчетах с кодом видов расходов бюджетной классификации 323 – приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной обеспечения. В связи с этим изменились наименования целевых показателей этих мероприятий соответственно коду 323. При этом количественные значения показателей не изменились. Наименование мероприятия Наименование целевого показателя до внесения изменений Наименование целевого показателя после внесения изменений Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи канцелярскими наборами для подготовки к учебному году учащимся начальной школы из малоимущих семей Количество канцелярских наборов, выданных учащимся начальной школы из малоимущих семей в виде дополнительной меры социальной поддержки Количество учащихся начальной школы из малоимущих семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде канцелярских наборов Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам Количество новогодних подарков, выданных детям-инвалидам Количество детей-инвалидов, получивших новогодние подарки В изменениях в Программу уточняется характеристика основного мероприятия «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муниципального материнского (семейного) капитала» Подпрограммы 1 Программы. |
| 3 | 27.08.2018 | 1005-па | На реализацию основного мероприятия 17 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» Подпрограммы 1 Программы (далее – мероприятие) предусматривалось 14 400,0 тыс. рублей. Целевой показатель мероприятия «Количество отдельных категорий граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» составлял 2700 человек в год. Сумма ассигнований на 2018 год рассчитывалась с учетом уменьшения количества получателей льготного проезда на 17,8 % в сравнении с 2017 годом за счет того, что льгота в 2018 году предоставлялась только неработающим пенсионерам. Вместе с тем, ежегодно расчет число пенсионеров, не имеющих льгот в соответствии с федеральным и областным законодательством. Фактическое количество пенсионеров, воспользовавшихся льготой в июле 2018 года, уменьшилось на 9% в сравнении с июлем 2017 года и составило 2865 человек. По состоянию на 26.07.2018 за решением о праве на бесплатный проезд в УСЗН администрации АГО обратилось 3134 человек. Кроме того, приказом Службы по тарифам Иркутской области № 304-спр от 13.10.2017 увеличен максимальный тариф на регулярные перевозки автомобильным транспортом по межмуниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам с 1,78 руб. до 1,88 руб. за один пассажирокилометр. Учитывая вышеизложенное, увеличились средства на реализацию мероприятия на 2 123,1 тыс. рублей. В итоге сумма финансирования вышеуказанного мероприятия составила 16 523,1 тыс. рублей. При этом целевой показатель мероприятия возрос до 2900 человек в год. |
| 4 | 30.10.2018 | 1201-па | Основное мероприятие 1 «Ежемесячная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы» Подпрограммы 1 Программы. Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены на 2018 год в сумме 18 265,4 тыс. руб. Сумма финансирования мероприятия увеличилась на 485,2 тыс. руб. и в итоге составила 18 750,6 тыс. руб. Недостаток средств сформировался из-за роста числа получателей (на 2 человека) и фактического увеличения прожиточного минимума на 2,5% (прогнозируемое увеличение 0,4%). Соответственно целевой показатель «Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет» увеличился с 148 до 150 человек в год. Основное мероприятие 2 «Ежемесячные выплаты Почетным гражданам» Подпрограммы 1 Программы. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели была предусмотрена в размере 2 757,3 тыс. руб. С учетом планируемого присвоения звания в 2018 году расчетное число получателей в 2018 году составляло 24 человека. Однако, Думой АГО в апреле 2018 года никому не было присвоено звание «Почетный гражданин Ангарского городского округа». Кроме того, произошло уменьшение количества почетных граждан в связи со смертью 1 человека. Исполнение на 01.09.2018 года составило 1 806,2 тыс. руб., исполнение в сентябре-декабре составило 847,6 тыс. руб., всего исполнение за 2018 год составило 2 653,8 тыс. руб. Сумма финансирования мероприятия уменьшено на 100,0 тыс. руб. Соответственно целевой показатель «Количество Почетных граждан, получивших ежемесячные выплаты» уменьшился до 22 человек в год. Основное мероприятие 5 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» Подпрограммы 1 Программы. На реализацию мероприятия в Программе было предусмотрено 382,4 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2018 материальную поддержку получили 43 человека на общую сумму 266,5 тыс. руб. В связи с тем, что ежегодно наибольшее количество обращений граждан за материальной помощью приходится на осенние месяцы, увеличилась сумма ассигнований на эти цели на 86,9 тыс. руб. и в итоге составила 469,3 тыс. руб. Целевой показатель «Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших материальную поддержку» увеличился с 50 до 53 человек. Основное мероприятие 16 «Оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ангарского городского округа, в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» Подпрограммы 1 Программы. На реализацию мероприятия в Программе предусмотрено 515,0 тыс. руб. Средства планировались на оплату проезда 60 школьникам по спискам учащихся школы в п. Мегет. По факту обращения за 5 месяцев 2018 года был оплачен проезд 27 учащимся на сумму 74 411 рублей. Предполагая, что до конца 2018 года на эти цели будет использовано еще 67 589 рублей, сумма финансирования мероприятия уменьшена на 373,0 тыс. руб. и составила 142,0 тыс. руб. Соответственно целевой показатель «Количество отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ангарского городского округа, которым оплачен проезд в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» уменьшился с 60 до 31 человека в год. Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности УСЗН», Подпрограммы 4 Программы. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрена на 2018 год в размере 11 229,0 тыс. руб., в том числе индексация окладов специалистов по исполнению государственных полномочий в сумме 399,1 тыс. руб. В соответствии с Законом Иркутской области от 04.04.2018 № 11-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» средства на эти цели были предусмотрены из областного бюджета. Таким образом, сформировался профицит средств на исполнение мероприятия. Финансирование мероприятия уменьшилось на 399,1 тыс. руб. и составило 10 829,9 тыс. рублей. Целевой показатель «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УСЗН от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета АГО» остался на уровне 99 %. |
| 5 | 20.12.2018 | 1403-па | Основное мероприятие 1 «Ежемесячная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы» Подпрограммы 1 Программы. Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены на 2018 год в сумме 18 750,6 тыс. руб., было увеличено финансирование до 18 817,8 тыс. руб. Дефицит бюджетных средств возник в связи с тем, что увеличился прожиточный минимум на 3 квартал 2018 года на 184 рубля, увеличилось количество получателей пенсии за выслугу лет на 1 человека. Целевой показатель мероприятия «Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет» вырастет со 150 до 151 человека в год. Основное мероприятие 2 «Ежемесячные выплаты Почетным гражданам» Подпрограммы 1 Программы. Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены на 2018 год в сумме 2 657,3 тыс. руб. Было уменьшено финансирование мероприятия на 3,5 тыс. рублей по фактическому исполнению мероприятия. Целевой показатель «Количество Почетных граждан, получивших ежемесячные выплаты» не изменяется – 22 человека в год. Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны» Подпрограммы 1 Программы. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрена в размере 400,0 тыс. руб., было уменьшено финансирование до фактического исполнения в 2018 году - 200,0 тыс. руб. Профицит в сумме 200,0 тыс. руб. возник в связи с тем, что 5 ветеранов, стоящих в очереди на получение меры социальной поддержки, не произвели ремонт жилого помещения в 2018 году. Соответственно целевой показатель 1.3. «Количество одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, получивших поддержку по оказанию помощи в ремонте жилого помещения» уменьшился с 10 до 5 человек. Основное мероприятие 4 «Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам» Подпрограммы 1 Программы. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрена в размере 1 500,0 тыс. руб., было уменьшено финансирование до фактического исполнения – 1 400,0 тыс. руб. Профицит в сумме 100,0 тыс. руб. возник в связи с задержкой приезда одного специалиста (по информации отдела медицинской и лекарственной помощи по г.Ангарску). Соответственно целевой показатель 1.4 «Количество молодых и приглашенных специалистов, которым была предоставлена единовременная денежная выплата» уменьшился с 15 до 14 человек. Основное мероприятие 6 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муниципального материнского (семейного) капитала» Подпрограммы 1 Программы. На реализацию мероприятия в Программе предусмотрено 500,0 тыс. руб. Выплату по 100,0 тыс. руб. в 2018 году получили 5 семей, обратившихся за предоставлением муниципального материнского (семейного) капитала в 2017 году и не получивших выплату в 2017 году. По состоянию на 30.11.2018 право на указанную дополнительную меру социальной поддержки имели 139 семей, не получившие выплату, в том числе 85 семей, обратившиеся в 2017 году, и 54 семьи, обратившиеся в 2018 году. Было увеличено финансирование мероприятия на 13 400,0 тыс. руб. В итоге бюджетные ассигнования составили 13 900,0 тыс. руб. Соответственно целевой показатель 1.6. «Количество граждан, получивших муниципальный материнский (семейный) капитал» увеличился до 139 человек. Основное мероприятие 7 «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных пунктах, входящих в состав Ангарского городского округа, кроме города Ангарска» Подпрограммы 1 Программы. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрена в размере 1 800,0 тыс. руб., было уменьшено финансирование до 1 755,3 тыс. руб. Профицит в сумме 44,7 тыс. руб. возник в связи с тем, что отдельные семьи получали выплату не весь год, так как право на материальную поддержку семьи получают с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в Управление. Целевой показатель «Количество детей из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающих в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска, получивших ежемесячную материальную поддержку» увеличился до фактического исполнения – 341 чел. в год. Основное мероприятие 8 «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе Ангарске» Подпрограммы 1 Программы. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрена в размере 1 161,1 тыс. руб., было увеличено финансирование мероприятия до 1 171,6 тыс. руб. Дефицит в сумме 10,5 тыс. руб. возник в связи с увеличением количества граждан, приобретших право получения меры социальной поддержки. Соответственно целевой показатель 1.8 «Количество детей из малоимущих многодетных семей, имеющих 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающих в городе Ангарске, получивших ежемесячную материальную поддержку» увеличился с 170 до 222 человек в год. Основное мероприятие 11 «Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам» Подпрограммы 1 Программы. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрена в размере 50,0 тыс. руб., было уменьшено финансирование до фактической стоимости в соответствии с заключенным договором – 30,0 тыс. руб. Целевой показатель 1.11 «Количество детей-инвалидов, получивших новогодние подарки» остался на прежнем уровне – 100 человек. Основное мероприятие 12 «Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск» Подпрограммы 1 Программы. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрена в размере 350,0 тыс. руб., было уменьшено финансирование до 296,1 тыс. руб. Профицит в сумме 53,9 тыс. руб. образовался в результате проведения конкурсной процедуры (котировки) по определению перевозчика. Целевой показатель 1.12 «Количество детей-инвалидов, воспользовавшихся бесплатным проездом к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск» не изменился – 15 чел. в год. Основное мероприятие 14 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей» Подпрограммы 1 Программы. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрена в размере 2 700,0 тыс. руб., было увеличено финансирование мероприятия до 2 907,1 тыс. руб. Дефицит 207,1 тыс. руб. возник в связи с увеличением количества детей из малоимущих многодетных семей, пользующихся правом бесплатного проезда. Соответственно целевой показатель 1.14 «Количество учащихся детей школьного возраста, из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, воспользовавшихся правом на дополнительную меру социальной поддержки по оплате проезда в городском транспорте» – 800 человек в год увеличился до 930 человек в год. Основное мероприятие 18 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет» Подпрограммы 1 Программы. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрена в размере 6 000,0 тыс. руб., было уменьшено финансирование до 5 964,9 тыс. руб. с учетом фактически произведенных поездок учащимися. Целевой показатель 1.16 «Количество отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет, воспользовавшихся правом льготного проезда городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок» был увеличен в соответствии с фактическим числом учащихся, воспользовавшихся правом льготного проезда до 5563 чел. в год. Основное мероприятие 2 «Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в АГО» подпрограммы 2. Сумма бюджетных ассигнований на исполнение мероприятия предусмотрена в размере 3 600,0 тыс. руб. Было увеличено финансирование мероприятия до расчетного размера плановых расходов на 2018 год, представленного перевозчиком, - 3 840,6 тыс. руб. Дефицит бюджетных средств возник в связи с увеличением расходов на обслуживание автомобиля и увеличением стоимости ГСМ. Целевой показатель 2.2 «Количество инвалидов, воспользовавшихся услугами специализированного транспорта» увеличился с 60 чел. в год до фактически перевезенных инвалидов 67 чел. в год. Основное мероприятие 1 «Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» Подпрограммы 3. Сумма бюджетных ассигнований на исполнение мероприятия предусмотрена в размере 60 268,7 тыс. руб. В соответствии с Законом Иркутской области от 18.10.2018 № 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» было уменьшено финансирование мероприятия на 2 709,4 тыс. руб. В итоге бюджетные ассигнования составили 57 559,3 тыс. руб. Целевой показатель 3.1 «Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, от общего количества граждан, обратившихся за предоставлением субсидии и имеющих право на ее получение в соответствии с действующим законодательством» остался на уровне 100%. |

Начальник УСЗН                                                                											Т.П. Барковец

Приложение № 2 к Отчету

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Ангарского городского округа

«Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы

по состоянию на 31.12.2018

| № п/п | Наименование программы, Подпрограммы, основные мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2017 (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоянию на 31.12.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 31.12.2018 |  | - / + | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа АГО «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы | Тыс. руб. | 147 106,1 | 138 598,3 | 151 602,6 | 149 358,6 | -2 244,0 | -1,5 |  |
|  | Целевой показатель 1 Программы: «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Показатель постоянный |
|  | Целевой показатель 2 Программы: «Степень доступности приоритетных муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» | % | 35 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
|  | Целевой показатель 3 Программы: «Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, от общего количества семей, обратившихся за предоставлением субсидии и имеющих право на ее получение в соответствии с действующим законодательством» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Показатель постоянный |
|  | Целевой показатель 4 Программы: «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УСЗН от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета АГО и средств бюджета Иркутской области» | % | 99,3 | 99 | 99 | 99,4 | 0,4 | 0,4 | Максимальное освоение бюджетных средств Показатель прогрессивный |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2017-2020 годы | Тыс. руб. | 64 182,1 | 52 891,2 | 68 341,0 | 68 282,4 | -58,6 | -0,1 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы» | Тыс. руб. | 18 161,0 | 18 265,4 | 18 817,8 | 18 817,8 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1.1 «Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет» | Чел./ год | 147 | 148 | 151 | 151 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Ежемесячные выплаты Почетным гражданам» | Тыс. руб. | 2 695,0 | 2 757,3 | 2 653,8 | 2 653,8 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | Целевой показатель 1.2 «Количество Почетных граждан, получивших ежемесячные выплаты» | Чел./ год | 23 | 24 | 22 | 22 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны» | Тыс. руб. | 398,5 | 400,0 | 200,0 | 196,7 | -3,3 | -1,7 | Помощь оказывается в размере 40 тыс. рублей, но не более фактических затрат на ремонт. Один ветеран войны представил документы о фактических затратах на ремонт жилого помещения на 36,7 тыс. рублей |
| 1.3.1. | Целевой показатель 1.3 «Количество одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, получивших поддержку по оказанию помощи в ремонте жилого помещения» | Чел. | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам» | Тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1. | Целевой показатель 1.4 «Количество молодых и приглашенных специалистов, которым была предоставлена единовременная денежная выплата» | Чел. | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Тыс. руб. | 587,4 | 382,4 | 469,3 | 469,3 | 0 | 0 |  |
| 1.5.1. | Целевой показатель 1.5 «Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших материальную поддержку» | Чел. | 68 | 50 | 53 | 64 | 11 | 20,8 | Фактическое количество граждан, получивших материальную поддержку. Показатель прогрессивный |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муниципального материнского (семейного) капитала» | Тыс. руб. | 2 800,0 | 500,0 | 13 900,0 | 13 848,2 | -51,8 | -0,4 | Размер выплаты - 100 тыс. руб. У 5 семей сумма основного долга и уплаты процентов по кредиту меньше 100 тыс. руб. |
| 1.6.1. | Целевой показатель 1.6 «Количество граждан, получивших муниципальный материнский (семейный) капитал» | Чел. | 28 | 5 | 139 | 140 | 1 | 0,7 | У 5 семей сумма основного долга и уплаты процентов по кредиту меньше 100 тыс. руб. Показатель прогрессивный |
| 1.7. | Основное мероприятие 7 «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска» | Тыс. руб. | 1 626,6 | 1 800,0 | 1 755,3 | 1 754,1 | -1,2 | -0,1 | Выплачено по факту обращения с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения |
| 1.7.1. | Целевой показатель 1.3 «Количество детей из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающих в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска, получивших ежемесячную материальную поддержку | Чел./ год | 328 | 300 | 341 | 341 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.8. | Основное мероприятие 8 «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе Ангарске» | Тыс. руб. | 1 098,6 | 1 161,1 | 1 171,6 | 1 170,6 | -1,0 | -0,1 | Выплачено по факту обращения с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения |
| 1.8.1. | Целевой показатель 1.4 «Количество детей из малоимущих многодетных семей, имеющих 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе Ангарске, получивших ежемесячную материальную поддержку» | Чел./ год | 197 | 170 | 222 | 222 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.9. | Основное мероприятие 9 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде бесплатного питания детей раннего возраста» | Тыс. руб. | 1 745,4 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 749,8 | -0,2 | -0,01 | Фактическая оплата за лечебную смесь была меньше в сравнении с суммой, предусмотрен-ной Программой |
| 1.9.1. | Целевой показатель 1.9 «Количество детей раннего возраста из малоимущих семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде бесплатного питания» | Чел./ год | 388 | 320 | 320 | 341 | 21 | 6,6 | Фактическое количество граждан, получивших социальную поддержку. Показатель прогрессивный |
| 1.10. | Основное мероприятие 10 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи канцелярскими наборами для подготовки к учебному году учащимся начальной школы из малоимущих семей» | Тыс. руб. | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.1. | Целевой показатель 1.10 «Количество учащихся начальной школы из малоимущих семей, получивших дополнительную меру социальной поддержки в виде канцелярских наборов» | Чел. | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.11. | Основное мероприятие 11 «Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам» | Тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
| 1.11.1. | Целевой показатель 1.11 «Количество детей инвалидов, получивших новогодние подарки» | Чел. | 125 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.12. | Основное мероприятие 12 «Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск» | Тыс. руб. | 349,9 | 350,0 | 296,1 | 296,1 | 0 | 0 |  |
| 1.12.1. | Целевой показатель 1.12 «Количество детей-инвалидов, воспользовавшихся бесплатным проездом к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск» | Чел./ год | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.13. | Основное мероприятие 13 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предоставлению бесплатного проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | Тыс. руб. | 17 520,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.13.1. | Целевой показатель 1.13 «Количество граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), воспользовавшихся правом бесплатного проезда в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | Чел./ год | 3 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей» | Тыс. руб. | 2 817,8 | 2 700,0 | 2 907,1 | 2 907,1 | 0 | 0 |  |
| 1.14.1. | Целевой показатель 1.14 «Количество учащихся детей школьного возраста, из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, воспользовавшихся дополнительную меру социальной поддержки по оплате проезда в городском транспорте» | Чел./ год | 887 | 800 | 930 | 930 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.15. | Основное мероприятие 15 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории города Ангарска» | Тыс. руб. | 12 414,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.15.1. | Целевой показатель 1.15 «Количество граждан отдельных категорий, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории города Ангарска, воспользовавшихся правом льготного проезда городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок» | Чел./ год | 5 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.16. | Основное мероприятие 16 «Оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ангарского городского округа в автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок» | Тыс. руб. | 57,0 | 515,0 | 142,0 | 140,9 | -1,1 | -0,8 | Выплачено по факту обращения с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения |
| 1.16.1. | Целевой показатель 1.16 «Количеств отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ангарского городского округа, которым оплачен проезд в автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок» | Чел./ год | 26 | 60 | 31 | 31 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 1.17. | Основное мероприятие 17 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | Тыс. руб. | - | 14 400,0 | 16 523,1 | 16 523,1 | 0 | 0 |  |
| 1.17.1. | Целевой показатель 1.17 «Количество отдельных категорий граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | Чел./ год | - | 2700 | 2 900 | 2 906 | 6 | 0,2 | Фактическое количество граждан, воспользовавшихся бесплатным проездом. Показатель прогрессивный |
| 1.18. | Основное мероприятие 18 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет» | Тыс. руб. | - | 6 000,0 | 5 964,9 | 5 964,9 | 0 | 0 |  |
| 1.18.1. | Целевой показатель 1.18 «Количество отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет, воспользовавшихся правом льготного проезда городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок» | Чел./ год | - | 5000 | 5 563 | 5 563 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017-2020 годы | Тыс. руб. | 4 133,0 | 3 734,8 | 3 975,4 | 3 975,4 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта путем строительства, реконструкции и увеличения стоимости основных средств» | Тыс. руб. | 90,0 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1. | Целевой показатель 2.1.1 Степень доступности приоритетных муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 35 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.1 «Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в АГО» | Тыс. руб. | 3 943,0 | 3 600,0 | 3 840,6 | 3 840,6 | 0 | 0 |  |
| 2.2.1. | Целевой показатель 2.2.1 «Количество инвалидов, воспользовавшихся услугами специализированного транспорта» | Чел./ год | 72 | 60 | 67 | 76 | 9 | 13,4 | Фактическое количество инвалидов, воспользовавшихся услугами специализированного транспорта Показатель прогрессивный |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО» | Тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.1. | Целевой показатель 2. 3.1 «Доля инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, от общего количества инвалидов АГО» | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | Показатель прогрессивный |
| 3. | Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2020 годы | Тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 57 559,3 | 55 513,0 | -2 046,3 | -3,6 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | Тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 57 559,3 | 55 513,0 | -2 046,3 | -3,6 | В связи с увеличением объема возврата сумм субсидий путем зачета переплаты, выявленной при сравнении предоставленных субсидий с фактическими затратами при переходе на расчет субсидий в отопительный и неотопительный периоды |
| 3.1.1. | Целевой показатель 3.1 «Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, от общего количества семей, обратившихся за предоставлением субсидии и имеющих право на ее получение в соответствии с действующим законодательством» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Показатель постоянный |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы | Тыс. руб. | 20 540,7 | 21 703,6 | 21 726,9 | 21 587,8 | -139,1 | -0,6 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности УСЗН АГО» | Тыс. руб. | 10 082,3 | 11 229,0 | 10 829,9 | 10 690,9 | -139,0 | -1,3 | Фактическая оплата за тепловую энергию в 2018 году была меньше в сравнении с суммой оплаты по договору |
| 4.1.1. | Целевой показатель 4.1 «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УСЗН АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета АГО» | % | 98,7 | 99 | 99 | 98,7 | -0,3 | -0,3 | Фактическая оплата за тепловую энергию в 2018 году была меньше в сравнении с суммой оплаты по договору Показатель прогрессивный |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению деятельности УСЗН АГО» | Тыс. руб. | 10 458,4 | 10 474,6 | 10 897,0 | 10 896,9 | -0,1 | 0 |  |
| 4.2.1. | Целевой показатель 4.2 «Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УСЗН АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Иркутской области» | % | 99,9 | 99 | 99 | 100 | 1 | 1 | Максимальное освоение бюджетных средств Показатель прогрессивный |

Начальник УСЗН                                                                											Т.П. Барковец

Приложение № 3 к Отчету

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

муниципальной программы Ангарского городского округа

«Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы

по состоянию на 31.12.2018

| № п/п | Наименование программы, Подпрограммы, основные мероприятия, целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2017 (предшествующий год) | План по состоянию | Факт по состоянию на 31.12.2018 | Отклонение факта от плана | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2018 | на 31.12.2018 |  | - / + | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9=7/6*100-100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа АГО «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы | Тыс. руб. | 147 106,1 | 138 598,3 | 151 602,6 | 149 358,6 | -2 244,0 | -1,5 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 78 397,4 | 67 855,0 | 83 146,3 | 82 948,7 | -197,6 | -0,2 |  |
|  | Областной бюджет | Тыс. руб. | 68 708,7 | 70 743,3 | 68 456,3 | 66 409,9 | -2 046,4 | -3,0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2017-2020 годы | Тыс. руб. | 64 182,1 | 52 891,2 | 68 341,0 | 68 282,4 | -58,6 | -0,1 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 64 182,1 | 52 891,2 | 68 341,0 | 68 282,4 | -58,6 | -0,1 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы» | Тыс. руб. | 18 161,0 | 18 265,4 | 18 817,8 | 18 817,8 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 18 161,0 | 18 265,4 | 18 817,8 | 18 817,8 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Ежемесячные выплаты Почетным гражданам» | Тыс. руб. | 2 695,0 | 2 757,3 | 2 653,8 | 2 653,8 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 2 695,0 | 2 757,3 | 2 653,8 | 2 653,8 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны» | Тыс. руб. | 398,5 | 400,0 | 200,0 | 196,7 | -3,3 | -1,7 | Помощь оказывается в размере 40 тыс. рублей, но не более фактических затрат на ремонт. Один ветеран войны представил документы о фактических затратах на ремонт жилого помещения на 36,7 тыс. рублей |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 398,5 | 400,0 | 200,0 | 196,7 | -3,3 | -1,7 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам» | Тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Тыс. руб. | 587,4 | 382,4 | 469,3 | 469,3 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 587,4 | 382,4 | 469,3 | 469,3 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 «Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муниципального материнского (семейного) капитала» | Тыс. руб. | 2 800,0 | 500,0 | 13 900,0 | 13 848,2 | -51,8 | -0,4 | Размер выплаты - 100 тыс. руб. У 5 семей сумма основного долга и уплаты процентов по кредиту меньше 100 тыс. руб. |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 2 800,0 | 500,0 | 13 900,0 | 13 848,2 | -51,8 | -0,4 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 7 «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска» | Тыс. руб. | 1 626,6 | 1 800,0 | 1 755,3 | 1 754,1 | -1,2 | -0,1 | Выплачено по факту обращения с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 1 626,6 | 1 800,0 | 1 755,3 | 1 754,1 | -1,2 | -0,1 |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 8 «Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе Ангарске» | Тыс. руб. | 1 098,6 | 1 161,1 | 1 171,6 | 1 170,6 | -1,0 | -0,1 | Выплачено по факту обращения с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 1 098,6 | 1 161,1 | 1 171,6 | 1 170,6 | -1,0 | -0,1 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 9 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде бесплатного питания детей раннего возраста» | Тыс. руб. | 1 745,4 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 749,8 | -0,2 | -0,01 | Фактическая оплата за лечебную смесь была меньше в сравнении с суммой, предусмотренной Программой |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 1 745,4 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 749,8 | -0,2 | -0,01 |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 10 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи канцелярскими наборами для подготовки к учебному году учащимся начальной школы из малоимущих семей» | Тыс. руб. | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Основное мероприятие 11 «Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам» | Тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
| 1.12. | Основное мероприятие 12 «Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск» | Тыс. руб. | 349,9 | 350,0 | 296,1 | 296,1 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 349,9 | 350,0 | 296,1 | 296,1 | 0 | 0 |  |
| 1.13. | Основное мероприятие 13 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предоставлению бесплатного проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | Тыс. руб. | 17 520,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 17 520,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Основное мероприятие 14 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей» | Тыс. руб. | 2 817,8 | 2 700,0 | 2 907,1 | 2 907,1 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 2 817,8 | 2 700,0 | 2 907,1 | 2 907,1 | 0 | 0 |  |
| 1.15. | Основное мероприятие 15 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории города Ангарска» | Тыс. руб. | 12 414,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 12 414,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.16. | Основное мероприятие 16 «Оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ангарского городского округа в автомобильном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок» | Тыс. руб. | 57,0 | 515,0 | 142,0 | 140,9 | -1,1 | -0,8 | Выплачено по факту обращения с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 57,0 | 515,0 | 142,0 | 140,9 | -1,1 | -0,8 |  |
| 1.17. | Основное мероприятие 17 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» | Тыс. руб. | - | 14 400,0 | 16 523,1 | 16 523,1 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | - | 14 400,0 | 16 523,1 | 16 523,1 | 0 | 0 |  |
| 1.18. | Основное мероприятие 18 «Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет» | Тыс. руб. | - | 6 000,0 | 5 964,9 | 5 964,9 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | - | 6 000,0 | 5 964,9 | 5 964,9 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017-2020 годы | Тыс. руб. | 4 133,0 | 3 734,8 | 3 975,4 | 3 975,4 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 4 133,0 | 3 734,8 | 3 975,4 | 3 975,4 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта путем строительства, реконструкции и увеличения стоимости основных средств» | Тыс. руб. | 90,0 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 90,0 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.1 «Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в АГО» | Тыс. руб. | 3 943,0 | 3 600,0 | 3 840,6 | 3 840,6 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 3 943,0 | 3 600,0 | 3 840,6 | 3 840,6 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО» | Тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2020 годы | Тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 57 559,3 | 55 513,0 | -2 046,3 | -3,6 |  |
|  | Областной бюджет | Тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 57 559,3 | 55 513,0 | -2 046,3 | -3,6 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | Тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 57 559,3 | 55 513,0 | -2 046,3 | -3,6 | В связи с увеличением объема возврата сумм субсидий путем зачета переплаты, выявленной при сравнении предоставленных субсидий с фактическими затратами при переходе на расчет субсидий в отопительный и неотопительный периоды |
|  | Областной бюджет | Тыс. руб. | 58 250,3 | 60 268,7 | 57 559,3 | 55 513,0 | -2 046,3 | -3,6 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы | Тыс. руб. | 20 540,7 | 21 703,6 | 21 726,9 | 21 587,8 | -139,1 | -0,6 |  |
|  | Бюджет АГО | Тыс. руб. | 10 082,3 | 11 229,0 | 10 829,9 | 10 690,9 | -139,0 | -1,3 |  |
|  | Областной бюджет | Тыс. руб. | 10 458,4 | 10 474,6 | 10 897,0 | 10 896,9 | -0,1 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности УСЗН АГО» | Тыс. руб. | 10 082,3 | 11 229,0 | 10 829,9 | 10 690,9 | -139,0 | -1,3 | Фактическая оплата за тепловую энергию в 2018 году была меньше в сравнении с суммой оплаты по договору |
|  |  | Тыс. руб. | 10 082,3 | 11 229,0 | 10 829,9 | 10 690,9 | -139,0 | -1,3 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению деятельности УСЗН АГО» | Тыс. руб. | 10 458,4 | 10 474,6 | 10 897,0 | 10 896,9 | -0,1 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | Тыс. руб. | 10 458,4 | 10 474,6 | 10 897,0 | 10 896,9 | -0,1 | 0 |  |

Начальник УСЗН                                                                											Т.П. Барковец