Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018		                                                                        № 886-па

Об организации и проведении «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018»

В целях  популяризации и развития технических видов спорта, пропаганды здорового и активного образа жизни населения Ангарского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Поручить Управлению по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (Бабатенко Б.Н.) организовать и провести на территории Еловского водохранилища 21 июля 2018 года с 10.00 часов до 17.00 часов «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» (далее – «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018»).

Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Утвердить план подготовки и проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Рекомендовать Ангарскому участку Государственной инспекции по маломерным судам ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области» (Агафонов В.О.) обеспечить безопасность на воде с применением специализированного оборудования.

Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по горскому городскому округу (Суслов А.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Рекомендовать ОГАУЗ «Ангарской городской больнице скорой медицинской помощи» (Басманов Б.Г.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Муниципальному унитарному предприятию Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (Алексеев А.Л.):

Организовать перевозку ограждений на место проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Организовать установку биотуалетов на территории Еловского водохранилища в месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Обеспечить резервный источник электрического питания на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» до 50 кВт.

Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи  администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.):

Организовать уборку территории до и после проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Осуществить скос травы на маркированной площадке на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Организовать установку мусорных контейнеров на территории Еловского водохранилища на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Обеспечить возможность подключения к линии электропередачи для подключения звуковой аппаратуры и проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Обеспечить безопасность на воде с применением специализированных плавательных средств на месте проведения БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Муниципальному автономному учреждению «Лыжно-биатлонный комплекс  «Ангарский» (Арестов В.С.):

Организовать транзитную зону и маршруты этапов соревнований «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Организовать оформление сцены и место старта – финиша на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Организовать перевозку стоек для велосипедов на место проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Организовать установку ограждений и стоек для велосипедов на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Управлению по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (Борисов С.А.) организовать ограничение реализации алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли на время проведения соревнований на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа (Шкабарня М.А.) организовать звуковое сопровождение БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (Сычева А.А.) оповестить жителей города Ангарска о проведении «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018».

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ангарского городского округа.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа    						С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 13.07.2018 № 886-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

«БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018»

| Председатель организационного комитета: |
| --- |
| Сасина Марина Степановна | заместитель мэра Ангарского городского округа |
| Члены организационного комитета: |
| Агафонов Владимир Олегович | руководитель Ангарского участка Государственной инспекции по маломерным судам ФКУ центра ГИМС МЧС России по Иркутской области (по согласованию) |
| Алексеев Александр Лаврентьевич | директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» |
| Арестов Владислав Сергеевич | директор МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» |
| Бабатенко Борис Николаевич | и.о. начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа |
| Бажанова Светлана Николаевна | начальник отдела по физической культуре и спорту Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа |
| Басманов Борис Геннадьевич | главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Борисов Сергей Анатольевич | начальник Управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа |
| Детышев Артем Александрович | заместитель председателя Думы Ангарского городского округа |
| Суслов Андрей Владимирович | начальник Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (по согласованию) |
| Сычева Александра Александровна | заместитель начальника отдела по информационной политике администрации Ангарского городского округа |
| Шкабарня Марина Алексеевна | начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа |
| Шунова Василина Витальевна | начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа                                                                          С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 13.07.2018 № 886-па

П Л А Н

по подготовке и проведению «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018»: г. Ангарск «Еловское водохранилище» | 21.07.2018 с 09.00 до 18.00 | Бабатенко Б.Н. – и.о. начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее – УФКиС); Детышев А.А. – заместитель председателя Думы Ангарского городского округа |
|  | Звуковое сопровождение «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 21.07.2018 с 09.00 до 18.00 | Детышев А.А. – заместитель председателя Думы Ангарского городского округа; Шкабарня М.А. – начальника Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа |
|  | Подготовка афиши, баннеров, программы для средств массовой информации | до 20.07.2018 | Детышев А.А. – заместитель председателя Думы Ангарского городского округа |
|  | Размещение плана проведения мероприятия в средствах массовой информации | до 20.07.2018 | Сычева А.А. – заместитель начальника отдела по информационной политики администрации Ангарского городского округа |
|  | Обеспечение биотуалетами 4 шт: г. Ангарск «Еловское водохранилище» | 21.07.2018 с 09.00 до 18.00 | Алексеев А.Л. – директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (далее – МУП АГО «Ангарский Водоканал») |
|  | Обеспечение ограждения территории проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 20.07.2018 23.07.2018 | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал; Арестов В.С. – директор МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» (далее – директор МАУ «ЛБК «Ангарский») |
|  | Организация уборки бетонных блоков с проезда на дополнительную парковку г. Ангарск «Еловское водохранилище» | 20.07.2018 | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал |
|  | Организация перекрытия бетонными блоками проезда на дополнительную парковку г. Ангарск «Еловское водохранилище» | 23.07.2018 | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал |
|  | Обеспечить резервный источник питания на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» мощностью до 50 кВт | 21.07.2018 с 9.00 до 18.00 | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал; Бабатенко Б.Н. – и.о. начальника УФКиС |
|  | Организовать ограничение реализации алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли на время проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 21.07.2018 с 10.00 | Борисов С.А. – начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа |
|  | Обеспечение уборки территорий на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | до 20.07.2018 21.07.2018 22.07.2018 | Шунова В.В. – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – УКСЖКХТиС) |
|  | Осуществить скос травы на маркированной площадке в месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | до 20.07.2018 | Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангарский»; Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Осуществить скос травы на дополнительной парковке в месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | до 20.07.2018 | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Обеспечить возможность подключения к линии электропередачи для подключения звуковой аппаратуры на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 21.07.2018 с 09.00 до 18.00 | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Обеспечение мусорными контейнерами на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» 2 шт. | 21.07.2018 с 09.00 до 18.00 | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Организация поднятия уровня воды при необходимости: г. Ангарск «Еловское водохранилище» | до 19.07.2018 | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Организация перевозки жителей города Ангарска общественным транспортом от Еловского водохранилища после окончания «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 21.07.2018 с 09.00 до 22.00 | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Оповещение жителей АГО о расписании движения общественного автотранспорта после окончания «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | до 21.07.2018 | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС; Сычева А.А. – заместитель начальника отдела по информационной политики администрации Ангарского городского округа |
|  | Обеспечение безопасности на воде с применением специализированных плавательных средств на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 21.07.2018 с 09.00 до 14.00 | Агафонов В.О.– руководитель Ангарского участка Государственной инспекции по маломерным судам ФКУ центра ГИМС МЧС России по Иркутской области; Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Организация охраны общественного порядка на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 21.07.2018 с 09.00 до 22.00 | Суслов А.В. – начальник Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (далее – УМВД по АГО) |
|  | Организация недопущения несанкционированного движения транспортных средств по пути прохождения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018 (вдоль подъезда со стороны 4 поселка, напротив АЗС «Роснефть») | 21.07.2018 с 09.00 до 14.00 | Суслов А.В. – начальник УМВД по АГО; Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Организация дежурства бригады скорой медицинской помощи на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 21.07.2018 с 10.00 до 14.00 | Бабатенко Б.Н. – и.о. начальника УФКиС; Басманов Б.Г. – главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» |
|  | Организация транзитной зоны и маршрута этапов соревнований «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 21.07.2018 до 09.00 | Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангарский» |
|  | Расстановка ограждений и стоек для велосипедов на месте проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 21.07.2018 до 09.00 | Арестов В.С. – директор МАУ ЛБК «Ангарский» |
|  | Оформление сцены (бэкдроп) и места проведения «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2018» | 21.07.2018 до 09.00 | Арестов В.С. – директор МАУ ЛБК «Ангарский»; Детышев А.А. – заместитель председателя Думы Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                                 С.А. Петров