Иркутская область АДМИНИСТРАЦИЯ Ангарского муниципального образования ПОСТАНОВЛЕНИЕ от___27.04.2012__ №___773-па___

⌐	¬

Об организации и проведении мероприятий, посвященных 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Учитывая значимость Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечившей окончание Второй мировой войны, учитывая важность воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, проявления уважения к ветеранам фронта и тыла, в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение №1 к настоящему постановлению).

- Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

- Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, намеченных на 9 мая 2012 года (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

4.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ангарского муниципального образования Истомина А.Л.

| Глава администрации Ангарского муниципального образования | А.А. Медко |
| --- | --- |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского муниципального образования

от 27.04.2012 № 773-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 67-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

| Председатель организационного комитета: |
| --- |
| Медко Антон Алексеевич | глава администрации Ангарского муниципального образования |
| Заместитель председателя организационного комитета: |
| Борисов Сергей Анатольевич | консультант аппарата главы администрации Ангарского муниципального образования |
| Члены организационного комитета: |
| Антонов Игорь Геннадьевич | глава Одинского муниципального образования (по согласованию) |
| Барковец Татьяна Петровна | начальник Управления социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования |
| Бачина Татьяна Викторовна | директор муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтехимик» (по согласованию) |
| Бондарчук Александр Николаевич | начальник отдела военного комиссариата Иркутской области в городе Ангарске (по согласованию) |
| Бороздина Любовь Борисовна | директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» «Гармония» (по согласованию) |
| Будилов Александр Владимирович | глава Савватеевского муниципального образования (по согласованию) |
| Бушуева Зоя Федоровна | председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| Власенко Татьяна Даниловна | глава Мегетского муниципального образования (по согласованию) |
| Головачев Валентин Иванович | директор автономной некоммерческой культурно-просветительской организации Дворец культуры «Современник» (по согласованию) |
| Давыдова Лариса Анатольевна | директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Музей Победы» (по согласованию) |
| Ерофеева Людмила Васильевна Кириченко Елена Васильевна Краснов Андрей Николаевич | начальник отдела потребительского рынка и по защите прав потребителей администрации города Ангарска (по согласованию) начальник Отдела по культуре администрации Ангарского муниципального образования директор Ангарской объединенной технической школы РОСТО ДОСААФ (по согласованию) |
| Лысак Лариса Ивановна Михайлов Леонид Георгиевич | начальник Управления образования администрации Ангарского муниципального образования глава администрации города Ангарска (по согласованию) |
| Савин Олег Владимирович | начальник Управления Министерства внутренних дел по г. Ангарску (по согласованию) |
| Сасина Марина Степановна | начальник Управления здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования |
| Селиванова Рафия Нигматгареевна | директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Перспектива» (по согласованию) |
| Сенюкова Ольга Владиленовна | директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» (по согласованию) |
| Траншкина Надежда Владимировна Тюменцева Наталья Иннокентьевна | директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Энергетик» (по согласованию) начальник отдела по торговле, ценообразованию и тарифам администрации Ангарского муниципального образования |
| Циколин Павел Викторович | управляющий делами администрации города Ангарска (по согласованию) |
| Шаповалова Ольга Геннадьевна Шкабарня Марина Алексеевна Шунова Василина Витальевна Щеголихин Илья Сергеевич | начальник Департамента по социальной политике города Ангарска (по согласованию) заместитель начальника Департамента по вопросам молодежной политики, спорту и культуры Департамента по социальной политике города Ангарска (по согласованию) начальник Департамента «Жилищно-коммунального хозяйства и строительства» города Ангарска (по согласованию) руководитель аппарата администрации Ангарского муниципального образования |

## Глава администрации

## Ангарского муниципального образования					А.А. Медко

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Ангарского муниципального образования

от 27.04.2012 № 773-па

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий,

посвященных 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № | Мероприятие | Время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Праздничное оформление улиц городских поселений Ангарск и Мегет, и сельских поселений Савватеевка и Одинск | до 29.04.2012 |  | Циколин П.В. Будилов А.Н. Антонов И.Г. Власенко Т.Д. |
| 2. | Размещение плана проведения праздничных мероприятий в средствах массовой информации. | до 29.04.2012 |  | Щеголихин И.С. |
| 3. | Оформление мест проведения праздничных мероприятий | до 08.05.2012 | - сцена на площади Ленина; - площадь у Музея Победы; - парковая зона Дворца культуры «Современник» | Шаповалова О.Г. Кириченко Е.В. Головачев В.И. |
| 4. | Установка трибуны | до 29.04.2012 | - площадь Ленина | Шунова В.В. |
| 5. | Обеспечение лавочками и стульями мест для ветеранов войны во время проведения парадного шествия войск Ангарского гарнизона. Перекрытие посадочных мест красной лентой. Обеспечение металлическим ограждением | 09.05.2012 с 10.00 до 12.00 | - площадь Ленина | Шунова В.В. |
| 6. | Дежурство студентов у трибуны ветеранов войны | 09.05.2012 с 10.00 до 12.00 | - площадь Ленина | Шкабарня М.А. |
| 7. | Перенос лавочек от трибуны к сцене Дворца культуры «Нефтехимик» после окончания парадного шествия войск Ангарского гарнизона | 09.05.2012 | - площадь Ленина | Шкабарня М.А. |
| 8. | Организация парадного шествия войск Ангарского гарнизона, с участием Военно-патриотической школы «Мужество» им. Ю.А. Болдырева и профильных классов Управления образования администрации Ангарского муниципального образования | 09.05.2012 11.00 | - площадь Ленина | Борисов С.А. Павловец В.И. Лысак Л.И. |
| 9. | Организация сводных репетиций парадного шествия войск Ангарского гарнизона, с участием Военно-патриотической школы «Мужество» им. Ю.А. Болдырева и профильных классов Управления образования администрации Ангарского муниципального образования | 03.05.2012 | - войсковая часть 3695 | Борисов С.А. Павловец В.И. Лысак Л.И. |
| 10. | Организация генеральной репетиции парадного шествия войск Ангарского гарнизона, с участием Военно-патриотической школы «Мужество» им. Ю.А. Болдырева и профильных классов Управления образования администрации Ангарского муниципального образования | 05.05.2012 11.00 | - площадь Ленина | Борисов С.А. Павловец В.И. Лысак Л.И. |
| 11. | Организация акции «Георгиевская ленточка» | 09.05.2012 с 10.30 до 14.00 | - площадь Ленина | Шкабарня М.А. |
| 12. | Изготовление венка для возложения к мемориалу «Вечный огонь» | до 09.05.2012 |  | Кириченко Е.В. |
| 13. | Организация перевозки участников творческих коллективов к местам проведения концертных программ и обратно | 09.05.2012 | - музей Победы | Кириченко Е.В. |
| 14. | Организация шествия родственников погибших во время войны или умерших в мирное время ветеранов войны | 09.05.2012 | - площадь Ленина | Кириченко Е.В. |
| 15. | Организация перевозки ветеранов войны с приема мэра Ангарского муниципального образования и главы города Ангарска | 09.05.2012 с 13.00 до15.00 | - от Дворца культуры «Нефтехимик» по маршрутам общественного транспорта | Циколин П.В. |
| 16. | Организация перекрытия транспортного движения во время проведения репетиции и парадного шествия войск Ангарского гарнизона, с участием Военно-патриотической школы «Мужество» им. Ю.А. Болдырева, профильных классов Управления образования администрации Ангарского муниципального образования | 05.05.2012 с 18.30 до 21.00 09.05.2012 с 10.00 до 12.00 | - площадь Ленина | Савин О.В. |
| 17. | Организация и проведение озвучивания генеральной репетиции парадного шествия войск Ангарского гарнизона, с участием Военно-патриотической школы «Мужество» им. Ю.А. Болдырева и профильных классов Управления образования администрации Ангарского муниципального образования | 05.05.2012 | - площадь Ленина | Циколин П.В. Балышев В.А. |
| 18. | Организация и проведение озвучивания парадного шествия войск Ангарского гарнизона, с участием Военно-патриотической школы «Мужество» им. Ю.А. Болдырева и профильных классов Управления образования администрации Ангарского муниципального образования | 05.05.2012 | - площадь Ленина | Циколин П.В. Балышев В.А. |
| 19. | Организация и проведение праздничного концерта | 09.05.2012 с 11.30 | - площадь Ленина | Шкабарня М.А. Бачина Т.В. |
| 20. | Организация и проведение концерта на приеме мэра Ангарского муниципального образования и главы города Ангарска | 09.05.2012 12.00 | - Дворец культуры «Нефтехимик» | Шкабарня М.А. Бачина Т.В. |
| 21. | Организация стола на приеме мэра Ангарского муниципального образования и главы города Ангарска | 09.05.2011 | - Дворец культуры «Нефтехимик» | Ерофеева Л.В. Тюменцева Н.М. |
| 22. | Изготовление и распределение пригласительных билетов на прием мэра Ангарского муниципального образования и главы города Ангарска | до 02.05.2012 |  | Борисов С.А. Щеголихин И.С. |
| 24. | Организация и проведение праздничных мероприятий в юго- западной части г. Ангарска | 09.05.2012 с 12.00 час. с 18.00 час. | - перед Дворцом культуры «Современник» -в парковой зоне Дворца культуры «Современник» | Головачев В.И. |
| 23. | Организация спортивных соревнований по военно-прикладным видам | 09.05.02012 с 14-00 час. | - на площади перед РОСТО ДОСААФ, 13 микрорайон. | Краснов А.Н. |
| 25. | Организация и проведение праздничных концертов и игровых программ | 09.05.2012 с 13.00 до 18.00 | - на площади у Музея Победы - в парковой зоне Музея Победы | Траншкина Н.В. Сенюкова О.В. Селиванова Р.Н. Бороздина Л.Б. |
| 26. | Обеспечение посадочными местами (стулья, лавочки) | 9.05.2012 с 12.30 | - на площади у Музея Победы | Давыдова Л.А. |
| 27. | Организация работы полевой кухни | 9.05.2012 с 12.00 с 18.00 с 13.00 | - на площади Ленина, - у Дворца культуры «Современник» - за кинотеатром «Родина» у Музея Победы | Ерофеева Л.В. |
| 28. | Организация общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий | 09.05.2012 | - на площади Ленина, - у Дворца культуры «Современник» - за кинотеатром «Родина» у Музея Победы | Савин О.В. |
| 29. | Организация фото и видеосъемки праздничных мероприятий | 09.05.2012 | - на площади Ленина, - у Дворца культуры «Современник» - за кинотеатром «Родина» у Музея Победы | Щеголихин И.С. |
| 30. | Обеспечение ограничения во время проведения праздничных мероприятий розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива, в объектах лицензирования, расположенных на прилегающих территориях проведения праздника | 9.05.2012 с 9.00 до 20.00 | - на площади Ленина, - у Дворца культуры «Современник» - за кинотеатром «Родина» у Музея Победы | Тюменцева Н.М. |
| 31. | Обеспечить во время проведения праздничных мероприятий ограничение реализации пива с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции и изготавливаемых на основе пива, напитков с указанным содержанием этилового спирта в организациях торговли, расположенных на прилегающих территориях проведения праздничных мероприятий | 09.05.2012 с 9.00 до 20.00 | - на площади Ленина, - у Дворца культуры «Современник» - за кинотеатром «Родина» у Музея Победы | Ерофеева Л.В. |
| 32. | Организация расширенной торговли продовольственными товарами в местах проведения праздничных мероприятии | 09.05.2012 | - площадь Ленина; - площадь Музея Победы; - парковая зона Дворца культуры «Современник», - площадь у РОСТО ДОСААФ, 13 микрорайон | Ерофеева Л.В. |
| 33. | Обеспечение мусорными баками торговых точек. Обеспечение уборки территорий проведения праздничных мероприятий до и после проведения праздничных мероприятий | 09.05.2012 | - площадь Ленина; - площадь Музея Победы; - парковая зона Дворца культуры «Современник»; - площадь РОСТО ДОСААФ, 13 микрорайон; - парковая зона Музея Победы | Шунова В.В. |
| 34. | Обеспечение био-туалетами в местах проведения праздничных мероприятий | 09.05.2012 | - площадь Ленина; - площадь Музей Победы; - парковая зона Дворца культуры «Современник» | Шунова В.В. |
| 35. | Организация дежурства скорой медицинской помощи во время проведения парадного шествия войск Ангарского гарнизона, с участием Военно-патриотической школы «Мужество» им. Ю.А. Болдырева и профильных классов Управления образования администрации Ангарского муниципального образования , на приеме мэра Ангарского муниципального образования и главы города Ангарска и праздничных концертов | 09.05.2012 с 10.00 до 15.00 | - на площади Ленина - во Дворце культуры «Нефтехимик», - на площади возле Музея Победы | Сасина М.С. |
| 36. | Организация и проведение праздничных мероприятий на территории муниципальных образований, входящих в состав Ангарского муниципального образования | 09.05.2012 | - с.Савватеевка - с. Одинск - р.п. Мегет | Главы администраций: Власенко Т.Д. Будилов А.В. Антонов И.Г. |

Глава администрации

Ангарского муниципального образования 													А.А. Медко

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Ангарского муниципального образования

от 27.04.2012 № 773-па

ПРОГРАММА

праздничных мероприятий,

посвященных 67-летию Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

намеченных на 9 мая 2012 года

| Время | Место | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 11.00 | Площадь Ленина | «Победа в сердце каждого живет» - праздничное шествие войск Ангарского гарнизона с участием ветеранов войны, тыла, и труда, курсантов Военно-патриотической школы «Мужество» им. Ю.А. Болдырева, профильных классов Управления образования администрации Ангарского муниципального образования |
| 11.00 14.00 | Площадь Ленина Площадь у Музея Победы; Парковая зона Дворца культуры «Современник» | Акция «Георгиевская ленточка» |
| 12.00 | Дворец культуры «Нефтехимик» | «Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда..!» - торжественный прием мэра Ангарского муниципального образования В.В. Жукова, главы города Ангарска Л.Г. Михайлова ветеранов Великой Отечественной войны. Концерт творческих коллективов Дворца культуры «Нефтехимик» |
| 11.30 | Площадь Ленина | «Великой Победе - Великая память!» - театрализованное представление и праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры «Нефтехимик». Полевая кухня. Расширенная торговля продовольственными товарами |
| 14.00 | Площадь перед РОСТО ДОСААФ, 13 микрорайон | «А если ты молод и позже рождён, прими эстафету, огонь ведь зажжен» - соревнования по военно-прикладным видам, показательные выступления. Расширенная торговля продовольственными товарами |
| 13.00 14.00 15.00 16.00 | Площадь у Музея Победы | «Над улицей Мира - в сто солнц небосвод» - Театрализованное представление и праздничные концерты творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей: «Дворец творчества детей и молодежи», «Детско-юношеский центр «Перспектива», «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония», Дворец культуры «Энергетик». Игровые программы для молодежи и родителей с детьми. Полевая кухня. Расширенная торговля продовольственными товарами |
| 14.00 18.00 | Летняя эстрада Дворца культуры «Современник» | «Победный май над Родиной сияй!» - праздничные концертно-театрализованные мероприятия. Полевая кухня. Расширенная торговля продовольственными товарами |

Глава администрации

Ангарского муниципального образования					     А.А. Медко