ОТЧЕТ

об исполнении муниципальных программ,

реализуемых на территории Ангарского городского округа

в 2015 году

В 2015 году на территории Ангарского городского округа действовали 45 муниципальных программ (далее – Программы), из них реализовано 44 Программы, т.к. средства на реализацию Программы Одинского муниципального образования «Защита населения и территории ОМО (сельского поселения) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории ОМО (сельского поселения) на 2015-2017гг» не были предусмотрены в бюджете ОМО.

Общий объем финансирования Программ, утвержденный на 2015 год, составил 10 454 485,58 тыс. рублей, исполнение составило 6 231 912,00 тыс. рублей или 59,6 % от плана. Фактическое исполнение Программ в разрезе муниципальных образований представлено в Приложении № 1.

Исполнение Программ за счет всех источников финансирования за 2015 год представлено в таблице № 1.

Таблица № 1

Исполнение Программ в разрезе источников финансирования в 2015 году

| № п/п | Бюджет | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | консолидированный бюджет АМО | 3 344 641,6 | 2 887 303,8 | 86,3 |
| 2 | бюджет Иркутской области | 2 232 068,2 | 2 139 731,5 | 95,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 46 749,0 | 30 690,1 | 65,6 |
| 4 | иные источники | 4 831 026,8 | 1 174 186,6 | 24,3 |
|  | Всего | 10 454 485,6 | 6 231 912,0 | 59,6 |

Структура Программ по источникам финансирования за 2015 год представлена в диаграмме № 1.

Диаграмма № 1

Как видно из Диаграммы № 1 значительная часть финансирования приходится на мероприятия, финансируемые из иных источников, при этом реализация данных мероприятий не зависит от Ответственного исполнителя Программы.

Поэтому, для более объективной оценки реализации, следует рассмотреть исполнение Программ за счет средств консолидированного бюджета Ангарского муниципального образования (далее – консолидированный бюджет АМО) (таблица № 2).

Таблица  № 2

Исполнение Программ за счет средств консолидированного бюджета АМО за 2015 год

| № п/п | Бюджет | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | консолидированный бюджет АМО | 3 344 641,6 | 2 887 303,8 | 86,3 |
| 2 | бюджет Иркутской области | 2 232 068,2 | 2 139 731,5 | 95,9 |
| 3 | федеральный бюджет | 46 749,0 | 30 690,1 | 65,6 |
|  | Всего | 5 623 458,8 | 5 057 725,4 | 89,9 |

Структура финансирования Программ по источникам финансирования представлена в диаграмме № 2.

Диаграмма № 2

Как видно из диаграммы № 2 в рамках реализации Программ в 2015 году доля привлеченных средств составила:

- из федерального бюджета - 0,6 % от общего объема финансирования Программ,

- из бюджета Иркутской области - 42,3 % от общего объема финансирования Программ.

Средства федерального бюджета были привлечены для реализации следующих Программ (таблица № 3):

Таблица № 3

| № п/п | Наименование Программ | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП АМО «Повышение качества жизни и безопасности населения Ангарского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 14,40 | 7,90 | 54,9 |
| 2 | МП АМО «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015 - 2020 годы» | 1 760,00 | 1 760,00 | 100,0 |
| 3 | МП АМО "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,0 |
| 4 | МП АМО «Сохранение и развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 24,70 | 24,70 | 100,0 |
| 5 | МП города Ангарска «Социальное партнерство» | 13 120,40 | 7 811,00 | 59,5 |
| 6 | МП города Ангарска «Доступное жилье в городе Ангарске» | 22 633,02 | 11 938,26 | 52,7 |
| 7 | МП СМО «Совершенствование механизмов управления социально-экономическим развитием» на 2014-2017 годы» | 96,50 | 48,20 | 49,9 |
|  | Всего средств федерального бюджета | 46 749,02 | 30 690,06 | 65,6 |

Средства бюджета Иркутской области были привлечены для реализации 15 Программ, которые представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование Программы | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП АМО «Повышение качества жизни и безопасности населения Ангарского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 11 626,30 | 11 213,90 | 96,5 |
| 2 | МП АМО «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом Ангарского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 120 314,70 | 54 016,49 | 44,9 |
| 3 | МП АМО «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015 - 2020 годы» | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
| 4 | МП АМО «Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 65 744,70 | 65 744,70 | 100,0 |
| 5 | МП АМО «Развитие образования-2020» на 2015-2020 годы» | 1 926 306,70 | 1 926 174,23 | 100,0 |
| 6 | МП АМО «Сохранение и развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 27,70 | 27,70 | 100,0 |
| 7 | МП АМО «Формирование благоприятной среды для жизни и работы на территории Ангарского муниципального образования до 2020 года» | 57 694,16 | 52 556,55 | 91,1 |
| 8 | МП города Ангарска «Эффективное управление городом» | 0,70 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | МП города Ангарска «Доступное жилье в городе Ангарске» | 26 615,37 | 15 587,13 | 58,6 |
| 10 | МП города Ангарска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ангарска» | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | МП города Ангарска «Уютный город» | 10 000,00 | 9 987,94 | 99,9 |
| 12 | МП города Ангарска «Управление муниципальными финансами и социально-экономическим развитием города Ангарска» | 258,60 | 255,51 | 98,8 |
| 13 | МП СМО «Совершенствование механизмов управления социально-экономическим развитием» на 2014-2017 годы» | 0,70 | 0,70 | 100,0 |
| 14 | МП СМО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Савватеевского муниципального образования на 2014-2017 годы» | 7 927,70 | 3 669,59 | 46,3 |
| 15 | МП СМО «Развитие культуры» на 2014-2017 годы» | 310,90 | 257,06 | 82,7 |
|  | Всего средств бюджета Иркутской области | 2 232 068,2 | 2 139 731,5 | 95,9 |

За реализацию Программ отвечали главные распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС), являющиеся ответственными исполнителями Программ.

Исполнение Программ в разрезе ГРБС отражено в таблице № 5.

Таблица № 5

Исполнение Программ за счет всех источников финансирования в разрезе ГРБС за 2015 год

| № п/п | ГРБС | Количество Программ | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация АГО | 5 | 4 962 107,1 | 1 472 620,8 | 29,7 |
| 2 | КУМИ | 3 | 532 775,8 | 400 076,0 | 75,1 |
| 3 | КЭФ | 2 | 200 947,55 | 139 300,7 | 69,3 |
| 4 | УАиГ | 2 | 41 543,9 | 33 439,4 | 80,5 |
| 5 | УСЗН | 2 | 151 528,5 | 151 144,4 | 99,7 |
| 6 | Управление образования | 1 | 2 581 333,14 | 2 568 584,4 | 99,5 |
| 7 | УМПФКиС | 3 | 590 591,89 | 413 669,7 | 70,0 |
| 8 | Управление Культуры | 2 | 357 852,0 | 350 166,1 | 97,9 |
| 9 | УКСЖКХТиС | 7 | 933 628,8 | 642 479,1 | 68,8 |
| 10 | УВГТ | 17 | 102 176,9 | 60 431,5 | 59,1 |
|  | Всего | 44 | 10 454 485,6 | 6 231 912,0 | 59,6 |

Исполнение Программ за счет средств консолидированного бюджета АМО в разрезе ГРБС представлено в таблице № 6.

Таблица № 6

Исполнение Программ за счет бюджетных средств в разрезе ГРБС за 2015 год

| № п/п | ГРБС | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация АГО | 343 193,6 | 322 426,8 | 93,9 |
| 2 | КУМИ | 532 775,8 | 400 076,0 | 75,1 |
| 3 | КЭФ | 200 947,6 | 139 300,7 | 69,3 |
| 4 | УАиГ | 41 543,9 | 33 439,4 | 80,5 |
| 5 | УСЗН | 151 528,5 | 151 144,4 | 99,7 |
| 6 | Управление образования | 2 581 333,1 | 2 568 584,4 | 99,5 |
| 7 | УМПФКиС | 465 591,9 | 413 669,7 | 88,8 |
| 8 | Управление Культуры | 357 852,0 | 350 166,1 | 97,9 |
| 9 | УКСЖКХТиС | 846 515,5 | 618 486,5 | 73,1 |
| 10 | УВГТ | 102 176,9 | 60 431,5 | 59,1 |
|  | ВСЕГО | 5 623 458,7 | 5 057 725,4 | 89,9 |

Как видно из таблицы № 6 самый низкий процент исполнения Программ (59,1 %) пришелся на УВГТ, т.к. из 17 реализуемых Программ 2 Программы не реализовывались. Это связано с низкой оперативностью Ответственного исполнителя (Администратора) Программ, которая оказала влияние на несвоевременную подготовку технической документации для участия в конкурсных процедурах, что повлияло на исполнение Программ.

Низкий процент исполнения Программ КЭФ (69,3 %) объясняются объективными причинами, а именно:

-   отсутствием необходимости привлечения кредитных ресурсов,

- отсутствием необходимости перечисления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета АМО по причине неисполнения расходной части бюджетов поселений, входящих в состав АМО.

Для сравнения структуры исполнения Программ с учетом всех источников финансирования и исполнения Программ только за счет бюджетных средств ниже представлена диаграмма № 3.

Диаграмма № 3

Сравнение структуры  исполнения Программ в разрезе ГРБС за 2015 год

| за счет всех источников финансирования | за счет бюджетных средств |
| --- | --- |

Как видно из диаграммы № 3:

- Существенное изменение касается только Программы, Ответственным исполнителем которой являлась Администрация АГО, т.к. 78 % ее  финансирования  приходится на иные источники (МП АМО «Повышение качества жизни и безопасности населения Ангарского муниципального образования на 2015-2020 годы»).

- Основная часть финансирования приходится на Программу Управления образования администрации АГО.

- Распределение остальных средств между ГРБС варьируется от 0,7 % до 12,2 % от общего объема финансирования.

- Самый минимальный процент (0,7 %) пришелся на Управление архитектуры и градостроительства администрации АГО и Управление по внегородским территориям администрации АГО (1,2 %).

Эффективность Программ

В соответствии с утвержденными методиками была проведена оценка эффективности реализации Программ (далее – оценка эффективности) по Программам АМО и Программам города Ангарска:

1.	В результате проведенного анализа реализации, эффективности реализации Программ АМО, все Программы АМО являлись  высокоэффективными.

Несмотря на высокую эффективность Программ АМО в целом, исполнение Программ в части финансирования составило всего 56,4 % от планового значения. Обусловлено это тем, что согласно Порядку при оценке эффективности учитывались только бюджетные средства, следовательно, процент исполнения Программ был более высоким (освоение бюджетных средств составило 93,9% от плана).

2.	В результате проведенного анализа реализации Программ города Ангарска рейтинг  эффективности выглядит следующим образом:

- эффективные программы– 0;

- умеренно эффективные программы – 10;

- малоэффективные программы – 7;

- неэффективные программы – 1.

На оценку эффективности Программ города Ангарска оказали влияния следующие факторы:

- Несвоевременное внесение изменений в действующие программы в соответствии с принятыми изменениями в бюджет. Например, в результате изменений вносимых в ВЦП «Совершенствование земельных отношений» на 2015-2017 годы» с основного мероприятия: «Формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительства проведение межевания земельных участков многоквартирных домов по обращению граждан» в 2015 году полностью снято финансирование, а значение целевого показателя «Количество земельных участков сформированных для индивидуального жилищного строительства» осталось без изменения и составило 50 единиц.

- Некорректное планирование целевых показателей Программ. Так, по нескольким Программам города Ангарска сложилась ситуация, при которой процент освоения бюджетных средств составил не более 70 %, при этом достигнутые значения целевых показателей превысили плановые значения в 2 и более раз (МП «Молодежь Ангарска»).

- Несоответствие значений целевых показателей утвержденным объемам финансирования Программы. Так, при внесении изменений в Программы 31.12.2015, значения целевых показателей были приравнены к фактически исполненным значениям. В результате сложилась ситуация, при которой освоение бюджетных средств Программы не превысило 56 %, а значения  целевых показателей достигнуты полностью и составили 100 % от плана (МП «Дороги города Ангарска», МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ангарска»).

Провести оценку эффективности Программа ММО, ОМО и СМО оказалось невозможно, в силу следующих причин:

- Представленные отчеты не соответствуют Порядкам, утвержденным на территориях Поселений.

- Отсутствие утвержденных значений целевых показателей в Программах ММО и ОМО.

- Отсутствие единообразия в Программах СМО.

Оценка эффективности Программ АМО и Программ города Ангарска производилась в соответствии с:

- Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ангарского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации АМО от 06.06.2014 № 718-па (далее – Порядок);

- Порядком проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ и муниципальных программ города Ангарска, утвержденным постановлением администрации города Ангарска от 24.03.2014 № 293-г.

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности реализации Программ за 2015 год представлены в Приложениях № 3-5.

Для улучшения качества оценки эффективности реализации Программ, Ответственным исполнителям Программ необходимо:

- Повысить качество планирования Программ и более ответственно подходить к выбору цели и целевых показателей Программ;

- Повысить качество администрирования Программ;

- Ответственно и оперативно подходить к вопросу формирования технической документации необходимой для проведения конкурсных процедур.

Председатель КЭФ								     	     И.Г. Миронова

Исп. Малькова Анастасия Петровна

504019 (1174)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник экономического отдела

_________________________А.А. Григорьева