Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2019			                                                            № 607-па

Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи

В соответствии с Распоряжением Президента РФ от 24.06.1993 № 459-рп «О праздновании Дня молодежи», в целях  популяризации здорового и активного образа жизни в молодежной среде, организации культурного досуга молодежи, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа (Шкабарня М.А.) организовать и провести 29.06.2019 на территории Ангарского городского округа праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню молодежи.

Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Утвердить программу проведения праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Утвердить план подготовки и организации праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (Суслов А.В.) обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий, в соответствии с утвержденной программой проведения мероприятий и организовать ограничение транспортного движения в соответствии с планом подготовительных мероприятий и утвержденной схемой велопробега.

Управлению по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (Борисов С.А.) организовать расширенную торговлю на месте проведения мероприятий в соответствии с планом подготовки и организации праздничных мероприятий.

Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (Алексеев А.Л.) организовать работу мобильных туалетов, в соответствии с утвержденным планом  подготовки и организации мероприятий.

Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (Белова И.М.) осуществлять информационное сопровождение мероприятий.

Управлению по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа (Хлюстов А.А.) организовать уборку территории до и после проведения мероприятий в соответствии с программой проведения  праздничных мероприятий.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа 						С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 25.06.2019 № 607-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи

| Председатель организационного комитета: |
| --- |
| Сасина Марина Степановна | заместитель мэра Ангарского городского округа (далее – АГО) |
| Заместитель председателя организационного комитета: |
| Шкабарня Марина Алексеевна | начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО |
| Члены организационного комитета: |
| Алексеев Александр Лаврентьевич | директор Муниципального унитарного предприятия АГО «Ангарский Водоканал» |
| Белова Ирина Михайловна | начальник отдела по информационной политике администрации АГО |
| Борисов Сергей Анатольевич | начальник управления по общественной безопасности администрации АГО |
| Воронин Алексей Викторович | начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления министерства внутренних дел России по АГО (по согласованию) |
| Городовский Александр Васильевич | директор муниципального автономного учреждения культуры Дом культуры «Нива» с. Савватеевка |
| Денисов Андрей Сергеевич | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования АГО «Молодежный центр «Перспектива» |
| Козлов Дмитрий Александрович | директор Муниципального бюджетного учреждения АГО «Парки Ангарска» |
| Орлов Олег Петрович | руководитель отделения ИРМОО «Байкальский молодежный корпус спасателей» (по согласованию) |
| Пахоменко Елена Юрьевна | начальник отдела по молодежной политике Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО |
| Сенюкова Ольга Владиленовна | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования АГО «Дворец творчества детей и молодежи» |
| Суслов Андрей Владимирович | начальник Управления министерства внутренних дел России по АГО (по согласованию) |
| Траншкина Надежда Владимировна | директор муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Энергетик» |
| Тюменцева Наталья Михайловна | начальник отдела потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации АГО |
| Хлюстов Алексей Алексеевич | начальник Управления по внегородским территориям администрации АГО |
| Хорошилов Евгений Владимирович | начальник отдела по Мегетской территории Управления по внегородским территориям администрации АГО |

Мэр Ангарского городского округа 						С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 25.06.2019 № 607-па

ПРОГРАММА

проведения праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи

| № | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ангарск |
|  | Работа интерактивных площадок: клубы молодых семей; тестирование на аппарате «Лира»; спортивные площадки | 13.00-18.00 | парк им.10-летия Ангарска (далее – парк) | Шкабарня М.А. – начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО (далее – УКиМП) |
|  | Семейная эстафета | 14.00-17.00 | парк | Сенюкова О.В. – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования АГО «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – МБУ ДО ДТДиМ) |
|  | Игровая программа «Водная зарница» | 15.00-17.00 | площадка у молодежного центра «Лифт» (далее – МЦ «Лифт») | Денисов А.С. – директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования АГО «Молодежный центр «Перспектива» (далее – МАУ ДО «Перспектива») |
|  | Костюмированный велопробег «Еду за мечтой» регистрация участников торжественное открытие велопробега старт велопробега, выстраивание тематических велоколонн; велопробег; награждение участников велопробега | 17.00-19.00 17.00 18.00 18.05 18.15-19.00 19.30 | от МЦ «Лифт» до парка площадка у МЦ «Лифт» площадка у МЦ «Лифт» площадка у «Альфа-Банка» улицы города парк | Денисов А.С. – МАУ ДО «Перспектива»; Суслов А.В. – начальник Управления министерства внутренних дел России по АГО (далее – УМВД России по АГО); Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Спортивное состязание «Мультигонка»: регистрация команд-участниц; получение маршрутных карт, старт соревнований, состязания по этапам подведение итогов, награждение | 16.00-18.30 16.00 17.00 17.00-18.30 19.00 | парк, пойма реки Китой парк парк парк, пойма реки Китой парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП; Орлов О.П. – руководитель отделения ИРМОО «Байкальский молодежный корпус спасателей» (далее – ИРОО БМКС) |
|  | Гала-концерт фестиваля творческой молодежи «Будь ярче!» | 19.00-20.00 | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | «Open air» – выступление группы, исполняющей кавер-версии известных музыкальных композиций | 20.00-21.00 | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Праздничная дискотека | 21.00-22.00 | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
| п. Мегет |
|  | Турнир по лазертагу | 16.00-19.00 | площадь перед зданием отдела по Мегетской территории Управления по внегородским территориям администрации АГО (далее – площадь) | Денисов А.С. – директор МАУ ДО «Перспектива»; Хлюстов А.А. – начальник Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа (далее – УВГТ); Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ |
|  | Праздничная концертная программа. Дискотека | 19.00-22.30 | площадь | Денисов А.С. – директор МАУ ДО «Перспектива» Хлюстов А.А. – начальник УВГТ; Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ; Борисов С.А. – начальник управления общественной безопасности администрации АГО (далее – УОБ) |
| п. Савватеевка |
|  | Праздничная дискотека | 22.00-01.00 | ДК «Нива» | Городовский А.В. – директор муниципального автономного учреждения культуры Дом культуры «Нива» с. Савватеевка (далее – МАУК ДК «Нива») |
| мкр Китой |
|  | Праздничная дискотека | 21.00-23.00 | площадка ДК «Лесник» | Траншкина Н.В. – директор муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Энергетик» (далее – МАУК ДК «Энергетик») |
|  |  | 23.00-03.00 | ДК «Лесник» |  |

Мэр Ангарского городского округа 														С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 25.06.2019 № 607-па

ПЛАН

подготовки и организации праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи

| № | Мероприятие | Время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка афиши и аудио роликов для средств массовой информации и размещение по учреждениям, организациям | до 25.06.2019 |  | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Размещение плана проведения мероприятия в средствах массовой информации | до 25.06.2019 |  | Белова И.М. – начальник отдела по информационной политике администрации АГО |
|  | Установка звукового оборудования | 29.06.2019 до 13.00 | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  |  | 29.06.2019 до 15.00 | площадка у МЦ «Лифт» | Денисов А.С. – директор МАУ ДО «Перспектива» |
|  |  | 29.06.2019 до 16.00 | п. Мегет площадь | Денисов А.С. – директор МАУ ДО «Перспектива» |
|  | Обеспечение точки подключения электропитания для озвучивания мероприятий | 29.06.2019 до 12.00 | парк | Козлов Д.А. – директор Муниципального бюджетного учреждения АГО «Парки Ангарска» (далее – МБУ «Парки Ангарска») |
|  |  | 29.06.2019 до 16.00 | п. Мегет площадь | Хлюстов А.А. – начальник УВГТ; Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ |
|  | Организация перевозки ограждений от здания УМВД (30 шт.) до площади у молодежного центра «Лифт» и расстановка по схеме | 28.06.2019 до 18.00 | площадка у МЦ «Лифт» | Алексеев А.Л. – директор Муниципального унитарного предприятия АГО «Ангарский Водоканал» (далее – МУП «Ангарский Водоканал»); Суслов А.В. – начальник УМВД России по АГО |
|  | Организация работы мобильных туалетов (2 шт.) | 29.06.2019 13.00-22.00 | парк | Алексеев А.Л. – директор МУП «Ангарский Водоканал» |
|  | Установка мусорных контейнеров (1 шт.) | 29.06.2019 до 12.00 | парк | Козлов Д.А. – директор МБУ «Парки Ангарска» |
|  | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятий | 29.06.2019 до 13.00, после 22.30 | парк | Козлов Д.А. – директор МБУ «Парки Ангарска» |
|  |  | 29.06.2019 до 16.00, после 22.30 | п. Мегет площадь | Хлюстов А.А. – начальник УВГТ; Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ |
|  | Обеспечение безопасности во время проведения праздничных мероприятий | 29.06.2019 13.00-22.30 | парк | Суслов А.В. – начальник УМВД России по АГО |
|  |  | 29.06.2019 15.00-18.00 | площадка у МЦ «Лифт» |  |
|  |  | 29.06.2019 16.00-23.00 | п. Мегет площадь |  |
|  |  | 29.06.2019 21.00-23.00 | мкр Китой площадка ДК «Лесник» |  |
|  | Организация сопровождения велопробега в соответствии с утвержденным маршрутом | 29.06.2019 17.00-19.00 | площадка у МЦ «Лифт» Ленинградский пр. – далее по утвержденному маршруту | Суслов А.В. – начальник УМВД России по АГО |
|  | Организация перекрытия транспортного движения во время праздничной программы | 29.06.2019 16.00-23.00 | п. Мегет по ул. Центральная | Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ; Суслов А.В. – начальник УМВД России по АГО |
|  | Оповещение жителей п. Мегет о перекрытии транспортного движения 29.06.2019 | до 24.06.2019 |  | Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ |
|  | Утверждение схем перекрытия движения транспорта на 29.06.2019 на территории п. Мегет | до 20.06.2019 |  | Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ |
|  | Установка знаков объезда, в соответствии с утвержденной ГИБДД схемой движения транспорта | 29.06.2019 9.00-16.00 | п. Мегет по ул. Центральная | Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ |
|  | Организация медицинского сопровождения мероприятия – дежурство фельдшера | 29.06.2019 15.00-18.00 | площадка у МЦ «Лифт» | Денисов А.С. – директор МАУ ДО «Перспектива» |
|  |  | 29.06.2019 13.00-22.30 | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  |  | 29.06.2019 16.00-23.00 | п. Мегет площадь | Хлюстов А.А. – начальник УВГТ; Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ |
|  | Организация медицинского сопровождения бригадой скорой медицинской помощи велопробега | 29.06.2019 18.00-19.00 | от МЦ «Лифт» до парка | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Организация расширенной торговли в месте проведения мероприятий | 29.06.2019 14.00-21.00 | парк | Тюменцева Н.М. – начальник отдела потребительского рынка УОБ |
|  |  | 29.06.2019 16.00-21.00 | п. Мегет площадь |  |
|  | Организация работы фотозон | 29.06.2019 13.00-22.00 | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Организация работы интерактивных площадок | 29.06.2019 13.00-18.00 | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Организация мероприятия «Семейная эстафета» | 29.06.2019 14.00-17.00 | парк | Сенюкова О.В. – директор МБУ ДО ДТДиМ |
|  | Организация игровой программы «Водная зарница» | 29.06.2019 15.00-17.00 | площадка у МЦ «Лифт» | Денисов А.С. – директор МАУ ДО «Перспектива» |
|  | Организация костюмированного велопробега «Еду за мечтой» | 29.06.2019 17.00-19.00 | от МЦ «Лифт» до парка | Денисов А.С. – директор МАУ ДО «Перспектива»; Суслов А.В. – начальник УМВД России по АГО; Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Организация спортивного состязания «Мультигонка» | 29.06.2019 16.00-18.30 | парк, пойма реки Китой | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП; Орлов О.П. – руководитель ИРОО БМКС |
|  | Организация гала-концерта фестиваля творческой молодежи «Будь ярче!» | 29.06.2019 19.00-20.00 | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Организация «Open air» – выступления группы, исполняющей кавер-версии известных музыкальных композиций | 29.06.2019 20.00-21.00 | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Организация праздничной дискотеки | 29.06.2019 21.00-22.00 | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Организация турнира по лазертагу в п. Мегет | 29.06.2019 16.00-20.00 | п. Мегет площадь | Денисов А.С. – директор МАУ ДО «Перспектива»; Хлюстов А.А. – начальник УВГТ; Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ |
|  | Организация праздничной концертной программы и дискотеки в п. Мегет | 29.06.2019 20.00-23.00 | п. Мегет площадь | Денисов А.С. – директор МАУ ДО «Перспектива» Хорошилов Е.В. – начальник отдела по Мегетской территории УВГТ; |
|  | Организация праздничной дискотеки в п. Савватеевка | 29.06.2019 22.00-01.00 | п. Савватеевка ДК «Нива» | Городовский А.В. – директор МАУК ДК «Нива» |
|  | Организация праздничной дискотеки в мкр Китой | 29.06.2019 21.00-23.00 | мкр Китой площадка ДК «Лесник» | Траншкина Н.В. – директор МАУК ДК «Энергетик» |
|  |  | 29.06.2019 23.00-03.00 | мкр Китой ДК «Лесник» |  |

Мэр Ангарского городского округа  														С.А. Петров