Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                           				№ 790-па

Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи

В соответствии с Распоряжением Президента РФ от 24.06.1993 № 459-рп «О праздновании Дня молодежи», в целях популяризации здорового и активного образа жизни в молодежной среде, организации культурного досуга молодежи, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа (Шкабарня М.А.) организовать и провести 25.06.2022 на территории Ангарского городского округа праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню молодежи.

Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Утвердить программу проведения праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Утвердить план подготовки и организации праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 23.06.2022 № 790-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи

| Председатель организационного комитета: |
| --- |
| Сасина Марина Степановна | заместитель мэра Ангарского городского округа (далее – АГО) |
| Заместитель председателя организационного комитета: |
| Шкабарня Марина Алексеевна | начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО |
| Члены организационного комитета: |
| Алексеев Александр Лаврентьевич | директор Муниципального унитарного предприятия АГО «Ангарский Водоканал» |
| Денисов Андрей Сергеевич | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования АГО «Молодежный центр «Перспектива» |
| Минеева Светлана Валерьевна | председатель Иркутской областной общественной организации спортивного лазертага (по согласованию) |
| Неверова Ирина Юрьевна | начальник Управления по физической культуре и спорту администрации АГО |
| Николаев Петр Борисович | директор парка развлечений «Кругозор» (по согласованию) |
| Пахоменко Елена Юрьевна | начальник отдела по молодежной политике Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО |
| Попович Алексей Викторович | директор Муниципального бюджетного учреждения АГО «Парки Ангарска» |
| Сенюкова Ольга Владиленовна | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования АГО «Дворец творчества детей и молодежи» |
| Суслов Андрей Владимирович | начальник Управления министерства внутренних дел России по АГО (по согласованию) |
| Сычева Александра Александровна | начальник отдела по информационной политике администрации АГО |
| Тюменцева Наталья Михайловна | начальник отдела потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации АГО |
| Шунова Василина Витальевна | председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО |

Мэр Ангарского городского округа 						С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 23.06. 2022 № 790-па

ПРОГРАММА

проведения праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи

| № | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ангарск |
|  | Костюмированный заезд самокатов регистрация участников старт заезда, выстраивание колонны; заезд; награждение участников заезда | 12.00-14.00 час. 12.00-13.00 час. 13.00 час. 13.00-13.30 час. 14.00 час. | от парка развлечений «Кругозор» до Набережной «Бакинская» 1) парк развлечений «Кругозор» 2) парк развлечений «Кругозор» 3) набережная Ангарска 4) парк развлечений «Кругозор» | Николаев П.Б. – директор парка развлечений «Кругозор» Шкабарня М.А. – начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО (далее – УКиМП) Денисов А.С. – директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования АГО «Молодежный центр «Перспектива» (далее – МАУ ДО «МЦ «Перспектива») |
|  | Работа интерактивной арт-площадки «Страж Аллеи 2.0» | 12.00-22.00 час. | парк им.10-летия Ангарска (далее – парк) | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Работа интерактивных площадок представителей молодежных организаций и объединений | 15.00-19.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Денисов А.С. – директор МАУ ДО «МЦ «Перспектива» |
|  | Семейная эстафета «Family play» | 16.00-18.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Сенюкова О.В. – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования АГО «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – МБУ ДО ДТДиМ) |
|  | Квест-игра «IQ-забег» регистрация команд-участниц; состязания по этапам; подведение итогов, награждение | 16.30-19.00 час. 16.30-17.00 час. 17.00-18.30 час. 19.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Минеева С.В. – председатель Иркутской областной общественной организации спортивного лазертага (далее – ИОООСЛ) |
|  | Танцевальный батл | 19.00-20.30 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | «Open air» – выступление групп, исполняющих кавер-версии известных музыкальных композиций | 20.30-22.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Сенюкова О.В. – директор МБУ ДО ДТДиМ |

Мэр Ангарского городского округа 														С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 23.06.2022 № 790-па

ПЛАН

подготовки и организации праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи

| № | Мероприятие | Время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка афиши и аудио роликов для средств массовой информации и размещение по учреждениям, организациям | до 23.06.2022 |  | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Размещение плана проведения мероприятия в средствах массовой информации | до 23.06.2022 |  | Сычева А.А. – начальник отдела по информационной политике администрации АГО |
|  | Установка звукового оборудования на сцену Аллеи любви | 25.06.2022 до 15.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Сенюкова О.В. – директор МБУ ДО ДТДиМ |
|  | Обеспечение точки подключения электропитания для озвучивания мероприятий | 25.06.2022 до 13.00 час. | парк | Неверова И.Ю. – начальник Управления по физической культуре и спорту администрации АГО (далее – УФКиС) |
|  | Организация работы мобильных туалетов (2 шт.) | 25.06.2022 12.00-22.00 час. | парк | Алексеев А.Л. – директор Муниципального унитарного предприятия АГО «Ангарский Водоканал» (далее – МУП «Ангарский Водоканал») |
|  | Установка мусорных контейнеров (2 шт.) | 25.06.2022 до 15.00 час. | парк | Шунова В.В. – председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО |
|  | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятий | 25.06.2022 до 12.00 час. после 22.30 час. | парк | Попович А.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения АГО «Парки Ангарска» (далее – МБУ «Парки Ангарска») |
|  | Обеспечение безопасности во время проведения праздничных мероприятий | 25.06.2022 12.00-22.30 час. | парк | Суслов А.В. – начальник УМВД России по АГО |
|  | Обеспечение резервуаром для воды для работы интерактивной арт-площадки «Страж Аллеи 2.0» | 25.06.2022 до 11.00 час. | парк | Неверова И.Ю. – начальник УФКиС |
|  | Обеспечение наполнения емкости водой для работы интерактивной арт-площадки «Страж Аллеи 2.0» | 25.06.2022 до 12.00 час. | парк | Алексеев А.Л. – директор МУП «Ангарский Водоканал» |
|  | Организация расширенной торговли в месте проведения мероприятий | 25.06.2022 15.00-21.00 час. | парк | Тюменцева Н.М. – начальник отдела потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации АГО |
|  | Организация медиа-сопровождения мероприятия | 25.06.2022 12.00-22.00 час. | парк | Денисов А.С. – директор МАУ ДО «МЦ «Перспектива» Сычева А.А. – начальник отдела по информационной политике администрации АГО |
|  | Организация медицинского сопровождения мероприятия – дежурство фельдшера | 25.06.2022 12.30-14.00 час. 19.00-22.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Организация костюмированного заезда самокатов | 25.06.2022 12.00-14.00 час. | от парка развлечений «Кругозор» до Набережной «Бакинская» | Николаев П.Б. – директор парка развлечений «Кругозор» Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Денисов А.С. – директор МАУ ДО «МЦ «Перспектива» Сычева А.А. – начальник отдела по информационной политике администрации АГО |
|  | Организация работы интерактивной арт-площадки «Страж Аллеи 2.0» | 25.06.2022 12.00-22.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Денисов А.С. – директор МАУ ДО «МЦ «Перспектива» Попович А.В.. – директор МБУ «Парки Ангарска» |
|  | Организация работы интерактивных площадок | 25.06.2022 15.00-19.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Денисов А.С. – директор МАУ ДО «МЦ «Перспектива» |
|  | Организация семейной эстафеты «Family play» | 25.06.2022 16.00-18.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Сенюкова О.В. – директор МБУ ДО ДТДиМ |
|  | Организация квест-игры «IQ-забег» | 25.06.2022 16.30-19.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Минеева С.В. – председатель ИОООСЛ |
|  | Организация танцевального батла | 25.06.2022 19.00-20.30 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Организация «Open air» – выступления групп, исполняющих кавер-версии известных музыкальных композиций | 25.06.2022 20.30-22.00 час. | парк | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП Сенюкова О.В. – директор МБУ ДО ДТДиМ |

Мэр Ангарского городского округа  												С.А. Петров