Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021                                                         				   № 04-па

О проведении в пойме реки Китой купания, посвященного празднованию «Крещение Господне»

Рассмотрев ходатайство от 18.12.2020 № 69 настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора города Ангарска протоиерея Владимира Килина об оказании содействия в проведении 18, 19 января 2021 года купания, посвященного празднованию «Крещение Господне», в целях обеспечения общественного порядка, безопасности жизни и здоровья граждан, руководствуясь пунктом 32 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом Ангарского городского округа, принимая во внимание письмо заместителя Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликовой от 21.12.2020 № 02-40-9486/20, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Оказать содействие Свято-Троицкому кафедральному собору города Ангарска в проведении в пойме реки Китой купания, посвященного празднованию «Крещение Господне», с обустройством иордани и последующим контролем за соблюдением социального дистанцирования присутствующих, а также предупреждением массового скопления людей с 21.30 часов 18 января 2021 года до 16.00 часов 19 января 2021 года.

Утвердить состав организационного комитета по подготовке к проведению в пойме реки Китой купания, посвященного празднованию «Крещение Господне» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Утвердить план подготовки к проведению в пойме реки Китой купания, посвященного празднованию «Крещение Господне» (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа 				С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 15.01.2021 № 04-па

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке к проведению в пойме реки Китой купания, посвященного празднованию «Крещение Господне»

| Председатель организационного комитета: |
| --- |
| Сафронов Андрей Сергеевич | – | заместитель мэра Ангарского городского округа |
| Заместитель председателя организационного комитета: |
| Борисов Сергей Анатольевич | – | начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа |
| Члены комиссии: |  |  |
| Агафонов Владимир Олегович | – | старший государственный инспектор по маломерным судам Ангарского инспекционного участка (по согласованию) |
| Алексеев Александр Лаврентьевич | – | директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» |
| Воронин Алексей Викторович | – | заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу (по согласованию) |
| Килин Владимир Викторович | – | настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Ангарска Иркутской Епархии, протоиерей (по согласованию) |
| Кощина Ольга Николаевна | – | начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по городу Ангарску Министерства здравоохранения Иркутской области (по согласованию) |
| Маркова Екатерина Владиславовна | – | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах (по согласованию) |
| Машуков Александр Анатольевич | – | атаман Нижнеиркутского казачьего округа (по согласованию) |
| Мельгазиев Надир Байалиевич | – | командир войсковой части 3695 (по согласованию) |
| Моргунов Олег Анатольевич | – | начальник Юго-Западного поисково-спасательного отряда (по согласованию) |
| Подхолзин Роман Павлович | – | начальник 3 ПСО ФПС (г. Ангарск) ГУ МЧС РОССИИ по Иркутской области (по согласованию) |
| Суслов Андрей Владимирович | – | начальник УМВД России по Ангарскому городскому округу (по согласованию) |
| Сычева Александра Александровна | – | начальник отдела по информационной политике администрации Ангарского городского округа |
| Титов Александр Александрович | – | руководитель аппарата администрации Ангарского городского округа |
| Филатов Алексей Анатольевич | – | директор МКУ «Служба ГО и ЧС» |
| Шкабарня Марина Алексеевна | – | начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа |
| Шунова Василина Витальевна | – | начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа                                                    С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 15.01.2021 № 04-па

ПЛАН

подготовки к проведению в пойме реки Китой купания, посвященного празднованию «Крещение Господне»

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ремонт купели | до 14 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – начальник УКСЖКХТиС) |
| 2. | Подготовить и оборудовать прорубь (иордань) на реке Китой размером в месте, согласованном с Ангарским инспекторским участком ЦГИМС | до 15 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 3. | Подготовить площадку для проведения купания на реке Китой в месте, согласованном с Ангарским инспекторским участком ЦГИМС | до 15 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 4. | Установить крест | до 15 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 5. | Установить два мусорных контейнера и организовать санитарную очистку территории проведения общественного мероприятия | до 18 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 6. | Обеспечить установку и демонтаж металлической конструкции купели в прорубь (иордань) | 17 января 2021 года (установка) 19 января 2021 года с 16.00 часов до 18.00 часов (демонтаж) | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 7. | Провести планировку территории в месте проведения общественного мероприятия | до 15 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 8. | Провести работы по устройству котлована для установки короба с купелью в месте, согласованном с Ангарским инспекторским участком ЦГИМС | до 15 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 9. | Организовать локальное освещение территории проведения общественного мероприятия | 18 января 2021 года с 17.00 часов до 04.00 часов 19 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 10. | Обеспечить доставку питьевой воды на место проведения общественного мероприятия (2 автомобиля) | 18 января 2021 года с 22.00 часов до 04.00 часов 19 января 2021 года | Алексеев А.Л. – директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» |
| 11. | Обустроить спуск к проруби (иордань), произвести отсыпку противогололедным материалом дороги к проруби (иордань), установить предупреждающие таблички о запрете использования воды из проруби (иордань) в питьевых целях | до 15 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 12. | Обеспечить очистку проруби (иордань) от намерзания льда в период проведения мероприятия | 18 января 2021 года с 22.00 часов до 10.00 часов 19 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 13. | Очистить площадку для парковки автотранспортных средств, подъездные пути к ней в месте, согласованном с ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу | до 15 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 14. | После завершения общественного мероприятия и демонтажа конструкций установить в месте проведения общественного мероприятия ограждения и предупредительные таблички, выполнить перекрытие из снега спуска к реке Китой | 19 января 2021 года с 17.00 часов до 18.00 часов | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 15. | Обеспечить доставку и установку ограждения вдоль реки Китой в месте установки купели в целях предотвращения доступа людей и транспортных средств на лед (250 шт. по 2м) | 18 января 2021 года до 13.00 часов | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС Суслов А.В. – начальник УМВД России по Ангарскому городскому округу Алексеев А.Л. – директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» |
| 16. | Обеспечить установку палатки для переодевания купающихся (место установки согласовать с Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа), пол палатки застелить фанерными щитами, сеном | 18 января 2021 года до 16.00 часов | Мельгазиев Н.Б. – командир в/ч 3695 |
| 17. | Согласовать схему движения автотранспорта в месте проведения общественного мероприятия с ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу | до 14 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 18. | Обеспечить контроль соблюдения социального дистанцирования присутствующих | 18 января 2021 года с 21.00 часов до 18.00 часов 19 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 19. | Обеспечить дежурство машины с личным составом | 18 января 2021 года с 21.00 часов до 18.00 часов 19 января 2021 года | Подхолзин Р.П. – начальник 3 ПСО ФПС (Г. Ангарск) ГУ МЧС РОССИИ по Иркутской области Моргунов О.А. – начальник Юго-Западного поисково-спасательного отряда |
| 20. | Обеспечить охрану общественного порядка на месте проведения общественного мероприятия, организовать дежурство сотрудников на старом месте проведения мероприятия (на территории поймы реки Китой в районе 95 квартала) | 18 января 2021 года с 21.00 часов до 18.00 часов 19 января 2021 года | Суслов А.В. – начальник УМВД России по Ангарскому городскому округу Мельгазиев Н.Б. – командир в/ч 3695 (по согласованию) Машуков А.А. – атаман Нижнеиркутского казачьего округа |
| 21. | Обеспечить дежурство выездной бригады скорой медицинской помощи | 18 января 2021 года с 21.00 часов до 18.00 часов 19 января 2021 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС Кощина О.Н. – начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по городу Ангарску Министерства здравоохранения Иркутской области |
| 22. | Обеспечить сохранность креста | 17 января 2021 года с 21.00 часов до 18.00 часов 19 января 2021 года | Машуков А.А. – атаман Нижнеиркутского казачьего округа |

Мэр Ангарского городского округа													         С.А. Петров