Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2019			                                                           № 688-па

Об организации и проведении Открытого чемпионата и первенства Иркутской области «СТРОЙКОМПЛЕКС БАМ Ангарский кросс-триатлон – 2019»

В целях  популяризации и развития массовых видов спорта, пропаганды здорового и активного образа жизни населения Ангарского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Поручить Управлению по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (Неверова И.Ю.) организовать и провести на территории Еловского водохранилища 20 июля 2019 года с 10.00 часов до 16.00 часов Открытый чемпионат и первенство Иркутской области «СТРОЙКОМПЛЕКС БАМ Ангарский кросс-триатлон 2019» (далее – «БАМ Ангарский триатлон – 2019»).

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению «БАМ Ангарский триатлон – 2019» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

- Утвердить план подготовки и проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

- Рекомендовать Ангарскому участку Государственной инспекции по маломерным судам ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области» (Агафонов В.О.) обеспечить безопасность на воде.

- Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (Суслов А.В.)  обеспечить  охрану  общественного порядка и безопасность дорожного движения на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

- Рекомендовать Организационному комитету  мероприятий  «БАМ»  обеспечить  дежурство бригады   скорой  медицинской  помощи  на  месте  проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

- Муниципальному унитарному предприятию Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (Алексеев А.Л.):

  - Организовать перевозку ограждений на место проведения «БАМ Ангарский

триатлон – 2019».

  - Организовать работу мобильных туалетов на территории Еловского водохранилища в месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

  - Обеспечить резервный источник электрического питания на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» до 50 кВт.

- Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи  администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.):

  - Организовать уборку территории до и после проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

  - Осуществить скос травы на маркированной площадке на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

  - Организовать установку мусорных контейнеров на территории Еловского водохранилища на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

  - Обеспечить возможность подключения к линии электропередачи для подключения звуковой аппаратуры и проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

  - Обеспечить безопасность на воде с применением специализированных плавательных средств на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

- Муниципальному автономному учреждению «Лыжно-биатлонный комплекс  «Ангарский» (Арестов В.С.):

  - Организовать транзитную зону и маршруты этапов соревнований «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

  - Организовать оформление сцены и место старта – финиша на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

  - Организовать перевозку стоек для велосипедов на место проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

  - Организовать установку ограждений и стоек для велосипедов на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

- Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (Белова И.М.) оповестить жителей города Ангарска о проведении «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ангарского городского округа.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 15.07.2019 № 688-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

Открытого чемпионата и первенства Иркутской области

«СТРОЙКОМПЛЕКС БАМ Ангарский кросс-триатлон 2019»

| Председатель организационного комитета: |
| --- |
| Сасина Марина Степановна | заместитель мэра Ангарского городского округа |
| Члены организационного комитета: |
| Агафонов Владимир Олегович | руководитель Ангарского участка Государственной инспекции по маломерным судам ФКУ центра ГИМС МЧС России по Иркутской области (по согласованию) |
| Алексеев Александр Лаврентьевич | директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» |
| Арестов Владислав Сергеевич | директор МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» |
| Белова Ирина Михайловна | начальник отдела по информационной политике администрации Ангарского городского округа |
| Борисов Сергей Анатольевич | начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа |
| Детышев Артем Александрович | заместитель председателя Думы Ангарского городского округа |
| Неверова Ирина Юрьевна | начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа |
| Суслов Андрей Владимирович | начальник Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (по согласованию) |
| Шунова Василина Витальевна | начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 15.07.2019 № 688-па

П Л А Н

организационного комитета по подготовке и проведению

Открытого чемпионата и первенства Иркутской области

«СТРОЙКОМПЛЕКС БАМ Ангарский кросс-триатлон 2019»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение «БАМ Ангарский триатлон – 2019»: г. Ангарск «Еловское водохранилище» | 20.07.2019 с 09.00 до 16.00 час. | Неверова И.Ю. – начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее – УФКиС); Детышев А.А. – заместитель председателя Думы Ангарского городского округа (по согласованию) |
|  | Звуковое сопровождение «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | 20.07.2019 с 09.00 до 16.00 час. | Детышев А.А. – заместитель председателя Думы Ангарского городского округа |
|  | Подготовка афиши, баннеров, программы для средств массовой информации | до 15.07.2019 | Детышев А.А. – заместитель председателя Думы Ангарского городского округа |
|  | Размещение плана проведения мероприятия в средствах массовой информации | до 15.07.2019 | Белова И.М. – начальник отдела по информационной политики администрации Ангарского городского округа |
|  | Организация работы четырех маломобильных туалетов на «Еловском водохранилище» | 20.07.2019 с 09.00 до 16.00 час. | Алексеев А.Л. – директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (далее – МУП АГО «Ангарский Водоканал») |
|  | Доставка и расстановка 133 серых ограждений на территории проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | 20.07.2019 23.07.2019 | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал»; Арестов В.С. – директор МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» (далее – директор МАУ «ЛБК «Ангарский») |
|  | Организация уборки бетонных блоков с проезда на дополнительную парковку, согласно схеме г. Ангарск «Еловское водохранилище» | 20.07.2019 | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал»; Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангарский» (обеспечение контроля по расстановке) |
|  | Организация перекрытия бетонными блоками проезда на дополнительную парковку г. Ангарск «Еловское водохранилище» | 20.07.2019 | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал»; Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангарский» |
|  | Обеспечить резервный источник питания на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» мощностью до 50 кВт | 20.07.2019 с 9.00 до 18.00 час. | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал»; Неверова И.Ю. – начальник УФКиС |
|  | Обеспечение уборки территорий на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | до 19.07.2019 20.07.2019 21.07.2019 | Шунова В.В. – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – УКСЖКХТиС) |
|  | Осуществить скос травы на маркированной площадке в месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | до 19.07.2019 | Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангарский»; Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Осуществить скос травы на дополнительной парковке в месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | до 19.07.2019 | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Обеспечить возможность подключения к линии электропередачи для подключения звуковой аппаратуры на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | 20.07.2019 с 09.00 до 18.00 час. | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Обеспечение мусорными контейнерами на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» 2 шт. | 20.07.2019 с 09.00 до 18.00 час. | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Организация поднятия уровня воды при необходимости: г. Ангарск «Еловское водохранилище» | до 19.07.2019 | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Организация перевозки жителей города Ангарска общественным транспортом от Еловского водохранилища после окончания «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | 20.07.2019 с 09.00 до 22.00 час. | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Оповещение жителей АГО о расписании движения общественного автотранспорта после окончания «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | до 15.07.2019 | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС; Белова И.М. – начальник отдела по информационной политики администрации Ангарского городского округа |
|  | Обеспечение безопасности на воде с применением специализированных плавательных средств на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | 20.07.2019 с 09.00 до 14.00 час. | Агафонов В.О. – руководитель Ангарского участка Государственной инспекции по маломерным судам ФКУ центра ГИМС МЧС России по Иркутской области; Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Организация охраны общественного порядка на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | 20.07.2019 с 09.00 до 22.00 час. | Суслов А.В. – начальник Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (далее – УМВД по АГО) |
|  | Организация недопущения несанкционированного движения транспортных средств по пути прохождения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» (вдоль подъезда со стороны 4 поселка, напротив АЗС «Роснефть») согласно схеме | 20.07.2019 с 09.00 до 14.00 час. | Суслов А.В. – начальник УМВД по АГО; Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Организация дежурства бригады скорой медицинской помощи на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | 20.07.2019 с 10.00 до 14.00 час. | Рекомендовать Организационному комитету «БАМ» заключить договор с ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» |
|  | Организация транзитной зоны и маршрута этапов соревнований «БАМ Ангарский триатлон – 2019» согласно схеме | 20.07.2019 до 09.00 час. | Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангарский» |
|  | Расстановка ограждений и стоек для велосипедов на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» согласно схеме | 20.07.2019 до 09.00 час. | Арестов В.С. – директор МАУ ЛБК «Ангарский» |
|  | Оформление сцены (бэкдроп) и места проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» | 21.07.2019 до 09.00 | Арестов В.С. – директор МАУ ЛБК «Ангарский»; Детышев А.А. – заместитель председателя Думы Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа                                                                        С.А. Петров