Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019                                                            				№ 1339-па

О проведении в пойме реки Китой общественного мероприятия – купание, посвященного празднованию Крещения Господня

Рассмотрев ходатайство Настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора города Ангарска протоиерея Владимира Килина об оказании содействия в проведении 18, 19 января 2020 года купания, посвященного празднованию Крещения Господня, в целях обеспечения общественного порядка, безопасности жизни и здоровья граждан, руководствуясь пунктом 32 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Оказать содействие Свято-Троицкому кафедральному собору города Ангарска в проведении в пойме реки Китой общественного мероприятия – купание, посвященного празднованию Крещения Господня (далее – общественное мероприятие), с 21.30 час. 18 января 2020 года до 16.00 час. 19 января 2020 года.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке к проведению в пойме реки Китой общественного мероприятия (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

- Утвердить план подготовки к проведению в пойме реки Китой общественного мероприятия (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 26.12. 2019 № 1339-па

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке к проведению в пойме реки Китой общественного мероприятия

| Председатель организационного комитета: |
| --- |
| Сафронов Андрей Сергеевич | - | заместитель мэра Ангарского городского округа |
| Заместитель председателя организационного комитета: |
| Борисов Сергей Анатольевич | - | начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа |
| Члены комиссии: |  |  |
| Агафонов Владимир Олегович | - | старший государственный инспектор по маломерным судам Ангарского инспекционного участка (по согласованию) |
| Алексеев Александр Лаврентьевич | - | директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» |
| Белова Ирина Михайловна | - | начальник отдела по информационной политике администрации Ангарского городского округа |
| Воронин Алексей Викторович | - | заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ по Ангарскому городскому округу (по согласованию) |
| Килин Владимир Викторович | - | Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Ангарска Иркутской Епархии, протоиерей |
| Кощина Ольга Николаевна | - | начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по городу Ангарску Министерства здравоохранения Иркутской области (по согласованию) |
| Махлай Владимир Григорьевич | - | начальник Юго-Западного поисково-спасательного отряда (по согласованию) |
| Машуков Александр Анатольевич | - | атаман Нижнеиркутского казачьего округа (по согласованию) |
| Маркова Екатерина Владиславовна | - | начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Ангарске и Ангарском районе (по согласованию) |
| Подхолзин Роман Павлович | - | начальник ФГКУ «3 ОФПС по Иркутской области» (по согласованию) |
| Суслов Андрей Владимирович | - | начальник УМВД России по Ангарскому городскому округу (по согласованию) |
| Троян Алексей Сергеевич | - | командир войсковой части 3695 (по согласованию) |
| Титов Александр Александрович | - | руководитель аппарата администрации Ангарского городского округа |
| Филатов Алексей Анатольевич | - | директор МКУ «Служба ГО и ЧС» |
| Шкабарня Марина Алексеевна | - | начальник управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа |
| Шунова Василина Витальевна | - | начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа  						    С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 26.12.2019 № 1339-па

ПЛАН

подготовки к проведению в пойме реки Китой общественного мероприятия

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ремонт купели | до 14 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – начальник УКСЖКХТиС) |
| 2. | Подготовить и оборудовать прорубь (иордань) на реке Китой размером в месте, согласованном с Ангарским инспекторским участком ЦГИМС | до 17 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 3. | Подготовить площадку для проведения купания на реке Китой в месте, согласованном с Ангарским инспекторским участком ЦГИМС | до 17 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 4. | Установить крест | до 17 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 5. | Установить два мусорных контейнера и организовать санитарную очистку территории проведения общественного мероприятия | до 18 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 6. | Обеспечить звуковое сопровождение крещенской службы в пойме реки Китой возле проруби (иордань) | 18 января 2020 года с 23.00 час. до 01.00 час. 19 января 2020 года | Шкабарня М.А. – начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа (далее – начальник УКиМП) |
| 7. | Обеспечить установку и демонтаж металлической конструкции купели в прорубь (иордань) | 17 января 2020 года (установка) 19 января 2020 года с 16.00 час. до 18.00 час. (демонтаж) | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 8. | Обеспечить транспортом для перевозки звуковой аппаратуры | 18 января 2020 года с 21.00 час. до 04.00 час. 19 января 2020 года | Титов А.А. – руководитель аппарата администрации Ангарского городского округа Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
| 9. | Провести планировку территории в месте проведения общественного мероприятия | до 17 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 10. | Провести работы по устройству котлована для установки короба с купелью в месте, согласованном с Ангарским инспекторским участком ЦГИМС | до 16 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 11. | Организовать локальное освещение территории проведения общественного мероприятия | 18 января 2020 года с 17.00 час. до 04.00 час. 19 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 12. | Обеспечить доставку питьевой воды на место проведения общественного мероприятия (2 автомобиля) | 18 января 2020 года с 22.00 час. до 04.00 час. 19 января 2020 года | Алексеев А.Л. – директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» |
| 13. | Обустроить спуск к проруби (иордань), произвести отсыпку противогололедным материалом дороги к проруби (иордань), установить предупреждающие таблички о запрете использования воды из проруби (иордань) в питьевых целях | до 18 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 14. | Обеспечить очистку проруби (иордань) от намерзания льда в период проведения мероприятия | 18 января 2020 года с 22.00 час. до 10.00 час. 19 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 15. | Очистить площадку для парковки автотранспортных средств, подъездные пути к ней в месте, согласованном с ОГИБДД УМВД РФ по Ангарскому городскому округу | до 18 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 16. | После завершения общественного мероприятия и демонтажа конструкций установить в месте проведения общественного мероприятия ограждения и предупредительные таблички, выполнить перекрытие из снега спуска к реке Китой | 19 января 2020 года с 17.00 час. до 18.00 час. | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 17. | Обеспечить оповещение населения города Ангарска через средства массовой информации о месте проведения общественного мероприятия | до 17 января 2020 года | Филатов А.А. – директор МКУ «Служба ГО и ЧС» Белова И.М. – начальник отдела по информационной политике администрации Ангарского городского округа |
| 18. | Обеспечить доставку и установку ограждения вдоль реки Китой в месте установки купели в целях предотвращения доступа людей и транспортных средств на лед (250 шт. по 2м) | 18 января 2020 года до 13.00 час. | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС Суслов А.В. – начальник УМВД России по Ангарскому городскому округу Алексеев А.Л. – директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» |
| 19. | Обеспечить установку палатки для переодевания купающихся (место установки согласовать с Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа), пол палатки застелить фанерными щитами, сеном | 18 января 2020 года до 16.00 час. | Троян А.С. – командир в/ч 3695 |
| 20. | Согласовать схему движения автотранспорта в месте проведения общественного мероприятия с ОГИБДД УМВД РФ по Ангарскому городскому округу | до 14 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 21. | Обеспечить движение маршрутных автобусов до Старого Китойского моста по маршрутам № 28, № 11 во время проведения общественного мероприятия до 23.00 час. 18 января 2020 года | 18 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
| 22. | Опубликовать в средствах массовой информации график и схему движения маршрутных автобусов по маршрутам № 28, № 11 (движение до 23.00 час. 18 января 2020 года) и схему движения транспортных средств в месте проведения общественного мероприятия | до 16 января 2020 года | Белова И.М. – начальник отдела по информационной политике администрации Ангарского городского округа |
| 23. | Обеспечить дежурство машины с личным составом | 18 января 2020 года с 21.00 час. до 18.00 час. 19 января 2020 года | Подхолзин Р.П. – начальник ФГКУ «3 ОФПС по Иркутской области» Махлай В.Г. – начальник Юго-Западного поисково-спасательного отряда |
| 24. | Обеспечить охрану общественного порядка на месте проведения общественного мероприятия, организовать дежурство сотрудников на старом месте проведения мероприятия (на территории поймы реки Китой в районе 95 квартала) | 18 января 2020 года с 21.00 час. до 18.00 час. 19 января 2020 года | Суслов А.В. – начальник УМВД России по Ангарскому городскому округу Троян А.С. – командир в/ч 3695 (по согласованию) Машуков А.А. – атаман Нижнеиркутского казачьего округа |
| 25. | Обеспечить дежурство выездной бригады скорой медицинской помощи | 18 января 2020 года с 21.00 час. до 18.00 час. 19 января 2020 года | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС Кощина О.Н. – начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по городу Ангарску Министерства здравоохранения Иркутской области |
| 26. | Обеспечить сохранность креста | 17 января 2020 года с 21.00 час. до 18.00 час. 19 января 2020 года | Машуков А.А. – атаман Нижнеиркутского казачьего округа |
| 27. | Опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации адрес и время проведения мероприятия | до 16 января 2020 года | Белова И.М. – начальник отдела по информационной политике администрации Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа  														  С.А. Петров