Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019                                                                      			  № 598-па

О подготовке и организации этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа

В целях подготовки и организации 07.07.2019 этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Управлению по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (Неверова И.Ю.) подготовить и организовать на территории Ангарского городского округа  этап международного ралли «Шелковый путь 2019» (далее –  мероприятие).

Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Утвердить план подготовки и организации этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (Суслов А.В.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа.

Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) организовать ликвидацию несанкционированной свалки рядом с территорией стартового городка  и съезды для парковки автотранспорта зрителей и участников этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа в соответствии с утвержденным планом подготовки и организации мероприятий.

Муниципальному унитарному предприятию Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (Алексеев А.Л.) организовать доставку и вывоз ограждений, биотуалетов, трибун для зрителей, питьевой воды, электрогенератора в соответствии с утвержденным планом подготовки и организации мероприятий.

Управлению по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (Борисов С.А.) организовать торговлю в месте проведения этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа.

Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (Белова И.М.) оповестить жителей Ангарского городского округа о проведении этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа.

Управлению по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа (Хлюстов А.А.) организовать уборку территории  стартового городка до и после мероприятия, оповестить население о проведении этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа  в соответствии с утвержденным планом подготовки и организации мероприятий.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                                          С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 20.06.2019 № 598-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

этапа международного ралли «Шелковый путь 2019»

на территории Ангарского городского округа

| Председатель организационного комитета: |
| --- |
| Сасина Марина Степановна | - | заместитель мэра Ангарского городского округа |
| Заместитель председателя организационного комитета: |
| Сафронов Андрей Сергеевич | - | заместитель мэра Ангарского городского округа |
| Члены организационного комитета: |
| Алексеев Александр Лаврентьевич Арестов Владислав Сергеевич Бондарчук Константин Сергеевич Бабатенко Борис Николаевич Бажанова Светлана Николаевна Борисов Сергей Анатольевич Белова Ирина Михайловна Леонов Александр Викторович | - - - - - - - - | директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» директор МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа директор МБУ СШОР «Ангара» начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа начальник отдела по информационной политике администрации Ангарского городского округа директор МБУ СШОР «Ермак» |
| Неверова Ирина Юрьевна | - | начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа |
| Подхолзин Роман Павлович | - | начальник Федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной пожарной службы по Иркутской области» (по согласованию) |
| Самчук Владимир Григорьевич | - | начальник отдела сельского хозяйства администрации Ангарского городского округа |
| Суслов Андрей Владимирович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (по согласованию) |
| Понятовский Максим Маратович | - | директор МАУ АГО «Ангара» |
| Титов Александр Александрович | - | руководитель аппарата администрации Ангарского городского округа |
| Тюменцева Наталья Михайловна | - | начальник отдела потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа |
| Хлюстов Алексей Алексеевич | - | начальник Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа |
| Шкабарня Марина Алексеевна | - | начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа |
| Шунова Василина Витальевна | - | начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа                                                                          С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 20.06.2019 № 598-па

П Л А Н

подготовки и организации этапа международного ралли

«Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация съезда с автодороги на парковку для зрителей. Организация съезда с автодороги на парковку для участников ралли | 03.07.2019 04.07.2019 | Автодорога на с. Новоодинск | Шунова В.В. – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – УКСЖКХТиС) |
|  | Скос и уборка травы на площадке стартового городка | с 24.06.2019 до 01.07.2019 | Поле стартового городка | Самчук В.Г. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Ангарского городского округа |
|  | Информирование населения в средствах массовой информации о проведении этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» | до 06.07.2019 |  | Титов А.А. – руководитель аппарата администрации Ангарского городского; |
|  | Установка знаков парковки | 06.07.2019 | Автодорога на с. Новоодинск | Неверова И.Ю. – начальник УФКиС; Бабатенко Б.Н. – заместитель начальника УФКиС; Понятовский М.М. – директор МАУ АГО Ангара»; Бажанова С.Н. – директор МБУ «СШОР «Ангара»; Леонов А.В. – директор МБУ «СШОР «Ермак» |
|  | Разметка стартового городка | 02.07.2019 03.07.2019 | Автодорога на с. Новоодинск | Неверова И.Ю. – начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее – УФКиС); Бабатенко Б.Н. – заместитель начальника УФКиС; Суслов А.В. – начальник Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (далее – УМВД по АГО); Понятовский М.М. – директор МАУ АГО «Ангара»; Бажанова С.Н. – директор МБУ «СШОР «Ангара»; Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангарский»; Леонов А.В. – директор МБУ «СШОР «Ермак» |
|  | Разметка вертолетной площадки | 06.07.2019 | Поле стартового городка | Неверова И.Ю. – начальник УФКиС; Бабатенко Б.Н. – заместитель начальника УФКиС; Понятовский М.М. – директор МАУ АГО «Ангара»; Бажанова С.Н. – директор МБУ «СШОР «Ангара»; Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангарский»; Леонов А.В. – директор МБУ «СШОР «Ермак» |
|  | Организация работы мобильных туалетов 10 шт. | 06.07.2019 с 17.00 до 07.07.2019 16.00 | Поле стартового городка | Алексеев А.Л. – директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (далее – МУП АГО «Ангарский Водоканал»); |
|  | Организация доставки и расстановки ограждений для стартового городка | 05.07.2019 | Поле стартового городка | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал»; Понятовский М.М. – директор МАУ АГО «Ангара»; Бажанова С.Н. – директор МБУ «СШОР «Ангара»; Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангарский»; Леонов А.В. – директор МБУ «СШОР «Ермак» |
|  | Вывоз ограждений | 08.07.2019 до 18.00 | Поле стартового городка | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал»; Понятовский М.М. – директор МАУ АГО «Ангара» |
|  | Вывоз и установка емкостей с питьевой водой | 07.07.2019 07.00 | Поле стартового городка | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал» |
|  | Обеспечение работы электрогенератора 50 кВТ | 07.07.2019 с 07.00 до 16.00 | Поле стартового городка | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал» |
|  | Акарицидная обработка стартового городка | с 02.07.2019 по 04.07.2019 | Поле стартового городка | Неверова И.Ю. – начальник УФКиС; Бабатенко Б.Н. – заместитель начальника УФКиС; Понятовский М.М. – директор МАУ АГО «Ангара» |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки рядом с территорией стартового городка международного ралли «Шелковый путь 2019» | с 20.06.2019 до 01.07.2019 |  | Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС |
|  | Вывоз и установка трибун для зрителей 5 шт. | 05.07.2019 | Поле стартового городка | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал»; Понятовский М.М. – директор МАУ АГО «Ангара» |
|  | Организация доставки и расстановки мусорных контейнеров | 06.07.2019 | Поле стартового городка | Хлюстов А.А. – начальник Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа |
|  | Уборка территории стартового городка и вывоз мусора | 06.07.2019 с 14.00 07.07.2019 с 16.00 |  | Хлюстов А.А. – начальник Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа |
|  | Информирование жителей с. Савватеевка и с. Новоодинск о проведении этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» | до 05.06.2019 |  | Хлюстов А.А. – начальник Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа; Белова И.М. – начальник отдела по информационной политики администрации Ангарского городского |
|  | Информирование жителей садоводств о запрете на время проведения этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» следующих видов деятельности: сенокос, выпас коров, поездки на пикники, заготовка дров | с 20.06.2019 до 08.07.2019 |  | Самчук В.Г. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Ангарского городского округа |
|  | Размещение рекламных плакатов о проведении этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» на территории Ангарского городского округа | до 05.07.2019 |  | Бондарчук К.С. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа |
|  | Концертная программа для зрителей и участников этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» | 07.07.2019 | Поле стартового городка | Шкабарня М.А. – начальник Управления по культуры и молодежной политике администрации Ангарского городского округа (далее – УКиМП) |
|  | Организация работы волонтеров | 07.07.2019 с 08.00 до 16.00 | Поле стартового городка | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Выставка и продажа мастеров декоративно-прикладного творчества | 07.07.2019 с 07.00 до 16.00 | Поле стартового городка | Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |
|  | Организация расширенной торговли в месте проведения этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» | 07.06.2019 с 07.00 до 16.00 | Поле стартового городка | Борисов С.А. – начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа; Тюменцева Н.М. – начальник отдела потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа |
|  | Организация охраны стартового городка в месте проведения этапа международного ралли «Шелковый путь 2019» | с 05.07.2019 с 14.00 до 08.07.2019 18.00 | Поле стартового городка | Суслов А.В. – начальник УМВД по АГО; Борисов С.А. – начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа |
|  | Организация работы пункта питьевой воды | 07.07.2019 с 07.00 до 16.00 | Поле стартового городка | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал»; Тюменцева Н.М. – начальник отдела потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа; Шкабарня М.А. – начальник УКиМП |

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                                 С.А. Петров