Иркутская область АДМИНИСТРАЦИЯ Ангарского муниципального образования ПОСТАНОВЛЕНИЕ от____17.09.2012___ №____1662-па ___

⌐	¬

Об организации и проведении массового физкультурно-спортивного мероприятия «День велосипедиста», посвященного 75-летию Иркутской области

Руководствуясь статьей 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования (Арцибашева Н.Н.) организовать и провести 29 сентября 2012 года массовое физкультурно-спортивное мероприятие «День велосипедиста», посвященное 75-летию Иркутской области.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массового физкультурно-спортивного мероприятия «День велосипедиста»,  посвященного 75-летию Иркутской области (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить план подготовки и проведения массового физкультурно-спортивного мероприятия «День велосипедиста», посвященного 75-летию Иркутской области  (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Утвердить программу массового физкультурно-спортивного мероприятия «День велосипедиста», посвященного 75-летию Иркутской области (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

5. Утвердить схему движения велопробега по улицам города Ангарска (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ангарского муниципального образования Субботину Л.В.

| Глава администрации Ангарского муниципального образования | А.А. Медко |
| --- | --- |

# Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского муниципального образования

от 17.09. 2012  № 1662-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

массового физкультурно-спортивного мероприятия «День велосипедиста»,

посвященного 75-летию Иркутской области

(далее - организационный комитет)

Председатель организационного комитета:

| Субботина Любовь Васильевна | - заместитель администрации Ангарского муниципального образования |
| --- | --- |

Заместитель председателя организационного комитета:

| Арцибашева Наталья Николаевна | - начальник Отдела по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| Григорьев Виктор Ефимович | - председатель федерации велоспорта города Ангарска (по согласованию) |
| --- | --- |
| Зварыч Валентина Владимировна | - директор МБОУДОД СДЮСШОР «Сибиряк» |
| Кириченко Елена Васильевна | - начальник Отдела по культуре администрации Ангарского муниципального образования |
| Лысак Лариса Ивановна | - начальник Управления образования администрации Ангарского муниципального образования |
| Петров Иван Олегович | - директор МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» |
| Савин Андрей Владимирович | - педагог дополнительного образования МАОУДОД ДЮЦ «Перспектива» |
| Савин Олег Владимирович | - начальник УМВД России по г. Ангарску (по согласованию) |
| Сасина Марина Степановна | - начальник Управления здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования |
| Сизых Надежда Ивановна | - директор МБОУДОД СДЮСШОР «Ангара» |
| Шерстнева Татьяна Александровна | - главный специалист отдела по информационной политике и связям с общественностью аппарата Думы Ангарского муниципального образования (по согласованию) |
| Марютина Елена Валентиновна | - заместитель начальника Отдела по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования |
| Шкабарня Марина Алексеевна | - заместитель начальника департамента по социальной политике города Ангарска (по согласованию) |

| Глава администрации Ангарского муниципального образования | А.А. Медко |
| --- | --- |

# Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского муниципального образования

от 17.09. 2012  № 1662-па

ПЛАН

подготовки и проведения

массового физкультурно-спортивного мероприятия «День велосипедиста»,

посвященного 75-летию Иркутской области

| № | Мероприятие | Дата и время проведения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование схемы движения велопробега по улицам города Ангарска с начальником ГИБДД УВД по г.Ангарску | до 18.09.2012 | Марютина Е.В. |
| 2. | Подготовка Положения о проведении велозаездов на площади перед стадионом «Ангара» | до 18.09.2012 | Марютина Е.В. |
| 3. | Перекрытие транспортного движения на площади перед стадионом «Ангара» | 29.09.2012 с 12.30 до 17.00 | Савин О.В. |
| 4. | Сопровождение воспитанников клуба «Ритм» от 15 микрорайона до стадиона «Ангара» | 11.40 | Савин О.В. |
| 5. | Сопровождение воспитанников клуба «Ритм» от стадиона «Ангара» до 15 микрорайона | 17.00 | Савин О.В. |
| 6. | Обеспечение безопасности участников велопробега, велозаездов | 29.09.2012 с 12.00 до 17.00 | Савин О.В., Григорьев В.Е. Савин А.В. |
| 7. | Обеспечение оказания неотложной медицинской помощи участникам велопробега, велозаездов | 29.09.2012 с 13.00 до 17.00 | Сасина М.С. |
| 8. | Подготовка мест для соревнований (разметка трасс и т.п.) | 29.09.2012 с 13.00 до 14.00 | Зварыч В.В. |
| 9. | Установка надувных арок «Старт», «Финиш», музыкальное сопровождение велопробега | 29.09.2012 с 13.00 до 14.00 | Петров И.О. |
| 10. | Организация подключения звуковой аппаратуры от спортивного зала СДЮСШОР «Ангара», ограждение трасс | 29.09.2012 до 12.00 13.00-14.00 | Сизых Н.И. |
| 11. | Обеспечение музыкальным сопровождением всего мероприятия | 29.09.2012 с 12.00 до 17.00 | Шкабарня М.А. |
| № | Мероприятие | Дата и время проведения мероприятия | Ответственный |
| 12. | Обеспечение явки команд в возрастных категориях (3-4 года, 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет) | 29.09.2012 | Лысак Л.И. |
| 13. | Проведение судейской, организация судейства велозаездов | 29.09.2012 с 14.30до 17.00 | Григорьев В.Е., Зварыч В.В. |
| 14. | Подготовка наградной атрибутики, проведение награждения победителей | до 29.09.2012 с 14.30 до 17.00 | Марютина Е.В. |
| 15. | Освещение проведения массового физкультурно-спортивного мероприятия «День велосипедиста» в средствах массовой информации | до 28.09.2012 | Шерстнева Т.А. |
| 16. | Организация фото и видеосъемки массового физкультурно-спортивного мероприятия «День велосипедиста» | 29.09.2012 с 12.55 до 17.00 | Шерстнева Т.А. |
| 17. | Организация общественного порядка во время проведения мероприятия | 29.09.2012 с 12.55 до 17.00 | Савин О.В. |

| Глава администрации Ангарского муниципального образования | А.А. Медко |
| --- | --- |

# Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ангарского муниципального образования

от 17.09. 2012  № 1662-па

ПРОГРАММА

массового физкультурно-спортивного мероприятия

«День велосипедиста»,

посвященного 75-летию Иркутской области

| Мероприятие | Место проведения мероприятия | Время начала мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Сбор участников велопробега (возраст от 14 лет) по улицам города Ангарска, построение в колонну | площадь перед стадионом «Ангара» | 12.30 |
| Старт участников велопробега (возраст от 14 лет). Присоединение к колонне по маршруту следования велопробега (аптека «Алекс» - 29 мкр-н, маг. «Норма» - 177 кв-л., ДК «Сорвременник», маг. «Центральный» - 8 мкр-н) | площадь перед стадионом «Ангара» | 13.00 |
| Сбор участников велозаездов возрастных групп (3-4 года, 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет) | площадь перед стадионом «Ангара» | 14.15 |
| Прибытие участников велопробега по улицам города Ангарска | площадь перед стадионом «Ангара» | 14.00-14.30 |
| Начало велозаездов по возрастным группам 3-4 года; 5-7 лет; 8-10 лет; 11-13 лет; 14-16 лет; 17-20 лет; 21-39 лет; от 40 лет и старше | площадь перед стадионом «Ангара» | 14.30 |

| Глава администрации Ангарского муниципального образования | А.А. Медко |
| --- | --- |

# Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ангарского муниципального образования

от 17.09. 2012  № 1662-па

СХЕМА

велопробега по улицам города Ангарска, проводимого в рамках

массового физкультурно-спортивного мероприятия «День велосипедиста»,

посвященного 75-летию Иркутской области

| Глава администрации Ангарского муниципального образования | А.А. Медко |
| --- | --- |