Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022                                                            				№ 624-па

Об организации и проведении спортивного мероприятия, посвященного празднованию Дня города Ангарска «Ангарский полумарафон»

В целях  популяризации и развития массовых видов спорта, пропаганды здорового и активного образа жизни населения Ангарского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Поручить Управлению по физической  культуре и спорту  администрации Ангарского  городского округа (Неверова И.Ю.)  организовать и провести 28 мая 2022 года с 08.30 часов до 14.00 часов спортивное мероприятие, посвященное празднованию  Дня города Ангарска «Ангарский полумарафон» (далее – Ангарский полумарафон).

Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Ангарского полумарафона (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Утвердить план по подготовке и проведению Ангарского полумарафона (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (Сычева А.А.) осуществлять информационное сопровождение Ангарского полумарафона.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 26.05.2022 № 624-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению Ангарского полумарафона

| Председатель организационного комитета: |
| --- |
| Сасина Марина Степановна | заместитель мэра Ангарского городского округа |
| Члены организационного комитета: |
| Алексеев Александр Лаврентьевич | директор Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» |
| Борисов Сергей Анатольевич Бажанова Светлана Николаевна | начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Ангара» |
| Кочнев Владимир Сергеевич | директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Сибирь» |
| Леонов Александр Викторович | директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» |
| Лысов Александр Александрович | директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» |
| Неверова Ирина Юрьевна | начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа |
| Понятовский Максим Маратович | директор Муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «Ангара» |
| Попович Алексей Викторович | директор Муниципального бюджетного учреждения Ангарского городского округа «Парки Ангарска» |
| Синьков Роман Владимирович | временно исполняющий обязанности директора Муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «Спортивная школа «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» |
| Суслов Андрей Владимирович | начальник Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу |
| Сычева Александра Александровна | начальник отдела по информационной политике администрации Ангарского городского округа |
| Шунова Василина Витальевна | начальник Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| Шкабарня Марина Алексеевна | начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа                                                                          С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 26.05.2022 № 624-па

П Л А Н

по подготовке и проведению Ангарского полумарафона

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Спортивное мероприятие, посвященное празднованию Дня города Ангарска «Ангарский полумарафон» (далее – Ангарский полумарафон): г. Ангарск, бульвар Набережный | 28.05.2022 с 08.30 до 14.00 час. | Неверова И.Ю. – начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее – УФКиС ААГО) |
| 2. | Звуковое сопровождение Ангарского полумарафона | 28.05.2022 с 08.30 до 14.00 час. | Шкабарня М.А. – начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа |
| 3. | Подготовка афиши, баннеров, программы для средств массовой информации | до 20.05.2022 | Неверова И.Ю. – начальник УФКиС ААГО |
| 4. | Организация работы стартовой и финишной зоны, установка арки, флагов | 28.05.2022 | Понятовский М.М. – директор Муниципального автономного учреждения «Ангара»; Синьков Р.В. – временно исполняющий обязанности директора Муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «Спортивная школа «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» (далее – МАУ АГО СШ «ЛБК «Ангарский») |
| 5. | Организация массового забега (3 км, 10 км и 21 км) | 28.05.2022 | Неверова И.Ю. – начальник УФКиС ААГО |
| 6. | Организация работы волонтеров | 28.05.2022 с 09.30 до 14.00 час. | Неверова И.Ю. – начальник УФКиС ААГО; Синьков Р.В. – временно исполняющий обязанности директора МАУ АГО СШ «ЛБК «Ангарский»; Бажанова С.Н. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Ангара»; Лысов А.А. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»; Кочнев В.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Сибирь»; Леонов А.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» |
| 7. | Размещение плана проведения Ангарского полумарафона в средствах массовой информации | до 23.05.2022 | Сычева А.А. – начальник отдела по информационной политики администрации Ангарского городского округа |
| 8. | Доставка ограждений на территорию проведения Ангарского полумарафона в количестве 116 штук | 27.05.2022 до 17.00 час. Пересечение ул. Радужная и ул. Алешина 28.05.2022 07.00 час. Парковочный карман напротив домов 8,7, квартала 1 | Алексеев А.Л. – директор Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (далее – МУП АГО «Ангарский Водоканал») |
| 9. | Организация перекрытия фундаментными сплошными блоками и грузовым автотранспортом в месте проведения Ангарского полумарафона в соответствии с утвержденной схемой перекрытия | 28.05.2022 07.00 час. | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал»; Суслов А.В. – начальник Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (далее – УМВД по АГО); Борисов С.А. – начальник управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (далее – УОБ); Шунова В.В. – начальник Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – КЖКХ администрации АГО) |
| 10. | Разработка и утверждение схемы перекрытия движения транспорта и оповещение перевозчиков города Ангарска о предстоящем перекрытии транспортного движения в день проведения Ангарского полумарафона с 08.00 до 14.00 час. | до 25.05.2022 | Борисов С.А. – начальник УОБ; Шунова В.В. – КЖКХ администрации АГО |
| 11. | Организация охраны общественного порядка на месте проведения Ангарского полумарафона | 28.05.2022 с 08.00 до 14.00 час. | Суслов А.В. – начальник УМВД по АГО |
| 12. | Организация недопущения несанкционированного движения транспортных средств по пути прохождения Ангарского полумарафона согласно схеме | 28.05.2022 с 08.00 до 14.00 час. | Суслов А.В. – начальник УМВД по АГО; Борисов С.А. – начальник УОБ; Шунова В.В. – КЖКХ администрации АГО |
| 13. | Организация дежурства бригады скорой медицинской помощи на месте проведения Ангарского полумарафона | 28.05.2022 с 10.30 до 14.00 час. | Неверова И.Ю. – начальник УФКиС ААГО |
| 14. | Обеспечение точки подключения на бульваре Набережной | 28.05.2022 с 8.00 до 14.00 час. | Попович А.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Ангарского городского округа «Парки Ангарска» (далее – МБУ АГО «Парки Ангарска») |
| 15. | Организация работы стационарного туалета | 28.05.2022 с 08.00 до 14.00 час. Набережная р. Китой | Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангарский Водоканал»; Попович А.В. – директор МБУ АГО «Парки Ангарска» |
| 16. | Организация расширенной торговли в месте проведения Ангарского полумарафона | 28.05.2022 с 08.30 до 14.00 час. | Борисов С.А. – начальник УОБ; |

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                                      С.А. Петров