Иркутская область ДУМА Ангарского городского округа созыва 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ от _________________ № __________________

| О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского муниципального образования, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять информацию администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы   Ангарского   городского   округа  «Экономическое развитие и эффективное управление»  на  2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 года № 2422-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы	                                                                                             А.А. Городской

Подготовил:

| Начальник отдела учета и отчетности |  | Н.Р. Азямова |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

| Руководитель аппарата администрации |  | А.А. Титов |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комитета по экономике и финансам |  | И.Г. Миронова |
| И. о. председателя комитета по правовой и кадровой политике |  | В.В. Власов |
| Начальник отдела по стратегическому развитию территории |  | Н.Г. Евстафьева |
| Начальник юридического отдела аппарата Думы Ангарского городского округа |  | К.Г. Харьковская |

Рассылка:

| № | Наименование получателя | Кол. экз. | Почтовый адрес (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отдел учета и отчетности | 1 |  |
|  | Комитет по экономике и финансам | 1 |  |
|  | Аппарат Думы АГО | 1 |  |
|  | Отдел по стратегическому развитию территории | 1 |  |

| Иркутская область АДМИНИСТРАЦИЯ Ангарского городского округа 665830, Иркутская область, город Ангарск, квартал 63, дом 2 Тел. (3955) 52-24-04 Тел.\ Факс (3955) 52-37-63 ИНН 3801131762 E-mail: mail@angarsk-adm.ru Web сайт: http://angarsk-adm.ru № На № от |  | Председателю Думы Ангарского городского округа А.А. Городскому |
| --- | --- | --- |

⌐	¬

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе реализации муниципальной программы

Ангарского городского округа

«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы (далее – Программа)

Программа утверждена постановлением Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 17.02.2017 № 233-па, от 22.05.2017 № 907-па, от 21.07.2017 № 1306-па, от 17.08.2017 № 1396-па и от 09.11.2017 № 1774-па)

Ответственным исполнителем Программы является администрация Ангарского городского округа.

Соисполнители Программы:

- Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа;

- Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа;

- отдел стратегического развития территории администрации Ангарского городского округа.

Руководитель аппарата администрации					А.А. Титов

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы

(далее – Программа)

Таблица № 1. Цель, задачи, значения целевых показателей, ожидаемых конечных результатов реализации Программы

| № п/п | Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей | Ед. изм. | Целевой показатель 2017 года (оценка) | Значение целевого показателя в результате реализации Программы | Планируемое значение целевого показателя по годам | Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы |
|  | Цель Программы «Обеспечение устойчивого экономического роста и эффективного управления» |  |
|  | Целевой показатель 1: Количество разработанной документации градостроительного планирования: градостроительной, архитектурно-художественной документации на территории АГО | ед. | 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 1. Разработка и утверждение документации градостроительного и архитектурно-художественного планирования в количестве 20 единиц для перспективного развития территории АГО. 2. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории АГО с 80,64 % в 2016 году до 81,66% к 2019 году. 3. Лидирующие позиции в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом. 4. Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя с 62,9 тыс. руб. в 2016 году до 72,6 тыс. руб. в 2019 году. 5. Исполнение переданных отдельных областных государственных полномочий в полном объеме. 6. Лидирующие позиции в рейтинге муниципальных образований Иркутской области по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления |
|  | Целевой показатель 2: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей территории АГО | % | 81,62 | 81,66 | 81,62 | 81,64 | 81,66 |  |
|  | Целевой показатель 3: Место в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом | место | не ниже 5 | не ниже 5 | не ниже 5 | не ниже 5 | не ниже 5 |  |
|  | Целевой показатель 4: Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 66 683 | 72 591 | 66 683 | 70 401 | 72 591 |  |
|  | Целевой показатель 5: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 6: Место в рейтинге муниципальных образований Иркутской области по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | место | не ниже 5 | не ниже 5 | не ниже 5 | не ниже 5 | не ниже 5 |  |
|  | Задача 1 Программы «Повышение эффективности территориального планирования и градостроительного зонирования на территории АГО» |
| 1 | Наименование Подпрограммы 1 «Градостроительная политика АГО» на 2017-2019 годы |
| 1.1 | Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение комплексного градостроительного планирования и архитектурно-художественного проектирования территории АГО» |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка документов градостроительного планирования территории АГО» |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель: Количество разработанной документации градостроительного планирования на территории АГО | ед. | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | Разработка и утверждение документации градостроительного планирования в количестве 11 единиц для перспективного развития АГО за 2017-2019 годы |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Разработка архитектурно-художественной документации на территории АГО» |
| 1.1.2.1 | Целевой показатель: Количество разработанной архитектурно-художественной документации на территории АГО | ед. | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | Разработка и утверждение архитектурно-художественной документации в количестве 9 единиц для перспективного развития территории АГО за 2017-2019 годы |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Информационное обеспечение градостроительной деятельности, осуществляемой на территории АГО» |
| 1.1.3.1 | Целевой показатель: Количество программных продуктов и документации для наполнения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности АГО | ед. | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | Увеличение количества включенных программных продуктов и документации в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности АГО на 10 ед. за 2017-2019 годы |
| 1.2 | Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере архитектуры и градостроительства» |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации подпрограммы и функционирование УАиГ администрации АГО» |
| 1.2.1.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации Подпрограммы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Доля использованных бюджетных средств УАиГ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств в размере 95 % |
| II. | Задача 2 Программы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности АГО» |
| 2 | Наименование Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2019 годы. |
| 2.1 | Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение условий для эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО» |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом» |
| 2.1.1.1 | Целевой показатель: Количество объектов муниципальной собственности АГО, подготовленных для вовлечения в гражданский оборот | ед. | 134 | 307 | 134 | 95 | 78 | Проведение независимой оценки, паспортизации, кадастрового учета 307 ед. объектов муниципальной собственности АГО с целью вовлечения их в гражданский оборот за 2017-2019 годы |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами» |
| 2.1.2.1 | Целевой показатель: Количество сформированных земельных участков для вовлечения их в гражданские правоотношения | ед. | 350 | 1120 | 350 | 370 | 400 | Вовлечение 1120 ед. земельных участков в гражданские правоотношения за 2017-2019 годы |
| 2.1.2.2 | Целевой показатель: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей территории АГО | % | 81,62 | 81,66 | 81,62 | 81,64 | 81,66 | Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей территории муниципального образования с 80,64% в 2016 году до 81,66 % к 2019 году |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3. «Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| 2.1.3.1 | Целевой показатель: Доля внесенных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за имущество, находящееся в муниципальной собственности на счет регионального оператора | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля внесенных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за имущество, находящееся в муниципальной собственности на счет регионального оператора составит 100% |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4. «Содержание объектов муниципальной собственности» |
| 2.1.4.1 | Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, содержание которых осуществлено за счет средств бюджета АГО | ед. | 41 | 31 | 41 | 36 | 31 | Количество объектов недвижимости, содержание которых осуществлено за счет средств бюджета АГО составит 31 ед. |
| 2.2 | Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО» |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности КУМИ администрации АГО» |
| 2.2.1.1 | Целевой показатель: Сумма просроченной дебиторской задолженности по договорам аренды земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 11 000,0 | 9 000,0 | 11 000,0 | 10 000,0 | 9 000,0 | Сокращение суммы просроченной дебиторской задолженности по договорам аренды земельных участков и имущества, находящихся в муниципальной собственности с 13722,0 тыс. руб. в 2016 году до 9000,0 тыс. руб. к 2019 году |
| 2.2.1.2 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности КУМИ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности КУМИ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств в размере 99 % |
| III. | Задача 3 Программы «Повышение качества управления муниципальными финансами АГО» |
| 3. | Наименование Подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2019 годы |
| 3.1. | Задача 1 Подпрограммы 3 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета АГО» |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1. «Управление муниципальными финансами АГО» |
| 3.1.1.1 | Целевой показатель: Доля главных администраторов и ГРБС АГО, получивших среднюю оценку качества финансового менеджмента по итогам финансового года | % | 55 | 65 | 55 | 60 | 65 | Лидирующие позиции в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом |
| 3.1.1.2 | Целевой показатель: место в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом. | место | не ниже 5 | не ниже 5 | не ниже 5 | не ниже 5 | не ниже 5 |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.2. «Управление средствами резервного фонда администрации АГО» |  |
| 3.1.2.1 | Целевой показатель: Удельный вес резервного фонда в общем объеме расходов бюджета АГО | % | 0,1 | не более 0,2 | не более 0,2 | не более 0,2 | не более 0,2 |  |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 3.3. «Управление муниципальным долгом АГО» |  |
| 3.1.3.1 | Целевой показатель: Уровень муниципального долга АГО от налоговых и неналоговых доходов | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 3.1.4 | Основное мероприятие 3.4. «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» |  |
| 3.1.4.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств, переданных на осуществление отдельных областных государственных полномочий, от объема лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| IV. | Задача 4 Программы «Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития» |
| 4. | Наименование Подпрограммы 4 «Развитие экономики АГО» на 2017-2019 годы |
| 4.1. | Задача 1 Подпрограммы 4 «Стимулирование инвестиционной активности в АГО» |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1. «Повышение инвестиционной привлекательности АГО» |
| 4.1.1.1 | Целевой показатель: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников | млн. руб. | 17 489,5 | 19 044,0 | 17 489,5 | 18 277,0 | 19 044 | Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя с 62,9 тыс. рублей в 2016 году до 72,6 тыс. рублей в 2019 году |
| 4.1.1.2 | Целевой показатель: Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного потенциала АГО | ед. | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4.2. | Задача 2 Подпрограммы 4 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |
| 4.2.1 | Основное мероприятие 4.2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории АГО» |
| 4.2.1.1 | Целевой показатель: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 401,4 | 404,8 | 401,4 | 403,1 | 404,8 | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 399,7 единиц в 2016 году до 404,8 единиц в 2019 году |
| 4.2.1.2 | Целевой показатель: Доля выручки малых и средних предприятий в общей выручке от продажи товаров, работ, услуг | % | 30,6 | 31,0 | 30,6 | 31,1 | 31,0 |  |
| 4.2.1.3 | Целевой показатель: Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий | чел. | 17 560 | 17 584 | 17 560 | 17 572 | 17 584 |  |
| 4.2.1.4 | Целевой показатель: Количество СМиСП (в том числе специалистов СМиСП), получивших информационно-консультационные услуги по различным направлениям общепредпринимательской деятельности | чел. | 125 | 287 | 125 | 271 | 287 |  |
| 4.3. | Задача 3 Подпрограммы 4 «Насыщение рынка сельскохозяйственной продукцией местного производства» |
| 4.3.1 | Основное мероприятие 4.3. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| 4.3.1.1 | Целевой показатель: Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях | млн. руб. | 2486 | 2812 | 2486 | 2650 | 2812 | Рост валового выпуска продукции в сельхозорганизациях с 2302 млн. рублей в 2016 году до 2812 млн. рублей в 2019 году |
| 4.3.1.2 | Целевой показатель: Индекс производства продукции (суммарный) в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах (далее – КФК) по отношению к предыдущему году | % | 102,1 | 102,6 | 102,1 | 102,5 | 102,6 |  |
| 4.3.1.3 | Целевой показатель: Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории АГО (далее – СНО АГО), осуществивших мероприятия по модернизации и ремонту объектов инфраструктуры | ед. | 54 | 60 | 54 | 59 | 60 | Увеличение доли СНО АГО, осуществивших мероприятия по модернизации и ремонту объектов инфраструктуры с 40 ед. в 2016 году до 60 единиц к концу 2019 года |
| 4.4. | Задача 4 Подпрограммы 4 «Эффективное обеспечение жителей АГО услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания» |
| 4.4.1 | Основное мероприятие 4.4. «Развитие потребительского рынка на территории АГО» |
| 4.4.1.1 | Целевой показатель: Розничный товарооборот | млн. руб. | 31108,7 | 33873,6 | 31108,7 | 32570,8 | 33873,6 | Рост розничного товарооборота с 29486,9 млн. рублей в 2016 году до 33873,6 млн. рублей в 2019 году |
| 4.4.1.2 | Целевой показатель: Оборот общественного питания | млн. руб. | 1 017,4 | 1 099,4 | 1 017,4 | 1 060,1 | 1 099,4 | Рост оборота общественного питания с 971,7 млн. рублей в 2016 году до 1 099,4 млн. рублей в 2019 году |
| 4.4.1.3 | Целевой показатель: Объем платных услуг населению | млн. руб. | 2 077,0 | 2 210,0 | 2 077,0 | 2 145,6 | 2 210,0 | Рост объема платных услуг населению с 2 002,9 млн. рублей в 2016 году до 2 210 млн. рублей в 2019 году |
| 4.4.1.4 | Целевой показатель: Количество организационных и проведенных праздничных ярмарок и ярмарок «Выходного дня» | ед. | 21 | 24 | 21 | 23 | 24 | Ежегодное увеличение количества организованных и проведенных праздничных ярмарок и ярмарок «Выходного дня» до 24 к 2019 году |
| 4.5. | Задача 5 Подпрограммы 4 «Активизация туристской деятельности» |
| 4.5.1 | Основное мероприятие 4.5. «Развитие туристской деятельности» |
| 4.5.1.1 | Целевой показатель: Количество участников событийных мероприятий, проводимых на территории АГО | чел. | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | Увеличение количества участников событийных мероприятий, проводимых на территории АГО до 2500 человек в год к 2019 году |
| V. | Задача 5 Программы «Обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными актами Иркутской области» |
| 5. | Наименование Подпрограммы 5 «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 2017-2019 годы |
| 5.1. | Задача 1 Подпрограммы 5 «Реализация переданных отдельных областных государственных полномочий» |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1. «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» |
| 5.1.1.1 | Целевой показатель: Количество обращений представителей служб охраны труда организаций за консультацией по вопросам охраны труда | ед. | 430 | 1 300 | 430 | 430 | 440 | Исполнение переданных отдельных областных государственных полномочий в полном объеме |
| 5.1.1.2 | Целевой показатель: Доля исполненных запросов без нарушения сроков, установленных законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.1.3 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.1.4 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на осуществление областного государственного полномочия по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.1.5 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.1.6 | Целевой показатель: Доля отловленных безнадзорных собак и кошек на территории АГО к количеству безнадзорных собак и кошек, зарегистрированных в заявках на отлов от жителей АГО | % | 52 | 66 | 52 | 60 | 66 |  |
| 5.1.1.7 | Целевой показатель: Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | чел. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
| 5.1.1.8 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на составление списков кандидатов в присяжные заседатели от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| VI. | Задача 6 Программы «Повышение эффективности деятельности администрации АГО» |
| 6. | Наименование Подпрограммы 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2019 годы |
| 6.1. | Задача 1 Подпрограммы 6 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления АГО» |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 6.1. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления АГО в СМИ» |
| 6.1.1.1 | Целевой показатель: Доля опубликованных муниципальных правовых актов от числа правовых актов, подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отсутствие неопубликованных муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию |
| 6.2. | Задача 2 Подпрограммы 6 «Обеспечение своевременного выполнения мероприятий по обеспечению условий для осуществления деятельности мэра АГО» |
| 6.2.1 | Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение деятельности мэра АГО» |
| 6.2.1.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на выполнение мероприятий по обеспечению условий для осуществления деятельности мэра АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности мэра АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели на уровне 95 % |
| 6.3. | Задача 3 Подпрограммы 6 «Обеспечение своевременного выполнения функций администрации АГО» |
| 6.3.1 | Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение деятельности администрации АГО» |
| 6.3.1.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение администрации АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности администрации АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели на уровне 95% |
| 6.4. | Задача 4 Подпрограммы 6 «Совершенствование информационного, технического обеспечения органов администрации АГО для выполнения ими своих полномочий» |
| 6.4.1 | Основное мероприятие 6.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности органов администрации АГО» |
| 6.4.1.1 | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на совершенствование информационного, технического обеспечения органов администрации АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Доля использованных бюджетных средств на совершенствование информационного, технического обеспечения органов администрации АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели на уровне 95 % |
| 6.5. | Задача 5 Подпрограммы 6 «Формирование положительного имиджа и престижа АГО» |
| 6.5.1 | Основное мероприятие 6.5. «Награждение почетным знаком «Родительская доблесть» |
| 6.5.1.1 | Целевой показатель: Количество многодетных семей, награжденных почетным знаком «Родительская доблесть» | семья | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | Сохранение количества многодетных семей ежегодно на уровне 2016 года, награжденных почетным знаком «Родительская доблесть» |
| 6.5.2 | Основное мероприятие 6.6. «Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой мэра АГО» |
| 6.5.2.1 | Целевой показатель: Количество граждан, награжденных Почетной грамотой мэра АГО, которым вручены денежные премии | чел. | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | Сохранение количества граждан ежегодно на уровне 2016 года, награжденных Почетной грамотой мэра АГО, которым вручены денежные премии |

Таблица № 2. Объем и источники финансирования Программы

| № п/п | Источник финансирования Программы | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя | Объем финансирования Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за весь период реализации | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 1 324 707,4 | 397 750,2 | 441 165,4 | 485 791,8 |
|  | бюджет АГО |  | 1 290 030,0 | 385 477,9 | 429 615,7 | 474 936,4 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 34 655,6 | 12 250,5 | 11 549,7 | 10 855,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Градостроительная политика АГО» на 2017-2019 годы | УАиГ |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 102 498,1 | 32 504,2 | 31 147,8 | 38 846,1 |
|  | бюджет АГО |  | 102 498,1 | 32 504,2 | 31 147,8 | 38 846,1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Разработка документов градостроительного планирования территории АГО» | УАиГ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 25 753,3 | 6 886,3 | 5 867,0 | 13 000,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Разработка архитектурно-художественной документации на территории АГО» | УАиГ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 330,5 | 160,0 | 90,5 | 80,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Информационное обеспечение градостроительной деятельности, осуществляемой на территории АГО» | УАиГ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 345,0 | 70,0 | 120,0 | 155,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение реализации Подпрограммы и функционирования УАиГ» | УАиГ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 76 069,3 | 25 387,9 | 25 070,3 | 25 611,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2019 годы Всего, в том числе: | КУМИ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 213 730,2 | 72 636,7 | 70 272,6 | 70 820,9 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом» | КУМИ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 9 524,2 | 6 836,1 | 1 575,8 | 1 112,3 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами» | КУМИ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 6 848,1 | 1 698,9 | 2 505,7 | 2 643,5 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | КУМИ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 51 039,4 | 15 907,2 | 17 783,9 | 17 348,3 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 «Содержание объектов муниципальной собственности» | КУМИ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 37 600,5 | 13 157,4 | 11 769,1 | 12 674,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение деятельности КУМИ администрации АГО» | КУМИ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 108 718,0 | 35 037,1 | 36 638,1 | 37 042,8 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2019 годы | КЭФ |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 384 510,8 | 86 086,6 | 131 344,6 | 167 079,6 |
|  | бюджет АГО |  | 382 991,4 | 85 537,0 | 130 859,7 | 166 594,7 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 1 519,4 | 549,6 | 484,9 | 484,9 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Управление муниципальными финансами АГО» | КЭФ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 147 525,9 | 48 909,7 | 49 247,7 | 49 368,5 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Управление средствами резервного фонда администрации АГО» | КЭФ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 14 800,0 | 2 800,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3 «Управление муниципальным долгом АГО» | КЭФ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 220 665,5 | 33 827,3 | 75 612,0 | 111 226,2 |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4 «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» | КЭФ |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 1 519,4 | 549,6 | 484,9 | 484,9 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие экономики АГО» на 2017-2019 годы | отдел СтРаТ |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 72 230,9 | 19 969,1 | 26 130,9 | 26 130,9 |
|  | бюджет АГО |  | 72 230,9 | 19 969,1 | 26 130,9 | 26 130,9 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Повышение инвестиционной привлекательности АГО» | отдел СтРаТ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 1 908,6 | 435,0 | 721,3 | 752,3 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории АГО» | отдел СтРаТ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 3 578,2 | 1 182,0 | 1 217,0 | 1 179,2 |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | отдел СтРаТ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 65 309,9 | 17 881,1 | 23 714,4 | 23 714,4 |
| 4.3.1. | Мероприятие 4.3.1 «Поддержка реализации инвестиционных проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей» | отдел СтРаТ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 4.3.2. | Мероприятие 4.3.2 «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» | отдел СтРаТ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 30 309,9 | 12 881,1 | 8 714,4 | 8 714,4 |
| 4.3.3. | Мероприятие 4.3.3 «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» | отдел СтРаТ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 15 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4 «Развитие потребительского рынка на территории АГО» | отдел СтРаТ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 963,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
| 4.5. | Основное мероприятие 4.5 «Развитие туристской деятельности» | отдел СтРаТ |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 471,2 | 150,0 | 157,2 | 164,0 |
| 5. | Подпрограмма 5«Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 2017-2019 годы | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 33 158,0 | 11 722,7 | 11 064,8 | 10 370,5 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 33 136,2 | 11 700,9 | 11 064,8 | 10 370,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 33 158,0 | 11 722,7 | 11 064,8 | 10 370,5 |
|  | бюджет Иркутской области |  | 33 136,2 | 11 700,9 | 11 064,8 | 10 370,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | Мероприятие 1 «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 3 449,3 | 1 210,3 | 1 149,8 | 1 089,2 |
| 5.1.2. | Мероприятие 2 «Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 11 302,9 | 3 965,7 | 3 767,7 | 3 569,5 |
| 5.1.3. | Мероприятие 3 «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 3 451,2 | 1 210,4 | 1 151,0 | 1 089,8 |
| 5.1.4. | Мероприятие 4 «Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 5.1.5. | Мероприятие 5 «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 2 769,1 | 1 046,5 | 941,8 | 780,8 |
| 5.1.6. | Мероприятие 6 «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 12 161,8 | 4 267,3 | 4 053,9 | 3 840,6 |
| 5.1.7. | Мероприятие 7 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2019 годы | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 518 579,4 | 174 830,9 | 171 204,7 | 172 543,8 |
|  | бюджет АГО |  | 518 579,4 | 174 830,9 | 171 204,7 | 172 543,8 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления АГО в СМИ» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 61 448,2 | 20 592,2 | 20 428,0 | 20 428,0 |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2 «Обеспечение деятельности мэра АГО» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 11 048,7 | 3 695,3 | 3 676,7 | 3 676,7 |
| 6.3. | Основное мероприятие 6.3 «Обеспечение деятельности администрации АГО» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 414 916,4 | 139 051,7 | 137 261,7 | 138 603,0 |
| 6.4. | Основное мероприятие 6.4 «Информационно-техническое обеспечение деятельности органов администрации АГО» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 28 706,2 | 10 802,0 | 8 953,2 | 8 951,0 |
| 6.5. | Основное мероприятие 6.5 «Награждение почетным знаком «Родительская доблесть» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 735,8 | 115,0 | 310,4 | 310,4 |
| 6.6. | Основное мероприятие 6.6 «Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой мэра АГО» | администрация АГО |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 1 724,1 | 574,7 | 574,7 | 574,7 |

Таблица № 3. Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) | Стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб.* | Год начала строительства (реконструкции, кап. ремонта) объекта | Плановый год ввода в эксплуата цию, окончания реконструк ции (кап. ремонта) | Наличие ПСД (стадия готовности ПСД) | Наличие государст венной эксперти зы | Ед. изм. | Значение количественного показателя мероприятия | Источники финансирования (всего, в т.ч федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2019 годы. |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом | 3 524,00 тыс. руб. | 2017 | 2017 | Отсутствует | Отсутствует | шт | 1 | Местный бюджет (бюджет АГО) | 5 177,7 | 5 177,7 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | г. Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 2, дом 9 помещение 1 | 3 524,00 тыс. руб. | 2017 | 2017 | Отсутствует | Отсутствует | шт | 1 | Местный бюджет (бюджет АГО) | 440,5 | 440,5 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Нежилое здание и сооружение, расположенное в Парке 10-летия города Ангарска | Отсутствует | 2017 | 2017 | Отсутствует | Отсутствует | шт | 1 | Местный бюджет (бюджет АГО) | 3 796,1 | 3 796,1 |  |  |
| 1.1.1.3 | г. Ангарск, 8 микрорайон, дом 8 помещение 35 | Отсутствует | 2017 | 2017 | Отсутствует | Отсутствует | шт | 1 | Местный бюджет (бюджет АГО) | 941,1 | 941,1 |  |  |

Таблица № 5. Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию на 01.10.2017

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение за 2017 год | Фактическое значение на 01.10.2017 | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=7/5*100 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы |
| 1. | Целевой показатель 1: Количество разработанной документации градостроительного планирования: градостроительной, архитектурно-художественной документации на территории АГО | ед. | Прогрессирующий | 8 | 4 | -4 | -50 | Исполнено четыре мероприятий, два в процессе исполнения и два мероприятия запланированы на 4 квартал |
| 2. | Целевой показатель 2: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей территории АГО | % | Прогрессирующий | 81,62 | 81,6 | -0,02 | -0,02 | Плановое значение будет достигнуто в 4 квартале 2017 года |
| 3. | Целевой показатель 3: Место в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом | место | Прогрессирующий | Не ниже 5 | 10 | X | X | Оценка проведена Министерством финансов Иркутской области за 2016 год. Целевой показатель не достигнут в связи с ростом дебиторской задолженности по КУМИ администрации АГО и формированием бюджета АГО на 2016 год с максимальным дефицитом – 10%, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Иркутской области при формировании местных бюджетов дефицит не должен превышать 7,5% |
| 4. | Целевой показатель 4: Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | Прогрессирующий | 66 683 | 32 9321 | -33 751 | -50,6 | Снижение объема инвестиций связано с отказом от дальнейшей реализации инвестиционной программы по увеличению мощности глубины переработки нефти АО ПК «ДИТЭКО» вследствие банкротства компании |
| 5. | Целевой показатель 5: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | Прогрессирующий | 100 | 62,1 | -37,9 | -37,9 | По итогам 2017 года целевой показатель достигнет планового значения |
| 6. | Целевой показатель 6: Место в рейтинге муниципальных образований Иркутской области по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | место | Прогрессирующий | Не ниже 5 | - | - | - | Место в рейтинге муниципальных образований Иркутской области за 2016 год будет известно на основании оценки, произведенной Минэкономразвия Иркутской области, в конце 2017 года |
| Подпрограмма 1 «Градостроительная политика АГО» на 2017-2019 годы |
| Основное мероприятие 1.1. «Разработка документов градостроительного планирования территории АГО» |
| 1. | Целевой показатель: Количество разработанной документации градостроительного планирования на территории АГО | ед. | Прогрессирующий | 5 | 1 | - 4 | -80 | Два мероприятия в процессе исполнения и два мероприятия запланированы на IVквартал |
| Основное мероприятие 1.2. «Разработка архитектурно-художественной документации на территории АГО» |
| 2. | Целевой показатель: Количество разработанной архитектурно-художественной документации на территории АГО | ед. | Прогрессирующий | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Информационное обеспечение градостроительной деятельности, осуществляемой на территории АГО» |
| 3. | Целевой показатель: Количество программных продуктов и документации для наполнения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности АГО | ед. | Прогрессирующий | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение реализации подпрограммы и функционирование УАиГ» |
| 4. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации Подпрограммы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | Прогрессирующий | 95 | 69,9 | -25,1 | -26,42 | Фактическое исполнение за 9 месяцев, к концу 2017 года мероприятие будет исполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 217-2019 годы |
| Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом» |
| 1. | Целевой показатель: Количество объектов муниципальной собственности АГО, подготовленных для вовлечения в гражданский оборот | ед. | Прогрессирующий | 134 | 66 | -68 | -50,75 | Плановое значение будет достигнуто в 4 квартале 2017 года |
| Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами» |
| 2. | Целевой показатель: Количество сформированных земельных участков для вовлечения их в гражданские правоотношения | ед. | Прогрессирующий | 350 | 173 | -177 | -50,57 | Целевой показатель не достигнут вследствие не проведения закупки услуг на проведение кадастровых работ в отношении образования земельных участков, предназначенных для предоставления бесплатно в соответствии с Законом Иркутской области № 146-оз. Данные меры были обусловлены риском образования новых территорий, не обеспеченных инженерной инфраструктурой, на которую необходимо выделить значительные бюджетные средства |
| 3. | Целевой показатель: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей территории АГО | % | Прогрессирующий | 81,62 | 81,6 | -0,02 | -0,02 | Плановое значение будет исполнено в IV квартале |
| Основное мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| 4. | Целевой показатель: Доля внесенных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за имущество, находящееся в муниципальной собственности на счет регионального оператора | % | Прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие «Содержание объектов муниципальной собственности» |
| 5. | Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, содержание которых осуществлено за счет средств бюджета АГО | ед. | Регрессирующий | 41 | 43 | 2 | 4,88 | В связи с принятием в собственность АГО новых объектов (расторжение договоров аренды муниципального имущества) среднее количество объектов возросло на 2 единицы: Ангарск, мкр. Юго-Восточный, 1 квартал, дом 10. Ангарск, мкр. Цементный, улица Лесная, дом 3 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности КУМИ» |
| 6. | Целевой показатель: Сумма просроченной дебиторской задолженности по договорам аренды земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.руб. | Регрессирующий | 11 000,0 | 14 543,95 | 3543,95 | 32,22 | Невыполнение обязательств по договорам аренды со стороны арендаторов в части оплаты. КУМИ проводит работу по вопросу сокращения дебиторской задолженности по арендной и иной плате за пользование муниципальным имуществом согласно Положению, утвержденному постановлением администрации АГО от 22.12.2015 № 2035-па «О создании комиссии по вопросам сокращения дебиторской задолженности», а также проводит досудебные мероприятия по взысканию задолженности |
| 7. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | Прогрессирующий | 99 | 72,15 | -26,85 | -27,12 | По итогам 2017 года доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности КУМИ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели составит 99% |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2019 годы |
| Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами АГО» |
| 1. | Целевой показатель: Доля главных администраторов и ГРБС АГО, получивших среднюю оценку качества финансового менеджмента по итогам финансового года | % | Прогрессирующий | 55 | 45 | -10 | -18,2 | Низкий уровень планирования бюджетных расходов главных распорядителей бюджетных средств |
| 2. | Целевой показатель: Место в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом | место | Прогрессирующий | Не ниже 5 | 10 | X | X | Оценка проведена Министерством финансов Иркутской области за 2016 год. Целевой показатель не достигнут в связи с ростом дебиторской задолженности по КУМИ администрации АГО и формированием бюджета АГО на 2016 год с максимальным дефицитом – 10%, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Иркутской области при формировании местных бюджетов дефицит не должен превышать 7,5% |
| Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда администрации АГО» |
| 3. | Целевой показатель: Удельный вес резервного фонда в общем объеме расходов бюджета АГО | % | Регрессирующий | Не более 2% | 0,1 | -1,9 | -95 | В пределах планового значения |
| Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом АГО» |
| 4. | Целевой показатель: Уровень муниципального долга АГО от налоговых и неналоговых доходов | % | Регрессирующий | 50 | 33 | -17 | -34 | В пределах планового значения |
| Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» |
| 5. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств, переданных на осуществление отдельных областных государственных полномочий, от объема лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | Прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 | В пределах планового значения |
| Подпрограмма 4 «Развитие экономики АГО» на 2017-2019 годы |
| Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности АГО» |
| 1. | Целевой показатель: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников | млн. руб. | Прогрессирующий | 17 489,5 | 7 854,41 | -9 635,1 | -55,1 | Снижение объема инвестиций связано с отказом от дальнейшей реализации инвестиционной программы по увеличению мощности глубины переработки нефти АО ПК «ДИТЭКО» вследствие банкротства компании |
| 2. | Целевой показатель: Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного потенциала АГО | ед. | Стабильный | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории АГО» |
| 3. | Целевой показатель: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | Прогрессирующий | 401,4 | 366,52 | -34,9 | -8,7 | Показатели уточнены по данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (ИФНС) |
| 4. | Целевой показатель: Доля выручки малых и средних предприятий в общей выручке от продажи товаров, работ, услуг | % | Прогрессирующий | 30,6 | 30,62 | 0 | 0 |  |
| 5. | Целевой показатель: Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий | чел. | Прогрессирующий | 17 560 | 17 5722 | 12 | 0,07 |  |
| 6. | Целевой показатель: Количество СМиСП (в том числе специалистов СМиСП), получивших информационно-консультационные услуги по различным направлениям общепредпринимательской деятельности | чел. | Прогрессирующий | 125 | 88 | - 37 | - 29,6 | Оказание услуг по консультациям согласно МК будет оказано в полном объеме (срок действия контракта 25.12.2017) |
| Основное мероприятие «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| 7. | Целевой показатель: Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях | млн. руб. | Прогрессирующий | 2 486 | 2 3963 | -90 | -3,62 | Снижение урожайности сельхозкультур в связи с неблагоприятными погодными условиями и снижением посевных площадей |
| 8. | Целевой показатель: Индекс производства продукции (суммарный) в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах (далее – КФК) по отношению к предыдущему году | % | Прогрессирующий | 102,1 | 97,53 | -4,6 | -4,5 |  |
| 9. | Целевой показатель: Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории АГО (далее – СНО АГО), осуществивших мероприятия по модернизации и ремонту объектов инфраструктуры | ед. | Прогрессирующий | 54 | 58 | 4 | 7,4 |  |
| Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка на территории АГО» |
| 10. | Целевой показатель: Розничный товарооборот | млн. руб. | Прогрессирующий | 31 108,7 | 31 710,63 | + 601,9 | +1,9 |  |
| 11. | Целевой показатель: Оборот общественного питания | млн. руб. | Прогрессирующий | 1 017,4 | 1 105,44 | + 88,0 | + 8,7 |  |
| 12. | Целевой показатель: Объем платных услуг населению | млн. руб. | Прогрессирующий | 2 077,0 | 2 063,54 | - 13,5 | -0,6 |  |
| 13. | Целевой показатель: Количество организационных и проведенных праздничных ярмарок и ярмарок «Выходного дня» | ед. | Прогрессирующий | 21 | 17 | - 4 | - 19 | Запланировано в IV квартале проведение четырех ярмарок |
| Основное мероприятие «Развитие туристской деятельности» |
| 14. | Целевой показатель: Количество участников событийных мероприятий, проводимых на территории АГО | чел. | Прогрессирующий | 1 500 | 3 286 | + 1 786 | + 119 |  |
| Подпрограмма 5 «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 2017-2019 годы |
| Основное мероприятие 5.1. «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» |
| 1. | Целевой показатель: Количество обращений представителей служб охраны труда организаций за консультацией по вопросам охраны труда | ед. | Прогрессирующий | 430 | 367 | - 63 | -14,7 | К концу 2017 года целевой показатель достигнет планового значения |
| 2. | Целевой показатель: Доля исполненных запросов без нарушения сроков, установленных законодательством | % | Прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | % | Прогрессирующий | 100 | 58 | - 42 | - 42 | К концу 2017 года целевой показатель достигнет планового значения |
| 4. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на осуществление областного государственного полномочия по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | Прогрессирующий | 100 | 67,5 | - 32,5 | - 32,5 | К концу 2017 года целевой показатель достигнет планового значения |
| 5. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | Прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6. | Целевой показатель: Доля отловленных безнадзорных собак и кошек на территории АГО к количеству безнадзорных собак и кошек, зарегистрированных в заявках на отлов от жителей АГО | % | Прогрессирующий | 52 | 50 | - 2 | - 3,8 | К концу 2017 года целевой показатель достигнет планового значения |
| 7. | Целевой показатель: Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | чел. | Регрессирующий | 120 | 105 | - 15 | - 12,5 | Еженедельно комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматриваются материалы в отношении несовершеннолетних и принимается решение о постановке или снятии с учета |
| 8. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на составление списков кандидатов в присяжные заседатели от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | Прогрессирующий | 100 | 85,8 | - 14,2 | - 14,2 | В октябре целевой показатель достиг планового значения |
| Подпрограмма 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2019 годы |
| Основное мероприятие 6.1. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления АГО в СМИ» |
| 1. | Целевой показатель: Доля опубликованных муниципальных правовых актов от числа правовых актов, подлежащих опубликованию | % | Прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение деятельности мэра АГО» |
| 2. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на выполнение мероприятий по обеспечению условий для осуществления деятельности мэра АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | Прогрессирующий | 95 | 74,9 | -20,1 | - 21,2 | К концу 2017 года целевой показатель достигнет планового значения |
| Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение деятельности администрации АГО» |
| 3. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение администрации АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | Прогрессирующий | 95 | 71,8 | - 23,2 | - 24,4 | К концу 2017 года целевой показатель достигнет планового значения |
| Основное мероприятие 6.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности органов администрации АГО» |
| 4. | Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на совершенствование информационного, технического обеспечения органов администрации АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели | % | Прогрессирующий | 95 | 56 | - 39 | - 41,1 | К концу 2017 года целевой показатель достигнет планового значения. Муниципальные контракты на поставку вычислительной техники и комплектующих к ней будут исполнены в IV квартале. |
| Основное мероприятие 6.5. «Награждение почетным знаком «Родительская доблесть» |
| 5. | Целевой показатель: Количество многодетных семей, награжденных почетным знаком «Родительская доблесть» | семья | Прогрессирующий | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 6.6. «Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой мэра АГО» |
| 6. | Целевой показатель: Количество граждан, награжденных Почетной грамотой мэра АГО, которым вручены денежные премии | чел. | Прогрессирующий | 100 | 61 | - 39 | - 39 | К концу 2017 года целевой показатель достигнет планового значения |

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Так как показатель рассчитывается 1 раз в год, приведено ожидаемое значение за 2017 год

Таблица № 7. Анализ объема и источников финансирования Программы в текущем году по состоянию на 01.10.2017

| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы, основных мероприятий подпрограмм | Источники финансирования | Объем Финансирования (доведенный до ГРБС), тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Причины отклонений | Объем финансирования, тыс. руб. | Процент исполнения, % | Причины исполнения менее 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 01.01.2017 | Уточненный план |  |  | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8 | 9=8/5*100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Градостроительная политика АГО» на 2017-2019 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Разработка документов градостроительного планирования территории АГО» | Бюджет АГО | 3 620,1 | 6 886,3 | 3 266,2 | Увеличено финансирование в связи с выполнением работ по разработке Генерального плана и Правил землепользо-вания и застройки АГО. | 3 266,2 | 47,4 | Исполнено четыре мероприятия, два в процессе исполнения и два мероприятия запланирова-ны на 4 квартал |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Разработка архивно-художественной документации на территории АГО» | Бюджет АГО | 160,0 | 160,0 | 0,0 |  | 159,6 | 99,8 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Информационное обеспечение градостроительной деятельности, осуществляемой на территории АГО» | Бюджет АГО | 70,0 | 70,0 | 0,0 |  | 69,9 | 99,9 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации Подпрограммы и функционирования УАиГ администрации АГО» | Бюджет АГО | 25 387,9 | 25 387,9 | 0,0 |  | 17 756,9 | 69,9 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
|  | Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  | 29 238,0 | 32 504,2 | 3 266,2 |  | 21 252,6 | 65,4 |  |
|  | бюджет АГО |  | 29 238,0 | 32 504,2 | 3 266,2 |  | 21 252,6 | 65,4 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом» | Бюджет АГО | 1 835,9 | 6 836,1 | 5 000,2 | Исполнение обязательств по оплате МК, заключенного в 2016 году (кап.ремонт) | 3 680,0 | 50,4 | Срок исполнения муниципаль-ных контрактов IV квартал 2017 года |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами» | Бюджет АГО | 2 443,7 | 1 698,9 | - 744,8 | Экономия в результате проведения электронных торгов | 300,0 | 12,4 | Срок исполнения муниципаль-ных контрактов IV квартал 2017 года |
| 2.3. | Основное мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | Бюджет АГО | 17 783,3 | 15 907,2 | - 1 876,1 | Экономия бюджетных средств в связи с приватизацией объектов муниципальной собственности | 10 529,1 | 62,3 | Оплата производится в полном объеме на основании выставленных счетов за период с января по август 2017 года |
| 2.4. | Основное мероприятие «Содержание объектов муниципальной собственности» | Бюджет АГО | 8 872,8 | 13 157,4 | 4 284,6 | В связи с необходимостью содержания объектов муниципальной собственности | 6 560,2 | 69,5 | Оплата производится в соответствии с фактическими расходами на основании выставленных счетов |
| 2.5. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности КУМИ администрации АГО» | Бюджет АГО | 35 022,4 | 35 037,1 | 14,7 | На повышение квалификации сотрудников | 25 280,9 | 72,2 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
|  | Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | 65 958,1 | 72 636,7 | 6 678,6 |  | 46 350,2 | 63,8 |  |
|  | бюджет АГО |  | 65 958,1 | 72 636,7 | 6 678,6 |  | 46 350,2 | 63,8 |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2019 годы |
| 3.1. | Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами АГО» | Бюджет АГО | 48 909,7 | 48 909,7 | 0,0 |  | 35 036,6 | 71,6 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 3.2. | Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда администрации АГО» | Бюджет АГО | 7 300,0 | 2 800,0 | - 4 500,0 | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и потребности в выделении средств из резервного фонда администрации АГО | 2 110,0 | 75,4 | Средства резервного фонда распределены в соответствии с постановлениями администрации АГО в общей сумме 2270,0 т.р., в том числе: на проведение аварийно-восстановительных работ по выборочному ремонту фасада ДК Современник в сумме 2110,0 т.р.; приобретение кондиционеров в серверную администрации АГО в сумме 160,0 т.р. (расходы произведены в октябре) |
| 3.3. | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом АГО» | Бюджет АГО | 71 535,0 | 33 827,3 | - 37 707,7 | Снижение расходов за счет своевременного проведения мероприятий по формированию источников покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета АГО: замена коммерческих кредитов по ставке 9,836% годовых на бюджетный кредит Федерального казначейства по ставке 0,1% годовых. | 21 873,6 | 64,5 | Оплата процентных платежей по муниципаль-ному долгу осуществляет-ся в соответствии с заключенными кредитными договорами |
| 3.4. | Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» | Бюджет АГО | 549,6 | 549,6 | 0,0 |  | 384,7 | 70,0 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
|  | Итого по Подпрограмме № 3, в том числе: |  | 128 294,3 | 86 086,6 | - 42 207,7 |  | 59 404,9 | 69,0 |  |
|  | бюджет АГО |  | 127 744,7 | 85 537,0 | - 42 207,7 |  | 59 020,2 | 69,0 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 549,6 | 549,6 | 0,0 |  | 384,7 | 70,0 |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие экономики АГО» на 2017-2019 годы |
| 4.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности АГО» | Бюджет АГО | 435,0 | 435,0 | 0,0 |  | 427,4 | 98,3 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории АГО» | Бюджет АГО | 1 164,0 | 1 182,0 | 18,0 | Мероприятие уменьшено в связи с экономией по результатам конкурсов и аукционов и увеличено в связи с поступлением денежных средств от АО «ТВЭЛ» | 466,0 | 35,8 | В IV квартале проведение конкурса «Лучший предпринима-тель-2017» и оплата по муниципаль-ным контрактам. |
| 4.3. | Основное мероприятие «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Бюджет АГО | 22 214,4 | 17 881,1 | - 4 333,3 |  | 12 960,3 | 58,3 |  |
| 4.3.1. | Мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» | Бюджет АГО | 17 214,4 | 12 881,1 | -4 333,3 | В связи с отсутствием потребности в расходах, по результатам отбора заявителей | 12 881,0 | 74,8 | Вследствие невыполнения требований отбора при предоставле-нии субсидии |
| 4.3.2. | Мероприятие «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» | Бюджет АГО | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |  | 79,3 | 1,2 | Проведение конкурсных процедур сентябрь-октябрь. Выплаты субсидий в октябре-ноябре |
| 4.4. | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка на территории АГО» | Бюджет АГО | 321,0 | 321,0 | 0,0 |  | 189,9 | 59,2 | В IV квартале запланировано проведение 4-х ярмарок – «Настоящий продукт», «Лакомка», «Новогодняя», «Сырный день» - всего на сумму 131,0 тыс. руб. |
| 4.5. | Основное мероприятие «Развитие туристской деятельности» | Бюджет АГО | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  | 69,0 | 46,0 | Оплата МК в октябре 2017 года |
|  | Итого по Подпрограмме № 4, в том числе: |  | 24 284,4 | 19 969,1 | - 4 315,3 |  | 14 112,6 | 57,8 |  |
|  | бюджет АГО |  | 24 284,4 | 19 969,1 | - 4 315,3 |  | 14 112,6 | 57,8 |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 2017-2019 годы |
| 5.1. | Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий» | Бюджет Иркутской области | 11 095,8 | 11 722,7 | 626,9 |  | 7 277,4 | 62,1 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 5.1.1. | Мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда» | Бюджет Иркутской области | 605,2 | 1 210,3 | 605,1 | В соответствии с бюджетом Иркутской области | 816,1 | 67,4 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 5.1.2. | Мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» | Бюджет Иркутской области | 3 965,7 | 3 965,7 | 0,0 |  | 2 293,0 | 57,8 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 5.1.3. | Мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий» | Бюджет Иркутской области | 1 210,4 | 1 210,4 | 0,0 |  | 817,4 | 67,5 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 5.1.4. | Мероприятие «Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» | Бюджет Иркутской области | 0,7 | 0,7 | 0,0 |  | 0,7 | 100,0 |  |
| 5.1.5. | Мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» | Бюджет Иркутской области | 1 046,5 | 1 046,5 | 0,0 |  | 524,6 | 50,1 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 5.1.6. | Мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Бюджет Иркутской области | 4 267,3 | 4 267,3 | 0,0 |  | 2 806,9 | 65,8 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 5.1.7. | Мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Федеральный бюджет | 0,0 | 21,8 | 21,8 | В соответствии с бюджетом Иркутской области | 18,7 | 85,8 | Исполнено в полном объеме в октябре |
|  | Итого по Подпрограмме № 5, в том числе: |  | 11 095,8 | 11 722,7 | 626,9 |  | 7 277,4 | 62,1 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 11 095,8 | 11 700,9 | 605,1 |  | 7 258,7 | 62,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 21,8 | 21,8 |  | 18,7 | 85,8 |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2019 годы |
| 6.1. | Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления АГО в средствах массовой информации» | Бюджет АГО | 20 428,0 | 20 592,2 | 164,2 | В связи с проведением конкурса журналистского мастерства | 13 096,7 | 63,6 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 6.1.1. | Мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления АГО в средствах массовой информации» | Бюджет АГО | 5 295,0 | 5 459,2 | 164,2 | В связи с проведением конкурса журналистского мастерства | 1 747,0 | 32,0 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 6.1.2. | Мероприятие «Организация деятельности по опубликованию муниципальных правовых актов, информированию населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления АГО» | Бюджет АГО | 15 133,0 | 15 133,0 | 0,0 |  | 11 349,7 | 75,0 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года в соответствии с соглашением и муниципаль-ным заданием |
| 6.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра АГО» | Бюджет АГО | 3 676,7 | 3 695,3 | 18,6 | Добавлены расходы на суточные в связи с командиров-ками | 2 752,8 | 74,9 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 6.3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации АГО» | Бюджет АГО | 136 577,2 | 139 051,7 | 2 474,5 | В связи с необходимостью оплаты контрактов 2016 года и проведением ремонта крыши и здания администрации АГО | 98 860,7 | 71,8 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 6.4. | Основное мероприятие «Информационно-техническое обеспечение деятельности органов администрации АГО» | Бюджет АГО | 8 374,0 | 10 802,0 | 2 428,0 | Увеличено мероприятие в связи с необходимостью приобретения оргтехники и комплектующих к ней | 6 049,0 | 56,0 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
| 6.5. | Основное мероприятие «Награждение почетным знаком «Родительская доблесть» | Бюджет АГО | 310,4 | 115,0 | - 195,4 | Уменьшено мероприятие в связи с отсутствием ходатайств о награждении почетным знаком «Родительская доблесть» I и II степенями | 114,9 | 37,0 | Приведено в соответствие с ходатайствами |
| 6.6. | Основное мероприятие «Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой мэра АГО» | Бюджет АГО | 574,7 | 574,7 | 0,0 |  | 350,6 | 61,0 | Плановое исполнение мероприятия до конца 2017 года |
|  | Итого по Подпрограмме № 6, в том числе: |  | 169 941,0 | 174 830,9 | 4 889,9 |  | 121 224,6 | 69,8 |  |
|  | бюджет АГО |  | 169 941,0 | 174 830,9 | 4 889,9 |  | 121 224,6 | 69,8 |  |
|  | Всего по МП |  | 428 811,6 | 397 750,2 | - 31 061,4 |  | 269 622,3 | 67,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет АГО |  | 417 166,2 | 385 477,9 | - 31 688,3 |  | 261 960,2 | 68,0 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 11 645,4 | 12 250,5 | 605,1 |  | 7 643,4 | 62,4 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 21,8 | 21,8 |  | 18,7 | 85,8 |  |

Мероприятия муниципальной программы Ангарского городского округа

«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы, запланированные к реализации в октябре и ноябре 2017 года

| № п/п | Наименование Подпрограмм, основных мероприятий | Источники финансирования | Предполагаемый объем финансирования тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Градостроительная политика АГО» на 2017-2019 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Разработка документов градостроительного планирования территории АГО» | Бюджет АГО | 0,0 | 97,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Разработка архивно-художественной документации на территории АГО» | Бюджет АГО | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Информационное обеспечение градостроительной деятельности, осуществляемой на территории АГО» | Бюджет АГО | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации Подпрограммы и функционирования УАиГ администрации АГО» | Бюджет АГО | 1 848,4 | 1 978,3 |  |
|  | Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  | 1 848,4 | 2 075,3 |  |
|  | бюджет АГО |  | 1 848,4 | 2 075,3 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом» | Бюджет АГО | 744,6 | 2 001,3 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами» | Бюджет АГО | 0,0 | 427,7 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | Бюджет АГО | 1 300,0 | 1 300,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Содержание объектов муниципальной собственности» | Бюджет АГО | 1 145,8 | 2 295,0 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности КУМИ администрации АГО» | Бюджет АГО | 2 464,3 | 2 827,4 |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | 5 654,7 | 8 851,4 |  |
|  | бюджет АГО |  | 5 654,7 | 8 851,4 |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2019 годы |
| 3.1. | Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами АГО» | Бюджет АГО | 3 848,2 | 3 441,9 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда администрации АГО» | Бюджет АГО | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом АГО» | Бюджет АГО | 2 171,5 | 2 113,1 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» | Бюджет Иркутской области | 7,9 | 157,0 |  |
|  | Итого по Подпрограмме № 3, в том числе: |  | 6 027,6 | 5 712,0 |  |
|  | бюджет АГО |  | 6 019,7 | 5 555,0 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 7,9 | 157,0 |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие экономики АГО» на 2017-2019 годы |
| 4.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности АГО» | Бюджет АГО | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории АГО» | Бюджет АГО | 107,3 | 20,0 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Бюджет АГО | 100,0 | 4 820,7 |  |
| 4.3.1. | Мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» | Бюджет АГО | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.2. | Мероприятие «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» | Бюджет АГО | 100,0 | 4 820,7 |  |
| 4.4. | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка на территории АГО» | Бюджет АГО | 40,0 | 45,0 |  |
| 4.5. | Основное мероприятие «Развитие туристской деятельности» | Бюджет АГО | 80,6 | 0,0 |  |
|  | Итого по Подпрограмме № 4, в том числе: |  | 327,9 | 4 885,7 |  |
|  | бюджет АГО |  | 327,9 | 4 885,7 |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 2017-2019 годы |
| 5.1. | Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий» |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда» | Бюджет Иркутской области | 92,3 | 162,0 |  |
| 5.1.2. | Мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» | Бюджет Иркутской области | 740,6 | 460,0 |  |
| 5.1.3. | Мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий» | Бюджет Иркутской области | 92,8 | 160,0 |  |
| 5.1.4. | Мероприятие «Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» | Бюджет Иркутской области | 0 | 0 |  |
| 5.1.5. | Мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» | Бюджет Иркутской области | 182,0 | 170,0 |  |
| 5.1.6. | Мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Бюджет Иркутской области | 339,7 | 500,0 |  |
| 5.1.7. | Мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Федеральный бюджет | 3,1 | 0,0 |  |
|  | Итого по Подпрограмме № 5, в том числе: |  | 1 450,5 | 1 452,0 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 1 447,4 | 1 452,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 3,1 | 0,0 |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2019 годы |
| 6.1. | Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления АГО в средствах массовой информации» | Бюджет АГО | 2 061,1 | 2 717,2 |  |
| 6.1.1. | Мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления АГО в средствах массовой информации» | Бюджет АГО | 800,0 | 1 456,0 |  |
| 6.1.2. | Мероприятие «Организация деятельности по опубликованию муниципальных правовых актов, информированию населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления АГО» | Бюджет АГО | 1 261,1 | 1 261,1 |  |
| 6.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра АГО» | Бюджет АГО | 266,1 | 266,1 |  |
| 6.3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации АГО» | Бюджет АГО | 10 969,6 | 11 000,0 |  |
| 6.4. | Основное мероприятие «Информационно-техническое обеспечение деятельности органов администрации АГО» | Бюджет АГО | 432,2 | 1 300,0 |  |
| 6.5. | Основное мероприятие «Награждение почетным знаком «Родительская доблесть» | Бюджет АГО | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.6. | Основное мероприятие «Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой мэра АГО» | Бюджет АГО | 56,0 | 110,0 |  |
|  | Итого по Подпрограмме № 6, в том числе: |  | 13 785,0 | 15 393,3 |  |
|  | бюджет АГО |  | 13 785,0 | 15 393,3 |  |
|  | Всего по МП, в том числе: |  | 29 094,1 | 38 369,7 |  |
|  | Бюджет АГО |  | 27 638,8 | 36 760,7 |  |
|  | Бюджет Иркутской области |  | 1 455,3 | 1 609,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 3,1 | 0,0 |  |

Руководитель аппарата администрации														А.А. Титов